Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» за 2023 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 664 утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» (в редакции постановления Администрации Варгашинского района от 7 апреля 2020 года №159, постановления Администрации Варгашинского района от 29 мая 2020 года №245, постановления Администрации Варгашинского района от 24 мая 2023 года № 250).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по социальной политике Администрации Варгашинского района.

Целью муниципальной программы является реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Варгашинского района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Целевым индикатором программы, отражающим степень достижения цели и решения задач программы, является количество молодых семей в Варгашинском районе, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Сроки реализации муниципальной программы - 2019-2024 годы.

Реализация мероприятий программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- развитие и укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в Варгашинском районе;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств граждан (по согласованию);

- улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе;

- - обеспечение жилой площадью пяти молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Финансирование программы на 2023 год не предусмотрено.

В 2023 году социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям не предоставлялись.

Во исполнение мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» в 2023 году проделана следующая работа:

Ведется и актуализируется база данных молодых семей, участвующих в реализации программы.

Информация о молодых семьях - участниках программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году по Варгашинскому району размещена на официальном сайте Администрации Варгашинского района.

В течение 2023 года проведено 5 заседаний комиссии по исполнению мероприятий программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе».

Сформирован список из 17 молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207, и представлена заявка в Департамент образования и науки Курганской области.

В течении 2023 года принято участие в областном семинаре по вопросам обеспечения жильем молодых семей.

Ежемесячно подается информация в Департамент образования и науки Курганской области об изменениях в списках молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», изъявивших желание получать социальную выплату в 2024 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» за 2023 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто в отчетном году | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья* | семья | 1 | 0 | -1 | -2 (отсутствие финансирования) |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -2 |

* При условии отбора Варгашинского района Курганской области для участия молодых семей в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207.

Значение целевого индикатора планируется достигнуть при условии получения Варгашинским районом субсидий из областного бюджета (в том числе, средства областного бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (по согласованию)) на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207.

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов программы «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе».

| Наименование показателя | Единица измерения | Год реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 5-й год |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | семья | 1 | 0 | 1 | 0 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | - 2 |  |

Заместитель Главы Варгашинского муниципального округа,

начальник управления по социальной политике

Администрации Варгашинского муниципального округа                                В.А. Кудреватых

Исп. Михеева Т.М.

8 (35233) 2-06-84