Отчет

О ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского округа» за 2023 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Варгашинского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является  Отдел  культуры Администрации Варгашинского округа.

Основной целью программы являются: развитие культурного потенциала , реализация государственной политики в сфере культуры, создание эффективной системы библиотечного обслуживания, сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования.

Программа имеет три подпрограммы: «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Варгашинском районе», «Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе» и «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Основные мероприятия муниципальной программы утверждены в разрезе подпрограмм:

Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского округа

Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского округа

Развитие, формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей

Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Оцифровка краеведческих документов. Доступ населения к информационным ресурсам

Повышение компетенции и профессионализма библиотечного персонала

Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры Варгашинского округа

Укрепление материально-технической базы, обеспечение их современным оборудованием для создания благоприятных условий и устойчивого развития сферы культуры

Организация деятельности МБУ ДО "Варгашинская ДШИ"

Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Варгашинская ДШИ"

Сеть учреждений культуры в Варгашинском округе представлена следующим образом:

-Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского округа (в его составе 20 сельских домов культуры: Варгашинский, Барашковский,Дубровинский, Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Мостовской, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, Сычевский, Уральский, Яблочновский, Верхнесуерский, Ошурковский, Просековский, Шастовский, Терпуговский, Центр русской народной культуры);

-Муниципальное казенное учреждение «Центральная библиотека Варгашинского округа» (в состав входит 20 структурных подразделений: Детская библиотека и 19 сельских библиотек(Барашковская, Варгашинская, Верхнесуерская, Дубровинская, Дундинская, Лихачевская, Медвежьевская, Мостовская, Ошурковская, Пичугинская, Поповская, Просековская, Спорновская, Строевская, Сычевская, Терпуговская, Уральская, Шастовская, Шмаковская, Яблочновская);

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Варгашинская детская школа искусств».

Основными направлениями в сфере социальной политики культуры являются:

-сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

-обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

-создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

-раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их обеспечения.

Одним из главных приоритетных направлений культурной политики -улучшение культурной жизни района.

Учреждения культуры сегодня используют все доступные возможности для того, чтобы продолжать жить, действовать, работать и делать досуг населения района интересным и продуктивным.

В 2023 году в районе прошли  6579 мероприятий, которые посетили 305360 человек.

Самыми массовыми мероприятиями в 2023 году стали:

- Районный  фестиваль народного творчества «Лоскутная мозаика села»

- Районный конкурс хореографических коллективов «Юная волна»

- Открытый театральный фестиваль любительского самодеятельного творчества «Лукоморье»

- Светлый праздник Христово Воскресенье  «Встретим Светлый праздник Пасхи!», образовательные учреждения поселка   прошла акция «Пасхальное дерево»

- День рождения Варгашинского района. 99-й годовщиной образования Варгашинского района

- Районный фестиваль детских фольклорных коллективов «Веретейко»

- Районный фестиваль молодёжных инициатив «ПЕРСПЕКТИВА»

- Районный вокальный конкурс патриотической песни  «Матушка Россия»

- Концерт «Салют победы», региональный этап Всероссийского Фестиваля народного творчества  «Салют победы», посвящённого 80-летию  Победы в Великой Отечественной войне

- у Мемориала Славы творческие коллективы центра культуры «Современник», выступили с концертной программой  «Победный май» завершили акцию «Победная весна»

- Благотворительный концерт  в поддержку Варгашинских солдат и  мобилизованных, принимающих участие в СВО, все врученные средства  с концерта направлены на покупку автомобиля УАЗ-452

- Праздничный концерт, посвящённый Дню России. В рамках празднования, состоялся финал районного фестиваля народного творчества «Лоскутная мозаика»

- Праздничное мероприятие в честь 80-летие юбилея Курганской области

Мероприятие, посвященное международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Визитной карточкой Варгашинского муниципального округа давно уже стали творческие коллективы учреждений культуры. В КДУ района работает 397 формирований, где охвачено 5678 человека.

Сеть организаций кинообслуживания состоит из кинозала «Планета кино» расположенного в здании МБУ ЦК «Современник». Общее число киноустановок в Варгашинском районе составляет 3. Проведено киносеансов 592,  детских киносеансов-227, российских фильмов 205. Количество зрителей посетивших киносеансы всего: 4701 чел., детских зрителей- 2182 чел. Доход по киносеансам составил 789270 руб.

В 2023 году продолжаются реконструкции и капитальные ремонты зданий.

Для учреждений культуры и творческих коллективов были приобретены световое и звукотехническое, сценическое и аудиовизуальное оборудование,  сценические костюмы.

В МБУ ДО «Варгашинская детская школа искусств» на конец 2023 года обучалось
236 детей, из них на платной основе 6. Количество выпускников в 2023г. - 21 учащихся,
поступили в СПОУ 5 выпускников.
В 2023г. 35% обучающихся от всего контингента школы приняло участие в
конкурсах различного уровня от зональных до международных.
Процент охвата детей художественным образованием от общего числа детей
Варгашинского района в возрасте от 5 до 18 лет составляет 11,9%.
В 2023г. продолжалась работа по выявлению и материальной поддержке
талантливых и одаренных детей. Премию Главы Варгашинского района получили:
Зеленцов Артем 8 класс отделение «Хоровое пение», Иванова Дарья 9 класс отделение
«Народные инструменты», Семенов Даниил 8 класс отделение «Фортепиано».
В Банке одаренных детей по Курганской области состоят 81 обучающейся школы
искусств, что составляет 35 % от всего контингента обучающихся ДШИ.
7 преподавателей школы искусств в 2023г. прошли курсы повышения квалификации
в рамках федерального проекта «Творческие люди».
В 2023г. школа приняла участие и стала победителем Регионального конкурса
«Лучшая сельская детская школа искусств» г.Курган, а также приняла участие в
окружном отборочном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая сельская детская школа
искусств» г.Тюмень.
В 2023г. благодаря национальному проекту «Культура» школа приобрела: рояль
«Михаил Глинка», два баяна «АККО», бас - балалайку, гитару, интерактивную панель,
звуковое оборудование. Обновили учебную мебель в классах, для художников закупили
мольберты, натюрмортные столики, стеллажи. Пополнили методический фонд

интерактивным пособием по слушанию музыки и музыкальной литературе, учебниками
по сольфеджио, наглядными таблицами по предметам История изобразительного
искусства, теория музыки.
В 2023г. проведено 10 мероприятий в рамках федерального проекта «Пушкинская
карта», продано 284 билета на сумму 40 100 рублей.
ТЦ «Пушкинский» - Концерт учащихся Варгашинской ДШИ «Старый Новый год» с
выставкой работ учащихся отделения «Живопись», г.Курган
Концерт учащихся Варгашинской ДШИ для учащихся общеобразовательных школ
ВСОШ №1 3 класс и ВСОШ №3 3 и 5 классы - Музыкальная сказка «Золушка»
Варгашинская ДШИ - Общешкольный классный час, посв.80-летию победы Советских
войск под Сталинградом
Патриотические концерты с выставкой работ учащихся отделения «Живопись» к Дню
защитника Отечества для МКОУ СОШ No1и No3 «Славим Отечество!»
Музыкально - литературный спектакль для общеобразовательных школ No1 иNo3 и
техникума р.п.Варгаши «На балу с Пушкиным!» в рамках федерального проекта
«Пушкинская карта»
2 тур регионального конкурса " Лучшая детская школа искусств", номинация " Лучшая
сельская детская школа искусств", Варгашинская ДШИ - победитель
Поздравление ветеранов на дому, концерт учащихся Варгашинской ДШИ ко Дню Победы
Варгашинская ДШИ «Зональный (межмуниципальный) конкурс игры на народных
инструментах «Народная мозаика»
Весенний концерт для родителей «Музыка весны!» и музыкально-литературный
спектакль «На балу с Пушкиным!»
Сквер «Комсомольский» - участие учащихся Варгашинской ДШИ в качестве флагоносцев
в мероприятии «Крымская весна»
с.Мостовое Выставка работ учащихся отделения «Живопись»
Центральная библиотека «День здоровья» - Концерт учащихся Варгашинской ДШИ для
клуба ветеранов «Красная гвоздика»
Набережная р.п.Варгаши - Открытие праздничных мероприятий в рамках областной
акции «Победная весна!» - концерт учащихся Варгашинской ДШИ «Наследники
Победы!»
Открытая площадка Варгашинской ДШИ - Концерт учащихся Варгашинской ДШИ
«Наследники Победы!» в рамках областной акции «Победная весна!»
Концерт гитарной музыки, Григорий Распопов, г.Екатеринбург
Варгашинская ДШИ Лекция-концерт «Золотой век русской культуры. Музыка и
живопись» в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» для учащихся

общеобразовательных школ МКОУ СОШ No1 и No3 р.п.Варгаши и общеобразовательной
школы с.Пичугино
Поздравление ветеранов на дому – концерт учащихся Варгашинской ДШИ Кудреватых С.,
Азарова М. совместно с ЦСЗН р.п.Варгаши
Варгашинская ДШИ Лекция - концерт отделения «Народные инструменты» - «Кнопочки
и струны. От классики до рок-н-ролла» в рамках федерального проекта «Пушкинская
карта» для учащихся общеобразовательных школ МКОУ СОШ No1 и No3 р.п.Варгаши
Концерт учащихся Варгашинской ДШИ в Центральной библиотеке - Районный конкурс
«Лучший учитель года!»
Открытая площадка у церкви Александра Невского -День славянской письмености -
участие сводного хора (средний и старший) Варгашинской ДШИ в концерте, г.Курган
Сквер «Комсомольский» - День славянской письмености - участие учащихся 1 класса
Варгашинской ДШИ в концерте
Концерт в д/с «Ромашка» (в рамках приемной компании)
Отчетный концерт Варгашинской ДШИ «Музыка весны!»
ЦК «Современник» Участие учащихся Варгашинской ДШИ в благотворительном
концерте в пользу участников СВО
Выпускной вечер в Варгашинской ДШИ
Концерт Варгашинской ДШИ для Варгашинского образовательного центра «Ура,
каникулы!», в рамках проекта школы «Творческое лето -2023»
Концерт Варгашинской ДШИ «Ура, каникулы!» для д/с «Ромашка», в рамках проекта
школы «Творческое лето -2023»
Открытая площадка Варгашинской ДШИ - Концерт ко Дню России «Славим Отечество!»
Сольный концерт «Играю с удовольствием!» выпускника 8 хор класса Варгашинской
ДШИ Зеленцова Артема (преподаватель Дубровина Н.Д.), в рамках федерального проекта
«Пушкинская карта»
Концерт Варгашинской ДШИ для Варгашинского образовательного центра «Ура,
каникулы!», в рамках проекта школы «Творческое лето -2023»
Концерт учащихся Варгашинской ДШИ для ребят лагеря дневного пребывания МКОУ
СОШ No1 "Дружба-верный друг!" в рамках школьного проекта "Творческое лето-2023!"
Варгашинская ДШИ - Концерт учащихся Варгашинской ДШИ для лагеря дневного
пребывания школы No1 «Ура, каникулы!», в рамках проекта школы «Творческое лето -
2023»

Концерт учащихся Варгашинской ДШИ "Летнее настроение" для воспитанников детского
сада "Ромашка" (в рамках школьного проекта "Творческое лето-2023")
Концерт учащихся Варгашинской ДШИ «Краски лета!» для воспитанников д/с «Колосок»
(в рамках школьного проекта "Творческое лето-2023")
Варгашинской ДШИ - мастер - класс преподавателя Шабрыкиной Ю. А. "Гравюра на
картоне"(в рамках федерального проекта "Пушкинская карта")
ВДШИ - концерт для воспитанников детских садов "Ромашка" и "Колосок". В концерте
приняли участие учащиеся отделения "Народные инструменты"(в рамках внутри
школьного проекта " Творческое лето - 2023")
Концерт фортепианной музыки для ребят из летнего лагеря школы No1
(в рамках школьного проекта "Творческое лето-2023!")
Варгашинская ДШИ - Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй,
школа!»
Открытие первой персональной выставки "Грани творчества" ученицы 5 класса
Новопашиной Екатерины и ученицы 7 класса Шмаковой Дианы отделения "Живопись",
преподаватель Шабрыкина Ю. А. (в рамках проекта "Пушкинская карта")
Центр социального обслуживания – концерт учащихся ВДШИ "Осени счастливые
моменты", приуроченный Международному Дню пожилого человека
Концерты учащихся Варгашинской ДШИ "От всей души!", посв. Международному Дню
пожилого человека в Варгашинском образовательном центре и Центральной библиотеке
Варгашинская ДШИ - концерт, посвящённый Дню музыки и Дню учителя
Концерт для учащихся общеобразовательной школы-интерната Варгашинского
образовательного центра Дню музыки
Концерты в Варгашинской ДШИ для ребят из детских садов "Ромашка", "Колосок",
"Рябинушка"
Варгашинская ДШИ - "Посвящение в юные музыканты"
Праздничный концерт в с. Варгаши с выставкой пленэрных работ учащихся отделения
«Живопись» - «Мой край, мой дом!» ко Дню народного единства
Концерт «Славим Отечество!» в МКОУ «Пичугинская ООШ» с.Пичугино ( в рамках
проекта «Пушкинская карта»)
ЦК "Современник" - VI окружной конкурс-фестиваль детских хоровых коллективов "Пою
моё Отечество"
Центральная библиотека - концерт учащихся Варгашинской ДШИ ко Дню матери для
клуба ветеранов "Красная гвоздика

Варгашинская ДШИ - концерт, посв. Дню матери
Варгашинской ДШИ - мероприятие в рамках федерального проекта «Пушкинская
карта» для 8 классов общеобразовательных школ - Мюзикл С. Плешака «Маленький
принц»
Варгашинская ДШИ - праздничный концерт "Новогодний серпантин
Концерты Курганской областной филармонии:
Концерт Курганской областной филармонии - камерный ансамбль «Libera ludus» - «Если
бы музыкальные инструменты умели говорить...»
Концерт Курганской областной филармонии «Сказка о рыбаке и рыбке» муз.А.Кулыгин,
ст. А.С.Пушкин (Павел Базанов, Анастасия Суханова, Наталья Мишукова, Игорь
Стефановский, Татьяна Пак
Концерт Курганской областной филармонии «Царево городище».

Основные показатели библиотечного обслуживания: процент охвата населения в
2023 году составил - 60,5%, количество пользователей – 9514, количество посещений –
179097, количество книговыдач – 179097 экземпляров, количество посещений на
массовых мероприятиях – 82468 человек.

Размер совокупного библиотечного фонда составил 134919 единиц хранения.
Книгообеспеченность жителей муниципального округа в 2023 году составила 8,6
экземпляра, пользователей 14,1 экземпляра.
В 2023 году в библиотеки района поступило 1479 экз., выбыло 8060 экз. Количество
новых книг, поступивших в центральную библиотеку, составило 736 экз., детскую
библиотеку 623 экз., на один сельский (городской) филиал (библиотеку) 6 экз., на 1000
жителей района 82,6 экз.
Объём финансирования на приобретение литературы в 2023 году составил 452458р.
из них:
- федеральный бюджет 0 экз. на сумму 0 р.
– из местного бюджета 1059 экз. на сумму 360022 р.
–пополнение фонда на внебюджетные источники (обязательный муниципальный
экземпляр, пожертвования, дар, межбюджетные трансферты и др.). 420 экз. книг на
сумму 88536 р. 3 экз. газет на сумму 3900 р.
В 2023 году деятельность библиотек МКУ «ЦБ Варгашинского муниципального
округа» была направлена на усиление своей социальной значимости для населения,
создание условий для доступа различных возрастных групп к библиотечным услугам и
ресурсам, а также на развитие библиотек как информационных, просветительских и
культурных центров. В течение года библиотеки проводили разнообразные мероприятия,
посвященные юбилейным и значимым датам, продвижению книги и чтения,
патриотическому и нравственному воспитанию, краеведческой деятельности и другим
направлениям.
Среди наиболее значимых событий года в деятельности учреждения стоит
отметить следующие:
- победа Шастовской сельской библиотеки в конкурсе на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Курганской области,
находящимися на территории сельских поселений;
- победа Центральной библиотеки в региональном конкурсе среди муниципальных
библиотек по повышению финансовой грамотности населения Курганской области в
номинации «Лучший цифровой продукт» по теме «Основы финансовой грамотности»;
- победа (II место) Детской библиотеки в областном конкурсе «Лучший
творческий пакет».
В 21 библиотеке Варгашинского МО 34 библиотечных работника. С высшим
образованием – 9 человек (26%), из них с библиотечным – 6 (66%). Со средним
специальным образованием – 24 (70%), из них с библиотечным – 18 (75%). Не имеют
специального образования – 1 (3%). Количество сотрудников с библиотечным
образованием – 24 человека (70%).
Повышение профессионального уровня работников библиотек осуществлялось на
разных уровнях. В 2023 году повысили квалификацию с выдачей удостоверения 7 (20,5%)
библиотечных работника от общего числа сотрудников, из них работники модельной
библиотеки – 7 (20%). В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура» - 5 (14%) специалистов. Два сотрудника прошли курсы 4 раза, 1
специалист – 3 раза, еще 2 сотрудника – 2 раза. Всего получено 15 удостоверений о
повышении квалификации по темам:
 «Библиотека нового поколения, управление изменениями»;
 «Библиотека нового поколения, внедрение изменений»;
 «Система ИРБИС64 в действии. Перспективы развития публичных библиотек»;
 «Инновационные подходы в организации экскурсионной деятельности»;
 «Оплата труда в учреждениях культуры. Правила внутреннего трудового
распорядка. Аттестация работников. Организация деятельности совета трудового
коллектива».

В рамках программы "Развитие культуры Варгашинского района" предусмотрено финансовое обеспечение муниципальной программы.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района "Развитие культуры Варгашинского района" за 2023 год

| Наименование целевого индикатора программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной подпрограммой | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района | Экземпл | 95 | 95,5 | 100,5 | +1 |
| 2. Доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам | Процент | 100 | 9,5 | 9,5 | -2 |
| - Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации | Процент | 37 | 20,5 | 55,4 | -2 |
| - Количество посещений библиотек на 1 читателя в год | Процент | 10,1 | 14,5 | 143,6 | +4 |
| - Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях | Процент | 31 | 36 | 116,1 | +3 |
| - Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Процент | 1350 | 1945 | 144 | +4 |
| - Количество кружков художественной самодеятельности | Единиц | 389 | 396 | 101,8 | +1 |
| - Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района, от числа требующих ремонта | Процент | 71 | 22,2 | 31,3 | -2 |
| - Охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет | Процент | 12,2 | 11,9 | 97,5 | +1 |
| - Доля обучающихся, участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся | Процент | 80 | 70,0 | 87,5 | -2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | +6 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района  за 2023 год.

| Наименование целевого индикатора программы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | отчетный |  |  |
| - Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района | Экземпляр | 10,3 | 15,6 | 88,0 | 88 | 95,5 | 95 | 100,5 |
| - Доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам | Процент | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100 | 9,5 |
| - Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации | Процент | 59,0 | 28,2 | 32,3 | 32,3 | 20,5 | 37 | 55,4 |
| - Количество посещений библиотек на 1 читателя в год | Процент | 6,7 | 14,5 | 13,6 | 13,6 | 14,5 | 10,1 | 143,6 |
| - Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях | Процент | 29,5 | 30,8 | 31,6 | 31,6 | 36 | 31 | 116,1 |
| - Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Процент | 542 | 1070 | 1662 | 1662 | 1945 | 1350 | 144 |
| - Количество кружков художественной самодеятельности | Единиц | 392 | 396 | 396 | 396 | 396 | 389 | 101,8 |
| - Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района, от числа требующих ремонта | Процент | 14,3 | 21,4 | 42,9 | 42,9 | 22,2 | 71 | 31,3 |
| - Охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет | Процент | 9,2 | 6,5 | 10,5 | 11,7 | 11,9 | 12,2 | 97,5 |
| - Доля обучающихся, участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся | Процент | 57,4 | 50,9 | 57,0 | 75,0 | 70,0 | 80 | 87,5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие культуры Варгашинского района»

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | +6 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации |

Начальник Отдела культуры

Администрации Варгашинского района                                                    Н.М. Кудреватых