ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» за 2023 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 1 июля 2021 года № 354 утверждена муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района».

Постановлением Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области от 2 ноября 2023 года №250 в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» внесены изменения.

Ответственным исполнителем программы является управление по социальной политике Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области.

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- совершенствование процесса патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Варгашинского района, формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению, сохранение традиций народов России;

- создание условий для подготовки допризывной молодежи Варгашинского района к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- создание условий для развития добровольчества (волонтерства) на территории Варгашинского района.

Целевыми индикаторами программы, отражающими степень достижения целей и решения задач программы, являются:

- доля граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в систему патриотического воспитания (%);

- доля обучающихся, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего количества обучающихся, посещающих казачий клуб и клуб «Юнармия» в муниципальных общеобразовательных организациях Варгашинского района (%);

- доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации от общего количества граждан, проживающих на территории Варгашинского района, призывного возраста (%);

- доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи Варгашинского района (%).

Сроки реализации программы - 2021-2026 годы.

В результате выполнения мероприятий программы предполагается:

- увеличение числа граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в систему патриотического воспитания;

- увеличение числа выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Варгашинского района, поступивших в высшие военные учебные заведения;

- увеличение числа молодежи допризывного возраста, привлеченной на учебные сборы;

- повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- повышение уровня вовлеченности молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- усовершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания Администрации Варгашинского района;

- повышение уровня организационного обеспечения и методического	сопровождения	системы патриотического воспитания граждан;

- улучшение условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, как важного элемента гражданско - патриотического воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан;

- создание единой системы взаимодействия между добровольческими (волонтерскими) организациями, другими общественными объединениями и некоммерческими организациями, государственными учреждениями, органами местного самоуправления;

- - укрепление системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское, патриотическое воспитание детей и молодежи.

- Утверждены объемы финансирования на 2023 год по программе в размере 5 тыс. рублей.

Фактически израсходованы запланированные средства в размере 5 тыс. рублей на проведение районных учебных сборов с допризывной молодежью Варгашинского района.

Во исполнение мероприятий программы «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» в 2023 году проделана следующая работа:

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание выполненных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний Совета по патриотическому воспитанию населения Варгашинского района | За 12 месяцев 2023 года проведено 4 заседания Совета по патриотическому воспитанию населения Варгашинского района, на которых заслушано 10 вопросов. Вопросы на заседаниях рассматриваются в соответствии с утвержденным планом работы, на заседаниях заслушиваются руководители учреждений образования, культуры, представители военного комиссариата Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов, местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» Варгашинского района Курганской области. По каждому вопросу вынесены решения Совета по патриотическому воспитанию. | Управление по социальной политике |
| 2 | Подготовка и проведение памятных и праздничных мероприятий, посвященных очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Обучающиеся образовательных учреждений Варгашинского МО принимали активное участие в мероприятиях патриотической направленности: 9 мая – День Победы, Акция «Салют, Победа!», Возложение цветов к мемориалу Славы, Доске памяти, «Георгиевская ленточка, классный час «Великая Победа». Участвовали в окружных мероприятиях: - почетный караул; - митинг; - шествие в праздничной колонне; - «Вальс Победы»; - Вручение цветов ветеранам; - «Бессмертный полк» (онлайн). Работниками культуры были подготовлены и проведены следующие мероприятия: - месячник оборонно-массовой и спортивной работы; - мероприятия, посвященные памятным событиям и Дням воинской Славы, Дню Победы; - Всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча Памяти», «Тепло для героя», «Крымская весна», «Письмо солдату» и др. Праздничные майские мероприятия, посвященные очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов включили в себя целый цикл мероприятий, таких как встречи с ветеранами ВОВ и труда, посещения на дому, торжественные митинги у братских могил, концертные программы, конкурсы рисунков и стихов. | Отдел культуры, Отдел образования |
| 3 | Обеспечение участия граждан, проживающих на территории Варгашинского района, в областных и Всероссийских проектах патриотической направленности, в том числе (форумах, слетах, конкурсах, акциях и др.) | Обучающиеся ОУ в 2023 году приняли участие в следующих мероприятиях: - Военно-патриотическая акция "Патриоты России" в поддержку специально-военной операции на Украине с целью совершенствования системы патриотического воспитания (встреча с представителями Курганского пограничного института ФСБ России); - реализация модельных планов Департамента образования Курганской области (участие обучающихся в Региональных акциях; - урока Мужества; - региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2023 г.; - участие в областной акции «Стена Памяти»; - II Региональный Фестиваль фотоискусства «НАША ПОБЕДА», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; - Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история»; - Всероссийская 10-я юбилейная детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу-2023» посвященная славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей; - Всероссийский творческий конкурс «Праздник Великой Победы» (номинация фотография/ фотоколлаж); - региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»; - региональный конкурс детского рисунка «Они сражались за Родину», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Совет судей Курганской области); - областной конкурс авторских стихотворений «О подвигах, героях, страшных днях… Мы о войне расскажем вам в стихах!»; - I смена Областного военно-исторического лагеря имени четырежды Героя Советского Союза маршала Г.К.Жукова «Патриот»; - региональный этап (очный) конкурса на знание государственных, региональных символов и атрибутов Российской Федерации. С целью привлечения граждан к участию в мероприятиях, в Варгашинском муниципальном округе были проведены акции: «Георгиевская ленточка – символ Победы», «Окна Победы», «Минувших дней святая память» (возложение цветов), «Спасибо Деду, за Победу» (поздравление ветеранов – тружеников тыла), а также литературно-музыкальная композиция «Военных лет звучат мотивы», пешеходная экскурсия «По памятным местам поселка Варгаши», книжная выставка «Этот день мы приближали как могли» и др. В ходе Всероссийской акции «Чистый обелиск» - жители сел присоединились к акции по проведению уборки памятников воинам-землякам. В России проводится инициатива под названием «Тепло для героев» или «Письмо солдату», которая направлена по поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Специалисты учреждений культуры активно участвуют в акции вместе с населением Варгашинского МО. | Отдел образования, Отдел культуры |
| 4 | Обеспечение работы Центра патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи Варгашинского района «Патриот Зауралья» | Деятельность Центра патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи «Патриот Зауралья» (далее — Центр) осуществляется в соответствии с планом работы. План работы Центра согласован с Отделом Культуры Администрации Варгашинского муниципального округа. Военным комиссариатом Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского округов Курганской области, Отделом ДОСААФ России Варгашинского муниципального округа. Планом работы Центра было предусмотрено проведение мероприятий патриотической направленности - фото-марафон, кино-фреш, военизированные игры, вечера патриотической песни. Всего участниками мероприятий в 2023 году были 102- несовершеннолетних. Кроме того, руководителем Центра совместно с образовательными учреждениями поселка Варгаши были организованы акции «Крым наш», «Своих не бросаем», «Георгиевская ленточка», «Цветы у обелиска». Всего участниками акций стали 72 обучающихся. | ДЮЦ, Отдел образования |
| 5 | Информационное обеспечение патриотического воспитания, в том числе создание видео - контента и др. | Информация о проведении мероприятий патриотической направленности на постоянной основе размещается на официальных сайтах ОУ и на страницах в социальных сетях. Особое место в информационном поле занимают издания патриотической направленности. В учреждениях культуры Варгашинского муниципального округа в течение 2023 года публиковались информационные посты к российским датам истории, размещались на страницах социальных сетей – «ВКонтакте», «Одноклассники», на сайте МКУ «ЦБ Варгашинского района». Кроме того, на уличных LED-экранах были размещены видеоролики, посвященные 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; видео-контенты, посвященные службе в армии и т.д. В соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности учреждения по патриотическому воспитанию, работники культуры Варгашинского муниципального округа освещают планируемые и проведенные мероприятия в средствах массовой информации еженедельно. В течение 2023 года учреждения сотрудничали с такими СМИ как окружная газета «Варгашинские вести», официальный сайт Администрации Варгашинского муниципального округа, и другие информационные порталы в сети Интернет, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». | Отдел образования, общеобразовательные организации Варгашинского района, Отдел культуры |
| 6 | Приобретение грамот, медалей, призов для награждения участников при проведении районного турнира по баскетболу на Кубок Героя России Сергея Евланова | На проведение районного турнира по баскетболу на Кубок Героя России Сергея Евланова были приобретены грамоты для награждения команд - победительницы и призеров и для лучших игроков в каждой команде (6 грамот). | Отдел по физической культуре и спорту |
| 7 | Проведение зимнего и летнего фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан Варгашинского района | Зимний и летний фестивали ВФСК ГТО проходили в 2 этапа: школьный и муниципальный, согласно положениям. Приняли участие все образовательные учреждения. По итогам районных этапов как среди обучающихся, так и среди трудовых коллективов принимали участие в областных этапах. | Отдел по физической культуре и спорту, ФОК |
| 8 | Приобретение грамот, медалей, призов для награждения участников при проведении соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на призы Героя Советского Союза Ермолаева Н.В. | Физкультурно - спортивное мероприятие по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на призы Героя Советского Союза Ермолаева Н.В. в 2023 году прошло среди трех групп, обучающиеся общеобразовательных учреждений, студенты ГБПОУ «ВОЦ» и среди трудовых коллективов. По итогам данного мероприятий в каждой группе победителям и призерам были вручены грамоты, в личном и командном зачете (24 грамоты). | Отдел по физической культуре и спорту, ДОСААФ (по согласованию) |
| 9 | Подготовка и проведение встреч обучающихся образовательных организаций Варгашинского района с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла, участниками локальных войн и военных конфликтов, военнослужащими | В 2023 году организовано и проведено 19 встреч с Детьми Великой Отечественной войны и 109 встреч с участниками локальных войн и военных конфликтов. | Отдел образования, общеобразовательные организации Варгашинского района |
| 10 | Организация и проведение мероприятий среди допризывной молодежи Варгашинского района, в том числе кадет | Организация показа 540 тематических фильмов обучающимся допризывного возраста в целях ознакомления с условиями прохождения службы, техникой, вооружением, снаряжением. На территории Варгашинского муниципального округа допризывная молодежь привлекается к различным физкультурным мероприятиям по баскетболу, футболу, стрельбе из пневматической винтовки, волейболу, мини - лапте, как на районном, так и на областном уровнях. В сельских населенных пунктах муниципального округа проведены различные мероприятия с участием допризывной и призывной молодёжи (посещение участников ВОВ, вручение открыток и подарков, оказание посильной помощи ветеранам, культурные мероприятия). | Отдел образования, отдел по физической культуре и спорту, ДОСААФ (по согласованию), военный комиссариат (по согласованию) |
| 11 | Проведение районных учебных сборов с допризывной молодежью Варгашинского района | В рамках подготовки допризывной и призывной молодёжи к военной службе 15 мая 2023 г на стадионе р.п.Варгаши и прилежащем бору прошёл районный слёт-соревнование «Школа безопасности», участвовало 6 команд старших возрастов и 4 команды младшего возраста. | Отдел образования, военный комиссариат (по согласованию) |
| 12 | Проведение дней призывников | Мероприятия, посвящённые «Дню призывника» проведены весной 2023 года. | Военный комиссариат (по согласованию) |
| 13 | Проведение подготовки граждан призывного возраста в общеобразовательных организациях Варгашинского района по военно-учетным специальностям | Проведены агитационно-разъяснительные беседы с гражданами призывного возраста по военно-профессиональной ориентации: - при проведении первоначальной постановки граждан на воинский учёт (в январе 2023 г.); - Варгашинский МО: с 03.02. по 05.02. (согласно графика явки на мероприятия, связанные с ППГВУ), всего присутствовало 102 чел., мероприятие проходило в ВК Варгашинского района, р.п. Варгаши; - во время проведения военно-спортивной игры «Зарница» с учащимися старших классов Варгашинского МО, всего присутствовало 45 чел. мероприятие проходило на территории Шастовского сельсовета Варгашинского МО; - во время проведения районных соревнований на военизированной полосе препятствий среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Варгашинского МО, всего присутствовало 30 чел., мероприятие проводилось за пределами р.п.Варгаши (Бор). | Военный комиссариат (по согласованию) |
| 14 | Участие в проведении оборонно-спортивных, военно-исторических лагерей, сборов, профориентационных смен, в том числе военно-исторических лагерей, организуемых при поддержке Российского военно-исторического общества | Обучающиеся ОУ приняли участие в Профильной смене РДШ Чумляк «Действуй» (55 человек); и в Военных сборах 10 класс (10 человек). Участники юнармейских отрядов (10 человек) приняли участие в областной профильной смене «Безопасный мир» (октябрь) на базе комплекса отдыха и развития «Чумляк». В августе 7 юнармейцев в профильной смене «Патриот» на базе комплекса отдыха и развития «Чумляк». В августе Биянова Александра, представитель юнармейского отряда" Росичи" стала участницей профильной смены в Региональном центре патриотического воспитания "Авангард" г. Ноябрьск. | Отдел образования |
| 15 | Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Варгашинском районе | В Варгашинском районе в период с 23 января 2023 года по 23 февраля 2023 года прошел месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный 80-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 80-летию образования Курганской области и Дню защитника Отечества. В месячнике приняли участие все учреждения культуры и образования Варгашинского района. Всего за период проведения месячника было проведено 237 культурно познавательных мероприятия, 425 мероприятий к знаменательным датам, 173 спортивных мероприятия с общим охватом боле 41300 участников. | Отдел образования, ДОСААФ (по согласованию) |
| 16 | Организация и проведение профилактических медицинских осмотров юношей до первоначальной постановки на воинский учет в установленном законодательством порядке | Проведение профилактических медицинских осмотров юношей в 2023 году было организовано в соответствии с приказом МЗ РФ № 514н от 10.08.2017 года. Юноши осмотрены хирургом, стоматологом, урологом, эндокринологом, неврологом, травматологом-ортопедом, ЛОР, психиатром, педиатром. В случае обнаружения патологии юноши берутся на диспансерный учет и наблюдаются педиатром и узким специалистом по нозологиям. За 2023 год осмотрено 232 юноши до первоначальной постановки на воинский учет, что соответствует 95,9 % от плана. | ЦРБ (по согласованию), военный комиссариат (по согласованию) |
| 17 | Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и мониторинга состояния здоровья детей и подростков | Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и мониторинга состояния здоровья детей и подростков в Варгашинском филиале ГБУ «КОБ № 2» осуществляется по участковому принципу. На каждом педиатрическом участке организовано: - наблюдение за несовершеннолетними, состоящими на диспансерном учете с привлечением узких специалистов Варгашинского филиала и ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста»; - профилактическое наблюдение детей и подростков в соответствии с приказом МЗ РФ от 10.08.2017 года № 514н. За 2023 год в рамках профилактического медицинского осмотра осмотрено 2429 человек, что соответствует 86,4 % от плана; - вакцинация несовершеннолетних в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. За 2023 год план вакцинации выполнен на 97 %. | ЦРБ (по согласованию) |
| 18 | Содействие развитию деятельности добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций Варгашинского района | В ОУ созданы волонтерские отряды: - Волонтерский отряд «Доброе сердце»; - «Волонтеры Победы»; - отряд «Добро»; -волонтерский отряд «Огонек»; -волонтерский отряд «#спасеммир» | Отдел образования, общеобразовательные организации Варгашинского района, ДЮЦ |
| 19 | Участие добровольцев и добровольческих (волонтерских) объединений Варгашинского района в областных, Всероссийских конкурсах, форумах, в том числе «Доброволец России», #Яволонтер | В 2023 году обучающиеся ОУ приняли участие в мероприятиях: - областной форум добровольческого движения Курганской области, профильная смена волонтеров в с. Чумляк «Школа Добро», - областной форум добровольческого движения Я волонтер - Лучший волонтер по итогу 2023 года, - обучение по образовательной программе проекта «Школа Добро».Университета» уровня «Волонтер», - Региональный Зимний фестиваль РДШ, - областной семинар педагогов РДШ по теме «Основные проекты РДШ в 2023 г и их реализация в образовательных организациях Курганской», - региональная Конференция организаторов патриотического воспитания - тема: «Роль общественных объединений в развитии гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в системе образования», - Всероссийская акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, - областной слет «Весна РДШ», - РДШ проект «Эврика». | Отдел образования, общеобразовательные организации Варгашинского района, ДЮЦ |
| 20 | Организация работы волонтерских отрядов по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов и пожилым гражданам в решении бытовых и социальных вопросов, в том числе отдельным категориям граждан на базе организаций социального обслуживания, а также поддержание чистоты и порядка у обелисков | В ОУ организована работа по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов и пожилым гражданам в решении бытовых и социальных вопросов. Поддержка чистоты и порядка у обелисков. | Отдел образования, общеобразовательные организации Варгашинского района, ВОЦ (по согласованию), ДЮЦ |
| 21 | Поощрение лучших добровольцев (волонтеров) Варгашинского района от имени Главы Варгашинского района (благодарственные письма, грамоты) | В 2023 году были награждены: - Муниципальный слет волонтеров «Волонтер подает руку!» - 8 человек (несовершеннолетние); - Вручение стипендии Главы Варгашинского муниципального округа – 1 человек (несовершеннолетняя); - Лучшие волонтеры Курганской области – 2 человека (несовершеннолетние); - Лучший волонтерский отряд Курганской области - отряд «Мир добра» МБУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; - Благодарственное письмо от Губернатора Курганской области – 1 человек (18+). | Отдел образования, управление по социальной политике, ДЮЦ |
| 22 | Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки и социального обслуживания населения, культуры, охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, развития туристической деятельности, гражданско - патриотического воспитания | Работа волонтерских отрядов организуется в соответствии с планом работы и методическими рекомендациями Департамента образования и науки Курганской области. В 2023 году Волонтеры Победы приняли участие в акциях: «Окна Победы», «Письмо ветерану», «Вспомним всех поименно», «Живое слово о Победе», «Обелиски» и другие. Кроме того, «Волонтеры Победы» совместно с обучающимися МБУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» изготовили новогодние открытки и вручили их участникам ВОВ, проживающим в рп. Варгаши. Подобное мероприятие было проведено и в мае в День Победы. Поздравление приняли 30 ветеранов и тружеников тыла ВОВ. Также перед новым годом волонтерами были изготовлены открытки для участников СВО, и приято участие в акциях «Корзина добра» и «Своих не бросаем». Организована встреча с Александром Пылковым, добровольцем СВО и участником всероссийского проекта служения «Твой герой». Ребята собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО и передали се Александру Николаевичу. Силами волонтеров были изготовлены окопные свечи для участников СВО. Всего было изготовлено и направлено адресатам более 70 свечей. Также были сплетены маскировочные сети. | Отдел образования, общеобразовательные организации Варгашинского района, ВОЦ (по согласованию), ДЮЦ |
| 23 | Организация деятельности общественных объединений патриотической направленности: военно-патриотических клубов, отрядов юнармейцев, тимуровских отрядов | На базе МКОУ «Варгашинская СОШ №1» создан Юнармейский военно-патриотический клуб «Росичи» (25 юнармейцев). на базе МКОУ «Варгашинская СОШ №3» создан Юнармейский отряд «Ястреб» имени Александра Желязникова (50 юнармейцев). | Отдел образования, общеобразовательные организации Варгашинского района, ДЮЦ |

Форма 1. Оценка эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» за 2023 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Доля граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в систему патриотического воспитания | % | 24 | 85,4 | +61,4 | +4 |
| Доля обучающихся, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего количества обучающихся, посещающих казачий клуб и клуб «Юнармия» в муниципальных общеобразовательных организациях Варгашинского района | % | 4 | 0 | -4 | -2 |
| Доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации от общего количества граждан, проживающих на территории Варгашинского района, призывного возраста | % | 20 | 27,5 | +7,5 | +2 |
| Доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи Варгашинского района | % | 10 | 28,8 | +18,8 | +3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов программы «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района».

| Наименование показателя | Единица измерения | Год реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 4-й год | 5-й год |
| Доля граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в систему патриотического воспитания | % | 78 | 84,9 | 85,4 |  |  |
| Доля обучающихся, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего количества обучающихся, посещающих казачий клуб и клуб «Юнармия» в муниципальных общеобразовательных организациях Варгашинского района | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации от общего количества граждан, проживающих на территории Варгашинского района, призывного возраста | % | 19,1 | 26,7 | 27,5 |  |  |
| Доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи Варгашинского района | % | 37 | 42,6 | 28,8 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района».

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом | 7 |  |

Заместитель Главы Варгашинского МО,

начальник управления по социальной политике

Администрации Варгашинского МО                                                                         В.А. Кудреватых

Исп. Михеева Т.М.

8 (35233) 2-06-84