**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района**

**«Профилактика терроризма в Варгашинском районе»**

**за 2023 год**

Постановлением Администрации Варгашинского района от 5 декабря 2019 года № 774 утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма в Варгашинском районе».

Ответственным исполнителем муниципальной программы с 2022 г. является аппарат Администрации Варгашинского района.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения  (с начала действия программы) | Суть внесенного изменения | Примечание |
| Постановление Администрации Варгашинского района от 23 августа 2021 года №467 «О внесении изменений в постановлением Администрации Варгашинского района от 5 декабря 2019 года № 774 «О муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе»» | Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» изложена в новой редакции |  |
| Постановление Администрации Варгашинского района от 9 декабря 2021 года №673 «О внесении изменений в постановлением Администрации Варгашинского района от 5 декабря 2019 года № 774 «О муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе»» | Уточнены цели и задачи муниципальной программы «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» |  |
| Постановление Администрации Варгашинского района от 29 ноября 2022 года №632 «О внесении изменений в постановлением Администрации Варгашинского района от 5 декабря 2019 года № 774 «О муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе»» | Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» изложена в новой редакции |  |

Основной целью программы является, защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия террористических организаций (далее – ТО), сообществ и отдельных лиц; создание условий для антитеррористической безопасности в Варгашинском районе.

Основные мероприятия муниципальной программы:

1) поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных для Курганской области конфессий, реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях;

2) правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

3) укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;

4) привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма.

В рамках реализации программы отделом Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района,

отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района проводятся мероприятиям патриотической направленности, такие как День флага, День мира, Митинг-концерт «Мы вместе!»,

День народного единства, Международный День толерантности, «Осторожно! Терроризм!», «Мир без терроризма», «Антитеррор», «Беслан - трагедия, которую никто не забудет» и другие, также проходят школьные праздники, спортивные мероприятия.

Так же проводится профилактическая работа сотрудниками ПДН МО МВД России «Варгашинский» в общеобразовательных учреждениях, которая включает в себя: проведение декад правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические классные часы.

Проводится разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по вопросам профилактики экстремизма, терроризма среди обучающихся ОУ на **классных родительских собраниях.** В родительские чаты направляются памятки о недопущении антитеррористических и экстремистских настроений обучающихся.

Классными руководителями в социальных сетях осматриваются аккаунты обучающихся на предмет суицидальных и экстремистских направленностей. Регулярно проводились беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. Организована профилактическая работа в рамках внеклассных мероприятий (классные часы, правовые уроки, акции и т.д.).

Оформление информационных стендов против терроризма актуально в наше время в любых организациях. На стендах размещена информация о предупреждении терактов, противодействии терроризму, правилах поведения в случае совершения терактов.

В СМИ и сети «Интернет» размещаются информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма.

Реализация Программы позволит:

1. совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию;
2. формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях;
3. обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории Варгашинского района;
4. создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма;
5. повышение уровня информированности населения Варгашинского района по антитеррористической защищенности.

**Информация о финансировании муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол-нения, годы | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования,  руб. |
| 1 | Организация охраны  муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района | Отдел образования Администрации Варгашинского района | 2020-2025 годы | Бюджет Варгашинс-кого района | 997 769,04 |
| 2 | Обслуживание программно-аппаратного комплекса РСПИ «Стрелец- Мониторинг» в муниципальных образовательных учреждениях Варгашинского района | Отдел образования Администрации Варгашинского района | 2020-2025 годы | Бюджет Варгашинс-кого района | 1 205 500,00 |
| 3 | Обслуживание автоматической  пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях Варгашинского района | Отдел образования Администрации Варгашинского района | 2020-2025 годы | Бюджет Варгашинс-кого района | 1 950 176,00 |
| Отдел культуры Администрации  Варгашинского района | 444 900,00 |
| 4 | Работы по восстановлению работоспособности видеонаблюдения | Администрация Варгашинского района | 2020-2025 годы | Бюджет Варгашинс-кого района | 118 257,0 |
| 5. | Подключение КТС в муниципальных образовательных учреждениях Варгашинского района | Отдел образования Администрации Варгашинского района | 2020-2025 годы | Бюджет Варгашинс-кого района | 27 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 4 740 602,04 |

Объем финансирования программы на 2023 год планировался – 4740,6 тысяч рублей. Фактические расходы составили 4740,6 тысяч рублей.

Основные средства программы направлены на организацию охраны муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района, обслуживание программно-аппаратного комплекса в образовательных учреждениях и учреждениях культуры, а также обслуживание пожарной сигнализации в образовательных учреждениях и учреждениях культуры Варгашинского района.

**Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.  измере-ния | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в муниципаль-  ной программе | достигнуто | Откло-нение | Оценка в баллах |
| 1 | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | Чел. | 870 | 870 | 0 | 1 |
| 2 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений участвующих в реализации мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на территории Варгашинского района | Чел. | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | Количество материалов, направленных на профилактику терроризма: публикаций в районной газете Варгашинский Маяк»; публикаций материалов на официальном сайте Администрации Варгашинского района | Ед. | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Количество преступлений террористической направленности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности муниципальных объектов Варгашинского района | % | 80 | 80 | 0 | 1 |
|  | итого |  |  |  |  | 5 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | базовый | отчетный | Последний год (целевое значение) | % |
| Целевой индикатор 1 | человек | 870 | 870 | 920 | 92,4 |
| Целевой индикатор 2 | Человек | 9 | 9 | 11 | 72,7 |
| Целевой индикатор 3 | Ед. | 8 | 8 | 10 | 70 |
| Целевой индикатор 4 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 5 | % | 80 | 80 | 100 | 60 |

Вывод по результатам оценки реализации муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе»

за 2023 год

Результаты оценки программы Варгашинского района за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году) | 100% |
| Уровень  освоения бюджетных средств, % (фактическое бюджетное финансирование  к плановому — по бюджетам) | 100% |
| Уровень  достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов) | 100% |
| Вывод  об эффективности или неэффективности реализации  муниципальной программы | Ожидаемая эффективность достигнута.  Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации. |

Ведущий специалист аппарата Администрации

Варгашинского муниципального округа Е.В. Носкова