Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района»

за 2023 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 17 февраля 2022 года № 66 утверждена муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Основной целью программы является, развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС).

Утверждены основные задачи муниципальной программы:

1) реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС;

2) дооснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

3) повышение уровня квалификации персонала.

Реализация Программы позволит:

- повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;

- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:

- уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС.

Запланировано финансирование программы на 2023 год 1 704,90 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования на 2023 год составил 1 704,90 тыс. рублей.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение,% | Оценка  в баллах | | | | |
| Время реагирования органов управления Варгашинского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | Мин. | 3 | 3 | 100 | +1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | % |
| 2022 | 2023 | Последний год (целевое значение) |
| Время реагирования органов управления Варгашинского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин | Мин. | 3 | 3 | 2 | 50 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года | 1 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации. |

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы**

**управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации**

**Варгашинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень мероприятий** | **Исполнитель** | **Срок выполнения, год** | **Исполнено за 2023 год** |
| **1.** | Обеспечение деятельности ЕДДС | Администрация Варгашинского района | 2022-2024 | На обеспечение диспетчеров ЕДДС в 2023 году было израсходовано 1 704,90 |
|
| **2.** | Обучение диспетчеров ЕДДС в ГКУ «Служба спасения Курганской области» (по согласованию) | Администрация Варгашинского района | 2022-2024 | В 2023 году 3 диспетчера ЕДДС прошли обучение в ГКУ «Служба спасения Курганской области», а именно Просекова Александра Николаевна, Данилин Иван Юрьевич, Васильева Лариса Александровна |

Заместитель Главы Варгашинского муниципального

округа по строительству и гражданской защите Нечаева Ю.В.