ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Доступная среда для инвалидов» за 2023 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 5 марта 2022 года № 98 утверждена муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов».

Ответственным исполнителем программы является управление по социальной политике Администрации Варгашинского района.

Целью программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;

- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- развитие форм содействия занятости инвалидов.

Целевыми индикаторами программы, отражающими степень достижения целей и решения задач программы, являются:

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Варгашинском районе (процент);

- доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от общего количества объектов культуры Варгашинского района (процент);

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Варгашинском районе (процент).

Сроки реализации программы - 2022-2026 годы.

В результате выполнения мероприятий программы предполагается:

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Варгашинском районе;

- обеспечение межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- формирование условий для создания новых рабочих мест для инвалидов;

- увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, повышение квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и установление позитивного отношения к проблемам инвалидов;

- увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом.

Финансирование программы на 2023 год не предусмотрено.

Во исполнение мероприятий программы «Доступная среда для инвалидов» в 2023 году проделана следующая работа:

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | В 2023 году изменения в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов не вносились. |
| 2. | Организация осуществления проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) муниципальными учреждениями Варгашинского района, органами Администрации Варгашинского района | Проектная документация на проведение капитального ремонта зданий, на строительство новых зданий разрабатывается в АО «Кургангражданпроект» и проходит проверку госэкспертизы. |
| 3. | Проведение проверок соблюдения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в муниципальных учреждениях Варгашинского района согласно распоряжения Администрации Варгашинского района от 12 апреля 2016 года № 91-р | Проверочные мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов на объекты социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности по Варгашинскому району проводились в 2022 году. |
| 4. | Обеспечение доступности Муниципального казенного учреждения Центр культуры «Современник» Варгашинского района по ул. Кирова, 79 (оборудование входной группы центрального входа наклонным бетонным пандусом с противоскользящим покрытием и поручнями, оборудование ступеней специальным противоскользящим покрытием, выравнивание пола во входном тамбуре) | Срок реализации данного мероприятия 2024 – 2026 годы. |
| 5. | Организационно-методическое сопровождение обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционного | В течении 2023 года Отделом образования Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области организован контроль за методическим обеспечением учебного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционного, также ведется работа по повышению квалификации педагогов работающих с обучающимися с ОВЗ. |
| 6. | Создание и ведение банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дошкольного возраста | В Отделе образования Администрации Варгашинского муниципального округа создан и ведется банк данных обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов с 3 до 18 лет. |
| 7. | Оказание коррекционной помощи в нарушении развития и социальной адаптации в обществе детей-инвалидов образовательных организаций Варгашинского района (выездные заседания Центральной психолого-медико-педагогической комиссии г. Кургана) (по согласованию) | В соответствии с графиком выездов специалисты ЦПМПК выезжают в Варгашинский муниципальный округ два раза в учебный год (в первом и втором полугодии учебного года). В 2023 - 2024 учебном году специалистами ЦПМПК было обследовано 32 обучающихся, также обучающиеся 9 классов проходят комиссию ЦПМПК для получения специальных условий для сдачи ГИА в форме ГВЭ. |
| 8. | Оказание коррекционной помощи в нарушении развития и социальной адаптации в обществе детей-инвалидов муниципальных образовательных организаций Варгашинского района службой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Отдела образования Администрации Варгашинского района | Обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского муниципального округа, оказывается коррекционная помощь педагогами-психологами, учителями-логопедами, дефектологами. |
| 9. | Создание условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании и организация свободного времени детей – инвалидов образовательных организаций Варгашинского района через дополнительное образование Варгашинского района | В общеобразовательных учреждениях Варгашинского муниципального округа и учреждениях дополнительного образования Варгашинского муниципального округа созданы и реализуют свою деятельность кружки и секции по различным направлениям для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. |
| 10. | Беспрепятственный доступ инвалидов по зрению к информации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района посредством установки на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций Варгашинского района элемента управления интерфейса «Версия для слабовидящих» | На сайтах образовательных учреждений Варгашинского муниципального округа имеется элемент управления интерфейса «Версия для слабовидящих», также 5 общеобразовательных учреждений Варгашинского муниципального округа имеют пандусы. |
| 11. | Организация посещения групп продленного дня образовательных организаций Варгашинского района детьми – инвалидами, обучающимися по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с умственной отсталостью | При общеобразовательных учреждениях Варгашинского муниципального округа созданы группы продленного дня для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. |
| 12. | Оказание профориентационных услуг и психологической помощи безработным инвалидам, состоящим на учете в ГКУ «Центр занятости населения Варгашинского района», в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов | ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов» в 2023 году оказано: - профориентационных услуг инвалидам (5); - психологической поддержки инвалидам (5) |
| 13. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на имеющиеся и специально созданные рабочие места | ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов» в 2023 году трудоустроено 3 инвалида. |
| 14. | Оказание содействия инвалидам в организации предпринимательской деятельности | В 2023 году ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов» оказана помощь 1 человеку. |
| 15. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Обучающиеся с ОВЗ участвуют в социокультурных и спортивных мероприятий на учрежденческом, муниципальном и региональном уровнях. В 2023 году лица с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в следующих спортивных мероприятиях: Организация и проведение учебно – тренировочных занятий по настольному теннису, пауэрлифтингу, футболу, лыжным гонкам на регулярной основе, на базе ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр». 17.02.2023 – соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся Варгашинского района; 04.03.2024 – соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады обучающихся Варгашинского района; 30.04.2023 – товарищеский матч по футболу между воспитанниками ДЮСШ и обучающимися ВОЦ; 18.05.2023 – соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады обучающихся Варгашинского района; 19.09.2023 – Легкоатлетический кросс на призы «Снежный город»; 30.09.2023 – соревнования по мини –футболу в рамках спартакиады обучающихся Варгашинского района; 30.11.2023 – соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные памяти Героя Советского Союза Ермолаева Н. В. Среди студентов ВОЦ; 03.12.2023 – открытый турнир по мини – футболу среди студентов и сотрудников ГБПОУ «ВОЦ»; 08.12..2023 – прием нормативов ГТО и «Веселые старты» среди обучающихся ГБПОУ «ВОЦ», а рамках декады инвалидов. В центре культуры "Современник" и культурно-досуговых учреждениях Варгашинского муниципального округа проводятся разнообразные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из таких мероприятий - акция "Согреем лучами доброты", которая состоялась 3 декабря 2023 года и направлена на посещение людей с ограниченными возможностями на дому. КДУ занимается организацией культурно - досуговой деятельности для всех жителей, но особое внимание уделяется детям, пожилым людям и жителям с ограниченными возможностями здоровья. В течение всего 2023 года сотрудники организуют выезды к жителям, которые не могут посетить дома культуры по различным причинам. Социокультурные мероприятия: - Апрельские посиделки (игры, конкурсы)- 01.03.2023 г.; - Участие в праздничной программе на 8 марта "Дарите женщинам цветы!" - 08.03.2023 г.; - Районный фестиваль самодеятельного творчества "Лоскутная мозаика села" с участием инвалидов. -14.04.2023 г. (Яблочновский СДК); - Участие в районном фестивале "Лоскутная мозаика села" -15.04.2023 г. (Терпуговский СДК); - Поздравительная акция «Пасха в каждый дом» - 16.04.2023 г.; - Торжественное мероприятие «Салют, Победа!» - 09.05.2023 г.; - Народное гуляние "Зелёная троица", игры, конкурсы, обряды - 10.06.2023 г.; - Концертная программа «Соседские посиделки» - 19.08.2023 г.; - С участием инвалидов день села "России милый уголок" (Сычёвский СДК) - 09.09.2023 г.; - «Самые любимые, дорогие мои старики» концерт ко дню пожилого человека - 28.09.2023 г.; - Поздравление на дому, акция " Спасибо, учитель!" (Верхнесуерский СДК) - 04.10.2023 г.; - «Мама спасибо, что ты есть» концерт ко дню матери - 06.112023 г.; - Концертная программа " А в сердце молодость поёт ", для инвалидов 3 декабря акция " Мир добра" - 03.12.2023 г. Спортивные мероприятия: - Турнир по настольному теннису "Знай наших" с участием инвалида 3 гр. Таранов В.В - 31.01.2023 г.; - Участие в проведении квест- игры на улице "Солнце заиграло к нам пришел Иван Купала" - 07.07.2023 г.; - Игровая программа, конкурсы. "Покров день, платок одень" - 13.10.2023 г.; - «Мой папа лучший самый» спортивно-игровая программа, приуроченная ко дню Отца. С участием инвалида -17.10.2023 г.; - Спортивное мероприятие с участием инвалида "Холод спорту не помеха"- 15.12.2023 г.; - День белой трости - 19.09.2023; - круглый стол «Безбарьерная жизнь» - 01.12.2023; - акция «Родник добра» - 01.12.2023; - информационный час «Все мы разные, но все мы вместе» - 22.12.2023; - психологический тренинг «Колесо жизни» - 22.12.2023. |
| 16. | Проведение информационной работы по формированию у населения толерантного отношения к инвалидам | Отделом образования Администрации Варгашинского муниципального округа совместно с педагогами образовательных учреждений Варгашинского муниципального округа проводится на родительских собраниях, через официальные сайты проводится информационная работа по формированию толерантного отношения к инвалидам. В 2023 году в Центре культуры «Современник» и культурно-досуговых учреждениях Варгашинского муниципального округа были проведены различные мероприятия, направленные на пропаганду толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Одним из таких мероприятий стала традиционная декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов. Главная цель этой декады - воспитать у населения сострадание, доброту, милосердие и щедрость, а также уважительное и гуманное отношение к людям с ограниченными возможностями и признание их полноценными членами общества. Мероприятия, организованные в честь Международного дня инвалидов, позволили провести ряд информационных встреч, которые помогли разобраться в теме: Что означает быть сострадательным и добрым? Как не жалеть своего внутреннего тепла для тех, кто нуждается в особой заботе? Мероприятия: - Беседа о толерантности с младшими школьниками "Все равно - все равны" 19.01.2023 г.; - Информационная программа для детей "Сильные духом" показ мультимедиа 17.02.2023 г.; - Благотворительная акция "Ты не один" посещение на дому10.03.2023 г.; - Раздача листовок среди населения "Особые люди, особые возможности" 30.03.2023 г.; - Информационное мероприятие "Ограничение, возможности, способности" 12.04.2023 г.; - Информационный час "Инвалиды, Права, Льготы" 27.05.2023 г.; - Информационная программа " Мы дарим вам тепло " 03.06.2023 г.; - Информационная программа "Осторожно обман" 13.07.2023 г.; - Показ видеоролика для населения "Мир равных возможностей" 16.08.2023 г.; - Информационная беседа с детьми "Сохрани себе жизнь" 24.10.2023 г - Беседа «Толерантность – путь к миру» - 16.11.2023 г.; - Урок-беседа по толерантности «Забытые истины» - 09.11.2023 г.; - Мастер класс ко дню инвалидов «Подари улыбку» 30.11.2023 г.; - Акция с населением по толерантному отношению к инвалидам «Мир добра» - 03.12.2023 г.; - Акция «Белая ленточка», приуроченная к Международному дню инвалидов. - 03.12.2023 г.; - Акция "Книга спешит в ваш дом"- 07.12.2023 г. была проведена акция под названием "Книга доставляет радость в ваш дом", в рамках которой сотрудники культуры и библиотеки посетили пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, чтобы подарить им радость общения с книгой; - Беседа для детей «Дарите людям доброту!» - 04.12.2023 г.; - Волонтерская акция "Капля милосердия"- 04.12.2023 г.; - Информационный час «Что значит быть милосердным» - 05.12.2023 г.; - Мастер – класс по ДПИ для детей с ОВЗ «Ёлочная игрушка» - 05.12.2023 г.; - Познавательная – игровая программа «Добро спасёт мир» - 07.12.2023 г. Проведенные мероприятия способствовали формированию у населения таких ценностей, как терпимость, милосердие, солидарность и сочувствие к проблемам. Подготовка информационных буклетов, флаеров в знак поддержки и готовности прийти на помощь в любую минуту тем, кто в этом нуждается: «Мы разные, но мы вместе», «Право жить!», «3 декабря – день инвалидов», «Вежливым и добрым быть совсем не трудно» - декабрь. Проведение информационно-просветительских мероприятий о людях с ограниченными возможностями: акции «Мир добра», «Капелька любви и добра», «Доброе сердце – особым людям», «Мир для всех», «Чтобы сделать мир добрее»; тематическая беседа «Жить в мире с собой и другими», урок доброты «Научи свое сердце добру», познавательный квест «Как незрячие люди воспринимают мир», игра «Передай добро по кругу», беседа «Пусть миром правит Доброта!» - ноябрь-декабрь. |

Форма 1. Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов» за 2023 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение, %; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Варгашинском районе | % | 40 | 57,1 | 142,75 | +4 |
| доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от общего количества объектов культуры Варгашинского района | % | 30 | 34,4 | 114,7 | +3 |
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Варгашинском районе | % | 18,5 | 22 | 118,9 | +3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +10 |

- Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Варгашинском районе | % | 57,1 | 57,1 |  |  |  |
| доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от общего количества объектов культуры Варгашинского района | % | 34,1 | 34,4 |  |  |  |
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Варгашинском районе | % | 21 | 22 |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов».

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность находится на уровне предыдущего года | +10 |  |

Заместитель Главы Варгашинского МО,

начальник управления по социальной политике

Администрации Варгашинского МО                                                                       В.А. Кудреватых

Исп. Михеева Т.М.

8 (35233) 2-06-84