**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта за 2023 год»**

Созданная структура управления физической культурой и спортом в Варгашинском муниципальном округе позволяет добиваться улучшения результатов основных показателей социально – экономического развития физической культуры и спорта в муниципальном округе:

- доля населения Варгашинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Варгашинского муниципального округа в 2023 году составила 57,2 % (по итогам 2022 г. 51,6%).

- доля обучающихся Варгашинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Варгашинского муниципального округа в 2023 году составила 99 % (по итогам 2022 г. 98,5%).

Увеличение данных показателей связано с работой и свободным доступом спортивных залов общеобразовательных учреждений, открытых спортивных площадок, хоккейного корта, стадиона и лыжной базы, а также реализации ВФСК «ГТО» во всех возрастных категориях. Увеличение числа открытых спортивных площадок на территории сельских поселений также способствует увеличению числа занимающихся, в 2023 году получена 1 малая спортивная площадка в с. Ошурково.

В 2023 году все запланированные районные (окружные) и межрайонные (межокружные) спортивно-массовые мероприятия были выполнены. Всего проведено 110 окружных спортивно – массовых мероприятий для всех категорий граждан (81 для несовершеннолетних) в них приняло участие 5634 человека (в 2022 году – 122 мероприятия, 4030 человек) и 18 областных соревнований было проведено на территории Варгашинского муниципального округа. Всего приняло участие в 91 областном и межокружном соревновании 803 спортсмена, более 100 спортсменов приняло участие в 19 соревнованиях первенства и чемпионата УФО и во всероссийских соревнованиях.

Активную работу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом ведет МКУ «ФОК» Варгашинского муниципального округа за 2023 год физкультурно-оздоровительным комплексом было заработано 210,8 тыс. рублей (за 2022г-165,9 тыс. руб.).

Острой проблемой развития физической культуры и спорта в Варгашинском муниципальном округе является недостаточное финансирование на проведение спортивных мероприятий и участие спортсменов в областных соревнованиях.

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» за 2023год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Доля населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Варгашинского района в возрасте 3 - 79 лет | процентов | 54,5 | 57,2 | 105,0 | +2 |
| Доля детей и молодежи Варгашинского района в возрасте  3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Варгашинского района | процентов | 88,0 | 92,2 | 104,8 | +2 |
| Доля населения Варгашинского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | процентов | 50,0 | 54,9 | 109,8 | +2 |
| Доля населения Варгашинского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | процентов | 18,0 | 20,3 | 112,8 | +3 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Варгашинского района, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 21,0 | 22,0 | 104,8 | +2 |
| Уровень обеспеченности населения Варгашинского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; | процентов | 100,0 | 100,0 | 0 | +1 |
| Доля населения Варгашинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 52,0 | 68,77 | 132,3 | +4 |
| Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающих футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | процентов | 37,5 | 39,0 | 104,0 | +2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +18 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год (целевое  значение)  2024 | % |
| 1-й год  2021 | 2-й год  2022 | отчетный |
| Доля населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Варгашинского района в возрасте  3 - 79 лет | процентов | 49,4 | 51,6 | 57,2 |  |  |
| Доля детей и молодежи Варгашинского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Варгашинского района | процентов | 86,8 | 87 | 92,2 |  |  |
| Доля населения Варгашинского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | процентов | 40,0 | 45,0 | 54,9 |  |  |
| Доля населения Варгашинского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | процентов | 16,0 | 16,4 | 20,3 |  |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Варгашинского района, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 21,0 | 21,0 | 22,0 |  |  |
| Уровень обеспеченности населения Варгашинского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Доля населения Варгашинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 30,0 | 47,05 | 68,77 |  |  |
| Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающих футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол» | процентов | 35,5 | 25,0 | 39,0 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» за 2023 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по  дальнейшей  реализации  муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута,  эффективность  повысилась по сравнению с предыдущим годом | +18 | Реализация программы закончена. Постановлением Администрации Варгашинского муниципального округа от 29.12.2023 года №527 утверждена новая программа «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском муниципальном округе Курганской области» |

Форма 4. Финансирование мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе», тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий программы | Год реализации программы (план/факт) | | | |
| 2-й год 2021 | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
| Средства областного бюджета | 0/14,5 | 0/23,5 |  |  | |
| Средства местного бюджета | 8973,1/8973,1 | 9162,4/10736,4 |  |  | |
| Внебюджетные средства | - | - |  |  | |
| Итого: | 8973,1/8973,1 | 9162,4/10736,4 | 11146,3/11067,7 |  | |