Отчет о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» за 2023 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 17 сентября 2021 года № 521 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» (далее – Программа).

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области в соответствии с действующим законодательством.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- совершенствование и развитие правовой основы муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- совершенствование кадровых технологий на муниципальной службе в Варгашинском районе;

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- подготовка и развитие кадрового потенциала для органов местного самоуправления;

развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений.

Целевыми индикаторами Программы являются:

- степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области, размещаемых в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от выявленной потребности на текущий год.

В перечень мероприятий Программы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели Программы, которые осуществляются по следующим направлениям:

- совершенствование и развитие правовой основы муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- совершенствование кадровых технологий на муниципальной службе в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений.

Реализация Программы обеспечит:

- Формирование нормативной правовой базы по развитию муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- эффективное осуществление функций и полномочий Администрацией Варгашинского муниципального округа Курганской области;

- совершенствование методик формирования кадрового резерва, проведения аттестации, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- обеспечение формирования кадрового состава муниципальных служащих в Варгашинском муниципальном округе Курганской области с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»;

- повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Варгашинском муниципальном округе Курганской области;

- реализация антикоррупционных механизмов.

В 2023 году мероприятия муниципальной программы реализовывались без финансирования.

Отчет о реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в Варгашинском районе (%) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе (%) | % | 95 | 95 | 100 | 1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, размещаемых в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе (%) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от выявленной потребности на текущий год (%) | % | 95 | 95 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 4 |

**Динамика целевых значений индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **Год реализации муниципальной программы** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области (%) | проценты | 100 | 100 |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области (%) | проценты | 95 | 95 |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области, размещаемых в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском муниципальном округе Курганской области (%) | проценты | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском муниципальном округе Курганской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от выявленной потребности на текущий год (%) | проценты | 95 | 95 |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»**

**за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| Ожидаемая эффективность  достигнута | 4 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации |

Заместитель Главы Варгашинского

муниципального округа,

руководитель аппарата

Администрации Варгашинского

муниципального округа Т.Н. Михалева