Отчет   о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2023 год

Программа утверждена постановлением Администрации Варгашинского района от  29 ноября 2021 года № 631 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» (далее - Программа).

| Цель Программы | Cокращение энергоемкости и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики Варгашинского района и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - повышение энергетической эффективности экономики Варгашинского района; - разработка и внедрение перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей на основе использования научно- производственного потенциала; - сократить энергетические издержки бюджетной сферы Варгашинского района; - повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - обеспечение оптимизации топливно-энергетического баланса Варгашинского района за счет газификации и широкого вовлечения в хозяйственный оборот местных топливно-энергетических ресурсов (дрова, природный газ) |
| Исполните ли Программы | управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Отделы образования и культуры Администрации Варгашинского района, Финансовое управление Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) |

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2023год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Исполнители | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление, постановка на учет и признание права муниципальной собственности в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды | 2021 -2024 годы | Финансирование не требуется | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | выполнено |
| Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической, тепловой энергии и воды с момента их выявления | 2021 -2024 годы | Финансирование не требуется | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | выполнено |
| Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, ведение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированых цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времяни суток, выходным и рабочим дням |  |  |  |  |  |
| 3 | Утверждение долгосрочных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и переход на установление долгосрочных тарифов, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнивания | 2021 -2024 годы | Финансирование не требуется | Отдел экономики торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | выполнено |
| 4 | Регулирование цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования в случае передачи органам сестного самоуправления соответствующих полномочий | 2021 -2024 годы | Финансирование не требуется | Отдел экономики торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | выполнено |
| Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка (обслуживание) приборов учета тепловой энергии (приложение 3 к Программе) | 2021 -2024 годы | бюджет Варгашинского района |  | выполнено |
|  |  |  |  | Отдел образования Администрации Варгашинского района |  |
|  |  |  |  | Администрация Варгашинского района |  |
|  |  |  |  | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |  |
| Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований ,бизнес- планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |  |  |  |  |  |

| 6 | Заполнение деклараций о потреблении энергетических ресурсов | 2021-2024 годы | Финансирование не требуется | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района,Отдел культуры Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района | выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Обеспечение проведения энергетических обследований в отношении объектов муниципальной собственности, переданных в аренду (управление, хозяйственное ведение) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2021-2024 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| 9 | Актуализация схем теплоснабжения | 2021-2024 годы | Финансирование не требуется | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| 10 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 2021-2024 годы | Финансирование не требуется | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия,внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергитической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности |  |  |  |  |  |
| 11 | Автоматизации и оптимизации технологических режимов работы оборудования | 2021-2024 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| 12 | Внедрения автоматизированной системы оперативного контроля и управления в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 13 | Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения потребителей |  |  |  |  |
| 14 | Внедрение приборов учета на системах газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения при производстве, передаче и потреблении ресурсов |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение и монтаж энергоэффективного технологического оборудования на котельных, станциях водоочистки, водозаборных и канализационных сооружениях | 2021-2024 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена изношенных систем теплоснабжения, с применением современных материалов | 2021-2024 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |

| Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (траспортировке) воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Замена насосного оборудования на энергоэффективное | 2021-2024 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена изношенных систем водоснабжения и водоотведения, с применением современных материалов | 2021-2024 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| Мероприятия по информационной поддержке и пропоганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключеня энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической энергетической эффективности, бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 19 | Заключение долгосрочных энергосервисных контактов для обеспечения муниципальных нужд (обслуживание энергопотребляющего оборудования) | 2021-2024 годы | Бюджет Варгашинского района |  | выполнено |
|  |  |  |  | Отдел образования Администрации Варгашинского района |  |
|  |  |  |  | Администрация Варгашинского района |  |
|  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс" |  |
|  |  |  |  | Отдел культуры Администрация Варгашинского района |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) |  | выполнено |
|  |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация Шастовского сельсовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
| 20 | Создание и обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения через официальный сайт в сети Интернет по энергосбережению Варгашинского района | 2021-2024 годы | Финансирование не требуется | управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | выполнено |
| 21 | Разработка порядка стимулирования персонала бюджетных учреждений за осуществление энерго-сберегающих мероприятий | 2021-2024 годы | Финансирование не требуется |  |  |
| Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий |  |  |  |  |  |
| 22 | Закупка энергоэффективного оборудования (светильники и т.д. энергопотребляющее оборудование) | 2021-2024 годы | бюджеты поселений, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) | выполнено |
|  |  |  |  | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) |  |

|  |  |  |  | Администрация Шастовского сельсовета (по согласованию) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию) | частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) |  |
| 23 | Внедрение эффективных систем освещения (установка автоматики для уличного освещения) | 2021-2024 годы | бюджеты поселений, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) |  | выполнено |
|  |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация Шастовского сельсовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
| 24 | Ремонт зданий (замена и утепление оконных блоков и дверных проемов, утепление ограждающих конструкций), ремонт системы отопления с применением энергоэффективного оборудования, опрессовка и промывка внутренней системы отопления | 2021-2024 годы | бюджет Варгашинского района |  |  |
|  |  |  |  | Отдел образования Администрации Варгашинского района | выполнено |
|  |  |  |  | Администрация Варгашинского района |  |
|  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс" |  |
|  |  |  |  | Отдел культуры Администрация Варгашинского района |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, расположенных на территории Варгашинского района ( по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) | выполнено |
|  |  |  |  | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация Шастовского сельсовета (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) |  |
| Мероприятия по замещению твердого топлива, и расширению использования природного газа в качестве топлива |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство распределительных сетей централизованного газоснабжение для использования природного газа | 2021-2024 годы | бюджет Варгашинского района | Администрация Варгашинского района, строительные кооперативы (по согласованию) | выполнено |
|  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» в 2023году

| Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия Программы) | Суть внесенного изменения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Постановление Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области от 20.12.2023 №474 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района Курганской области от 29 ноября 2021 года №631 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» | Слова «Варгашинский район» заменить словами «Варгашинский муниципальный округ Курганской области» | Внесены изменения в связи с преобразованием Варгашинского района в Варгашинский муниципальный округ Курганской области |

Информация о финансировании муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» в 2023 году  - 0 руб. Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности проводились за счет средств, предусмотренных в других муниципальных программах.

Оценка   достижений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» в 2023 году

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в комплексной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
| Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100,0 | +1 |
| Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 21,2 | 21,2 | 100,0 | +1 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100,0 | +1 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100,0 | +1 |
| Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1человека населения) | кВтч/чел. | 65,5 | 65,3 | 100,3 | +1 |
| Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1 кв метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,23 | 0,23 | 100,0 | +1 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1 человека населения) | куб.м./чел. | 0,29 | 0,44 | 48,3 | -2 |
| Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1проживающего) | кВтч/чел. | 721,3 | 683,2 | 105,3 | +2 |
| Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,28 | 0,28 | 100,0 | +1 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 12,5 | 12,3 | 101,6 | +1 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1жителя) | тыс.куб.м./чел. | 0,115 | 0,0754 | 134,4 | +4 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 162,6 | 162,6 | 100,0 | +1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | +13 |

Оценка динамики целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Последний год реализации программы (целевое значение) | Отклонение % |
| Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 12 | 12 | 21,2 | 21,4 | 100,9 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1человека населения) | кВтч/чел. | 51,3 | 58,6 | 65,3 | 50,9 | 71,7 |
| Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1 кв метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 100 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1 человека населения) | куб.м./чел. | 0,36 | 0,45 | 0,44 | 0,28 | 42,9 |
| Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1проживающего) | кВтч/чел. | 698,0 | 684,9 | 683,2 | 720,7 | 105,2 |
| Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 96,3 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 21,9 | 104,7 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1жителя) | тыс.куб.м./чел. | 0,064 | 0,0729 | 0,0754 | 0,100 | 124,6 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 164,6 | 164,6 | 162,6 | 162,6 | 100,0 |

Результаты оценки программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | +13 | Муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации |