Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 12 октября 2022 года № 546 утверждена муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Основной целью программы является: повышение уровня защиты населения Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасности людей на водных объектах.

Утверждены основные задачи муниципальной программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров на территории Варгашинского района;

- обеспечение создания и хранения резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Варгашинского района;

- повышение уровня подготовки руководящего состава и специалистов Варгашинского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области (далее - Варгашинское звено ТП РСЧС) в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- оказание своевременной, квалифицированной помощи пострадавшим и спасение людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, при пожарах на территории Варгашинского района;

- повышение пожарной безопасности населения Варгашинского района. Запланировано финансирование программы на 2023 год – 8 708,200 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования на 2023 год – 8 708,200 тыс. рублей.

На территории Варгашинского МО в 2023 году произошло 65 пожаров, в результате которых погибли 4 человека.

В рамках противопожарных мероприятий на территории Варгашинского МО очищено 461,3 га территорий населенных пунктов от мусора и сухой растительности, камыша.

Произведена опашка 53 населенных пунктов, общая длина опашки 185,7 км.

Проинструктировано с выдачей памяток 19 795 человек.

При проверках населенных пунктов составлено 36 протоколов по статьям 3, 4 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».

Проведена проверка муниципальных пожарных постов, выявлено: на территории Варгашинского МО находится 19 муниципальных постов пожарной охраны и 21 пожарных автомобилей, в МПП с. Мостовское пожарный автомобиль не исправен.

Неблагополучным, многодетным, социально-неадаптированным семьям, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста были приобретены за счет средств муниципального района и установлены дымовые пожарные извещатели в количестве 727 шт.

Сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 24 человека.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах | | | | |
| 1 Снижение количества происшествий (чрезвычайных ситуаций муниципального характера и пожаров), произошедших на территории Варгашинского района в текущем году по отношению к базовому периоду | % | 96 | 65 | 132,3 % | +4 |
| 2). Снижение количества погибших при происшествиях (чрезвычайных ситуациях муниципального характера и пожарах), произошедших на территории Варгашинского района в текущем году по отношению к базовому периоду | % | 96 | 400 | -216,7 % | -2 |
| 3). Выполнение плана комплектования слушателями, прошедшими обучение по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| ИТОГО | | | | | + 3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации  Программы | | | | % |
| 2022 | 2023 | 2024 | Последний год (целевое значение) |
| 1). Снижение количества происшествий (чрезвычайных ситуаций муниципального характера и пожаров), произошедших на территории Варгашинского района в текущем году по отношению к базовому периоду | % | 64,5 | 65 |  | 92 | 129,3 |
| 2). Снижение количества погибших при происшествиях (чрезвычайных ситуациях муниципального характера и пожарах), произошедших на территории Варгашинского района в текущем году по отношению к базовому периоду | % | 400 | 400 |  | 92 | -333,8 |
| 3). Выполнение плана комплектования слушателями, прошедшими обучение по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | +3 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации. |

Заместитель Главы Варгашинского

муниципального округа по строительству

и гражданской защите Нечаева Ю.В.