Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2023 год «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района»

Постановлением Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2019 года № 743 утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района» (далее –Программа). Программа разработана в соответствии с Законом Курганской области от 4 июля 2016 года № 54 «Об инвестиционной политике в Курганской области».

Цель программы - улучшение инвестиционного климата в Варгашинском районе и привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района.

Для достижения цели определены следующие задачи муниципальной программы:

1) развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Варгашинского района;

2) формирование благоприятного инвестиционного имиджа Варгашинского района;

3) создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидаются следующие результаты:

1) активизация инвестиционной деятельности на территории Варгашинского района;

2) системный подход в планировании и реализации инвестиционной политики на территории Варгашинского района;

3) формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района;

4) привлечение для развития инфраструктуры на территории Варгашинского района внебюджетных средств;

5) создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов.

Реализуются следующие мероприятия муниципальной программы:

Создан Совет по улучшению инвестиционного климата (Постановление Администрации Варгашинского района от 25 августа 2017 года № 491 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата»).  Утвержден Регламент сопровождения инвестпроектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Варгашинского района.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрацией Варгашинского муниципального округа, а также  учреждениями, подведомственными Администрации Варгашинского муниципального округа, предоставляются муниципальные услуги, получателями которых являются граждане, проживающие на территории Варгашинского муниципального округа, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в Варгашинском муниципальном округе Курганской области.

Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Варгашинского муниципального округа, включает 41 муниципальную услугу в сфере архитектуры и градостроительства, земельных и имущественных отношений, архивного дела, образования и пр. Имеется возможность для получения муниципальных услуг через МФЦ. В 2023 году увеличилось число услуг, предоставляемых в электронном виде, с 30 до 41. В целом за 2023 год населению Варгашинского муниципального округа предоставлено 1560 муниципальных услуг, в том числе через МФЦ - 253, в электронном виде 433 услуг.

Информация обо всех оказываемых Администрацией Варгашинского муниципального округа услугах размещена на сайте gosuslugi.ru и на сайте Администрации Варгашинского муниципального округа.

По поручению Губернатора Курганской области В.М. Шумкова с 2019 года введен новый формат управления развитием территорий —комплексные планы развития. Комплексный план включает мероприятия по разделам:

Раздел 1. Социальная инфраструктура и жилищная сфера;

Раздел 2. Инженерная и коммунальная инфраструктура;

Раздел 3. Транспортная инфраструктура;

Раздел 4. Инвестиционные проекты.

Ведение Комплексного плана развития территории осуществляется с помощью информационной платформы «Комплексные планы развития территорий Курганской области», размещенной в сети «Интернет» по адресу: https://razvitie.kurganobl.ru. Осуществляется наполнение и актуализация информации электронной платформы в части мероприятий, реализуемых на территории Варгашинского района. Мероприятия Плана проходят согласование с органами исполнительной власти Курганской области.

На сайте Администрации Варгашинского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет» (www.45варгаши.рф) сформирован раздел «Информация для инвестора», где размещен Инвестиционный профиль Варгашинского муниципального округа Курганской области, Инвестиционная декларация Курганской области, Инвестиционная карта Курганской области,  инфраструктурные площадки (свободные земельные участки и объекты недвижимости), содержатся ссылки на Инвестиционный портал Курганской области, информация о сопровождении инвестиционных проектов, контактная информация инвеступолномоченного и лиц, ответственных за взаимодействия с инвесторами.

Главой Варгашинского муниципального округа Курганской области, первым заместителем Главы Варгашинского муниципального округа проводятся консультации, переговоры и деловые встречи с потенциальными инвесторами. Кроме того, с 2020 года в Варгашинском муниципальном округе работает специалист-эксперт сектора по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Потенциальные инвесторы информируются об имеющихся площадках и возможных к предоставлению земельных участках, объектах инфраструктуры, организуется посещение инвестиционных площадок, предоставляется информация о существующих преференциях для инвесторов, мерах поддержки, сопровождении проекта и пр.

На развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех источников финансирования в 2023 году было направлено 877,5 млн. рублей, что составляет 113,9 % к предшествующему году, в том числе внебюджетные инвестиции – 485,3 млн. рублей (102,9 % к 2022 году).

В рамках бюджетных инвестиций в 2023 году:

- завершился капитальный ремонт здания МБУ ДО «Варгашинский детско-юношеский центр», осуществляется ремонт здания МБУ ДО «Варгашинский детско-юношеский центр» в части устройства фасадов панелями;

- завершился капитальный ремонт здания МБУ ЦК «Современник» (р.п. Варгаши, ул. Социалистическая);

- осуществлялся ремонт выявленного объекта культурного наследия Церковь Покровская в д. Шмаково (завершен марте 2024 года);

- приобретено и смонтировано модульное здание ФАП ГБУ «КОБ № 2» в с. Дубровное;

- благоустроена общественная территория «Сквер по ул. Социалистическая, 79 в р.п. Варгаши»;

- создана спортивная и детская площадка в д. Шмаково;

- завершается строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб.м/сут., напорного канализационного коллектора в р.п. Варгаши;

- приобретены музыкальные инструменты в МБУ ДО «Варгашинская детская школа искусств» в рамках НП «Культура»;

- в рамках программы «Культура малой Родины» и обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры приобретены одежда сцены, световое оборудование, мебель и пр. в Центр русской народной культуры в д. Шмаково и ЦК «Современник» в р.п. Варгаши;

-проведен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров в р.п. Варгаши, с. Варгаши, ремонт прилегающей территории возле здания МБУ ЦК «Современник» в р.п. Варгаши;

- осуществлялся ремонт региональных дорог на территории Варгашинского муниципального округа (Варгаши – Мостовское - Крутихинское, Мостовское - Боровское, Шастово - Волосниково, Подъезд к Плотниково, Подъезд к р.п. Варгаши).

В рамках внебюджетных инвестиций производилось обновление и модернизация техники, приобретение оборудования, реконструкция и ремонты производственных и административных зданий и пр.

В 2023 году реализовано 35 инвестиционных проектов на сумму 43,51 млн. рублей, создано 54 рабочих места.

В настоящее время реализуется 22 инвестиционных проекта на сумму 874,82 млн. руб., предполагается создание 222 рабочих мест.

На территории ТОР «Варгаши» на 01.01.2024 года было зарегистрировано 5 резидентов:

- ООО «Индустрия ПРО»;

- ООО «Завод ВСП»;

- ООО «Инженерно-конструкторский сервис»;

- ООО «Арлиз Курган»;

- ООО «Зауральский Бетон Строй Комплекс».

В бюджете 2023 года средств на реализацию мероприятий Программы не предусмотрено.

Целевыми индикаторами Программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» являются:

- объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах,

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах.

Расчетная эффективность реализации Программы в 2023 году была достигнута. На развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех источников финансирования в 2023 году было направлено 877,5 млн. рублей, что составляет 113,9 % к предшествующему году, индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах – 106,2 %.

Оценка достижения целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района» за 2023 год

| № п/п. | Наименование Целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено на 2023 год | Достигнуто в 2023 году | Отклоне-ние, % | Оценка в баллах |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 466,0 | 877,5 | 188,3 | +4 |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к предшествующему году | % | 102,5 | 106,2 | 103,6 | + 2 |
| 5 | Итого сводная оценка |  |  |  |  | +6 |

Динамика значений целевых показателей муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района» за 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Период реализации |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 592,4 | 766,4 | 770,7 | 877,5 | 518,0 | 169,4 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к предшествующему году | % | 100,3 | 118,7 | 90,4 | 106,2 | 102,0 | 104,1 |

Начальник отдела экономики, торговли и труда управления

экономического развития и имущественных отношений

Администрации Варгашинского муниципального округа

Курганской области                                                                        Н.В. Кибардина