КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2014 года № 57

р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы

Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района

на 2014 - 2019 годы»

В целях повышения инвестиционной привлекательности и развития инвестиционной деятельности в Варгашинском районе, в соответствии  с распоряжением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №443-р «Об утверждении инвестиционной стратегии Курганской области», постановлением Администрации Варгашинского района от 31 июля 2013 года № 199 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района  на 2014 - 2019 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в Варгашинской районной газете «Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Сошникову Е.П.

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев

- Приложение

к постановлению Администрации

Варгашинского района

от 11 февраля 2014 года № 57

«Об утверждении муниципальной программы

Варгашинского района «Создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций в экономику

Варгашинского района на 2014 – 2019 годы»»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ»

- Паспорт

муниципальной программы Варгашинского района

« Создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций в экономику

Варгашинского района на 2014 - 2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Варгашинского района « Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Улучшение инвестиционного климата в Варгашинском районе и привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района |
| Задачи муниципальной программы | Развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Варгашинского района; Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Варгашинского района; Создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Варгашинского района |
| Исполнитель- координатор муниципальной программы | Администрация Варгашинского района |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| Исполнители муниципальной программы | Структурные подразделения Администрации Варгашинского района и ее функциональные органы; органы местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей); Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 - 2019 годы. Программа реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составит 77,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – без финансирования; 2015 год – 11,0 тыс. рублей; 2016 год – 13,0 тыс. рублей; 2017 год – 15,5 тыс. рублей; 2018 год – 18,5 тыс. рублей; 2019 год – 19,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района ежегодно уточняются в соответствии с решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты | Активизация инвестиционной деятельности Варгашинского района; системный подход в планировании и реализации инвестиционной политики на территории Варгашинского района; формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района; привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств при активизации использования механизмов государственно-частного партнерства; создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов. |

- Раздел I. Характеристика текущего состояния инвестиционной деятельности на территории Варгашинского района

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности. Инвестиционная политика должна решать задачу повышения конкурентоспособности экономики района. При этом, с одной стороны, необходимо учитывать интересы государства в целом, с другой – обеспечивать согласование интересов отдельных участников инвестиционной деятельности.

Обновление основных фондов экономики и вложение средств в инвестиционные проекты Варгашинского района активно велось в течение последних лет:

| Период | Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей) | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) |
| --- | --- | --- |
| 2010 год | 266,7 | 156,5 |
| 2011 год | 478,0 | 165,9 |
| 2012 год | 218,9 | 43,5 |
| 9 мес.2013 года | 114,3 | 76,9 |

Средства федерального и областного бюджетов привлечены на развитие социальной сферы района, в частности капитальный ремонт и строительство жилья; строительство систем водо- и газоснабжения;  капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, ремонт муниципальных дорог.

Более 60 % в общих объемах инвестиций приходится на внебюджетные средства. Это строительство и реконструкция производственных объектов (ОАО «Варгашинский завод ППСО, ООО «Снежный город», ОАО «Энергосбыт», Элеватор ИП Колташов О.А.), строительство объектов потребительского рынка (торгово-развлекательный центр «Аруна», магазин «Универсальный»), приобретение сельскохозяйственной техники, реконструкция систем теплоснабжения, газификация природным газом квартир и жилых домов поселка Варгаши, сел Варгаши,  Строево,  Дубровное,  Пичугино.

На территории Варгашинского района Курганской области действуют правовые акты Курганской области, направленные на создание благоприятных условий для инвестирования, содействие и государственную поддержку реализации высокоэффективных, социально значимых инвестиционных проектов и программ развития инфраструктуры и, как следствие, формирование положительного инвестиционного климата.                                     Приоритетные направления и формы государственной поддержки инвестиционной деятельности установлены Законом Курганской области от 28 октября 1997 года N 79 «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - Закон «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений»),  направленным на развитие инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории всех 24 районов  и городских округов Курганской области, в целях повышения эффективности инвестиционной политики и привлечения инвестиций в объекты, представляющие особую значимость для социально-экономического развития региона.

Согласно Закону «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений», формами государственной поддержки инвестиционной деятельности являются:

- предоставление налоговых льгот;

- предоставление субсидий;

- использование иных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

В целях привлечения инвестиций в экономику Курганской области, сформирован сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области и утвержден Распоряжением Губернатора Курганской области от 24 августа 2011 года N 254-р «Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на территории Курганской области и каталога свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области».

Законодательством Курганской области предусмотрены меры налогового стимулирования инвестиционной деятельности в Курганской области.

Законом Курганской области от 24 ноября 2004 года N 822 «О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области» в зависимости от категорий налогоплательщиков (осуществляемой ими деятельности) установлены пониженные ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области.

Законом Курганской области от 26 ноября 2002 года N 255 «О транспортном налоге на территории Курганской области» установлены налоговые ставки в размере 50 % от соответствующих ставок транспортного налога для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территориях, включенных в установленном Правительством Курганской области порядке в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области, в отношении транспортных средств (за исключением автомобилей легковых).

Законом Курганской области от 26 ноября 2003 года N 347 «О налоге на имущество организаций на территории Курганской области» установлены налоговые льготы для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территориях, включенных в установленном Правительством Курганской

области порядке в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области.

Законом Курганской области от 24 ноября 2009 года N 502 «О дифференцированных ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» в случае, если объектом налогообложения являются "доходы, уменьшенные на величину расходов" установлена пониженная налоговая ставка в размере 10% для соответствующих налогоплательщиков.

В рамках Закона Курганской области от 2 ноября 2009 года N 495 «О государственно-частном партнерстве в Курганской области», направленным на обеспечение стабильных условий развития всех форм государственно-частного партнерства в Курганской области, Администрацией Варгашинского района обеспечивается привлечение и эффективное использование государственных и частных ресурсов для развития экономики и социальной сферы Варгашинского района, повышения уровня жизни населения, проживающего на территории Варгашинского района Курганской области.

Администрацией Варгашинского района ведется системная работа по внедрению механизма государственно-частного партнерства в модернизацию и строительство новых объектов коммунального теплоснабжения. Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Варгашинского района на 2011-2020 годы  предполагает строительство новых и модернизацию существующих котельных и тепловых сетей в муниципальных образованиях Варгашинского района, с общим объемом  внебюджетных инвестиций  119,440 млн. рублей, позволяющим снизить долю сетей, отслуживших нормативный срок службы,  до 30 %.

В г. Кургане действуют следующие организации инвестиционной инфраструктуры:

- Некоммерческая организация "Гарантийный Фонд малого предпринимательства Курганской области", капитализация которой по состоянию на 1 июля 2013 года составила 187,5 млн руб.;

- Некоммерческая организация "Фонд микрофинансирования Курганской области", капитализация которой по состоянию на 1 июля 2013 года составила 130,8 млн руб.;

- открытое акционерное общество "Курганская ипотечная жилищная корпорация", которая осуществляет свою деятельность по привлечению в строительную индустрию частного капитала (по согласованию) через развитие ипотечного жилищного кредитования.

За период 2011-2013 годы три предприятия и пять  индивидуальных предпринимателей  Варгашинского района получили микрозаймы через Областной фонд микрофинансирования в сумме 4 млн. 245 тыс. рублей; одно предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного Фонда малого предпринимательства на сумму 2 млн. 607 тыс. рублей.

Высокая инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов позитивного имиджа Варгашинского  района, использование которого может значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в район для решения стратегических задач его развития.

Вместе с тем актуальной для Варгашинского района, как и в целом по Курганской области, остается задача по устранению административных барьеров, сдерживающих приток инвестиций.

Основными проблемами в обеспечении инвестиционной активности и роста эффективности инвестирования в Варгашинском районе являются:

- отсутствие крупных инвестиционных проектов межрайонного значения;

- недостаток высококвалифицированных специалистов в области разработки и управления инвестиционными проектами;

- неготовность многих предприятий реального сектора экономики к привлечению заемных инвестиционных ресурсов в силу высокой стоимости заемного капитала и отсутствия прозрачности финансовой деятельности самих предприятий;

- отсутствие эффективных механизмов привлечения свободных финансовых ресурсов для реализации социально и экономически значимых инвестиционных проектов;

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций является важнейшим условием, обеспечивающим активизацию инвестиционной деятельности в Варгашинском районе.

Программа определяет цели экономического развития в области улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района.  В этих целях предполагается разработка портфеля инвестиционных проектов, оказание содействия в поиске инвесторов и реализации инвестиционных проектов.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить инвестиционную привлекательность Варгашинского района и обеспечит эффективное использование имеющегося инвестиционного потенциала. Программа основывается на анализе инвестиционного климата Варгашинского района, уровня развития экономики и представляет основные направления инвестиционной политики.

В этой связи Программа станет важным элементом социально-экономического развития Варгашинского района.

- Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объемов привлекаемых инвестиций в экономике Варгашинского района.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение конкурентных условий для участия бизнеса в соответствующих инвестиционных проектах на территории Варгашинского  района;

- сокращение сроков оформления разрешительной документации на строительство и устранение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов;

- обеспечение максимальной информационной открытости, ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями Варгашинского района, улучшение инвестиционного имиджа Варгашинского района, повышение инвестиционного и кредитного рейтинга;

- привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств при активизации использования механизмов государственно-частного партнерства;

- обеспечение притока инвестиций из федерального и регионального бюджетов для финансирования наиболее важных проектов и программ, реализуемых на территории Варгашинского района;

- привлечение инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств и развития других перспективных видов хозяйственной деятельности (пределах компетенции).

Увеличению объемов привлекаемых инвестиций будет способствовать улучшение инвестиционного климата Варгашинского района в виде:

-доступной инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;

- обеспечение информационной доступности по вопросам предоставления земельных участков,

- предоставление налоговых льгот на налоги, входящие в компетенцию органов местного самоуправлении, в соответствии с действующим законодательством.

- Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы: 2014 - 2019 годы.

Шестилетний срок реализации Программы обеспечит исполнение поставленных целей и задач.

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в случаях, предусмотренных постановлением Администрации Варгашинского района от 31 июля 2013 года № 199 «О муниципальных программах Варгашинского района».

- Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. Средства бюджета будут расходоваться на:

- размещение в средствах массовой информации, в том числе каталогах, сборниках презентационных и информационных материалов об инвестиционном потенциале Варгашинского района – 60,0 тысяч рублей;

- проведение и участие в форумах, выставках, ярмарках, направленных на продвижение инвестиционного потенциала Варгашинского района, инвестиционных проектов, продукции и услуг предприятий - 17,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются в соответствии с решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

- Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составит   77,0     тыс.  рублей, в том числе:   
2014 год –    без финансирования;

2015 год –    11,0  тыс. рублей;

2016 год –    13,0  тыс. рублей;

2017 год –    15,5  тыс. рублей;

2018 год –    18,5  тыс. рублей;

2019 год –    19,0  тыс. рублей.

Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы ожидается в качественном выражении:

активизация инвестиционной деятельности Варгашинского района;

формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района;

системный подход в планировании и реализации инвестиционной политики на территории Варгашинского района;

создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов.

Количественными показателями, характеризующими достижение задач Программы, являются:

объем инвестиций в основной капитал -     380,0 тысяч    рублей в 2019 году;

индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в 2019 году по отношению к 2013 году - не менее   114   %.

- Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе.

- Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Система целевых индикаторов Программы приведена в приложении  2 к Программе.

- Раздел IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ

КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития  и имущественных отношений Администрации Варгашинского района:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;

- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района информацию о ходе и результатах реализации Программы;

- организует ведение отчетности по реализации Программы.

- Раздел X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ

Программа по задачам совпадает с государственной Программой Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением  Правительства Курганской области  от 14 октября 2013 года № 495.

- Приложение 1

к муниципальной программе Варгашинского района

«Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2019 ГОДЫ»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок испол- нения |  | Исполнители | Источники и объемы фи-нансирования (тыс.рублей) | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Информационное обеспечение участников инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение в средствах массовой информации, в том числе каталогах, сборниках презентационных и информационных материалов об инвестиционном потенциале Варгашинского района | 2014-2019 годы |  | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Бюджет Варгашин-ского района - 60,0 тыс. рублей | 0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Размещение информации об инвестиционных возможностях и потенциале Варгашинского района на официальном сайте Администрации Варгашин-ского района в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» | 2014-2019 годы |  | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оказание информационно - организационного и консультационного содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность (планирующим ее осуществление) на территории Варгашинского района | 2014-2019 годы |  | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Формирование и исполнение плана инвестиций в основной капитал по Варгашинскому району на очередной финансовый год |  | 2014-2019 годы | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка мер по обеспечению инженерной и коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства в Варгашинском районе |  | 2014-2019 годы | Управление по развитию территорий Администрации Варгашинского района | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Содействие в получении инвесторами государственной поддержки в рамках Закона Курганской области от 28 октября 1997 № 79 «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» |  | 2014-2019 годы | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Предоставление налоговых льгот на налоги и сборы, входящие в компетенцию органов местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством |  | 2014-2019 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образо-ваний Варгашинского района (по согласованию) | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка предложений по Варгашинскому району о внесении изменений или дополнений в сводный реестр инвестиционных площадок и (или) каталог свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области |  | 2014-2019 годы | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности и формирование позитивного имиджа Варгашинского района как инвестиционно-привлекательной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Формирование инвестиционной декларации муниципального образования «Варгашинский район» |  | 2014-2019 годы | Отдел экономики, торговли и труда управления экономи-ческого развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка генеральных планов 15 муниципальных образований Варгашинского района. |  | 2014-2016 годы | Управление по развитию территорий Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления муниципальных образо-ваний Варгашинского района (по согласованию) | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий поссельсоветов Варгашинского района под комплексную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков в целях строительства и получения разрешения на строительство |  | 2014-2016 годы | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущест-венных отношений Администрации Варгашинского района | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение и участие в форумах, выставках, ярмарках, направленных на продвижение инвестиционного потенциала Варгашинского района, инвестиционных проектов, продукции и услуг предприятий |  | 2014-2016 годы | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Бюджет Варгашин-ского района - 17,0 тыс. рублей | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| 14 | Подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами |  | 2014-2016 годы | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Варгашинского района |  | 2014-2016 годы | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной деятельности в Варгашинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах для органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по вопросам государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности |  | 2014-2016 годы | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы | Финансирова-ние не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям |  |  |  | 77,0 | 0 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 18,5 | 19,0 |

- Приложение 2

к муниципальной программе Варгашинского района

«Создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций в экономику

Варгашинского района на 2014 – 2019 годы»

СИСТЕМА

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2019 ГОДЫ»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год (базо-вый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 218,9 | 256,0 | 280,1 | 303,3 | 328,0 | 355,0 | 380,0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | 43,5 | 101,1 | 103,0 | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 103,0 |