Мониторинг эффективности реализации муниципальных  программ Варгашинского района за 2016 год.

| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014-2017 годы» | 288037,3 |  | 275793,0 | 18/15 | 19 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 2 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе на 2016-2018 годы» |  |  |  | 4/2 | 1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 3 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» | 40737,0 |  | 40737,0 | 12/11 | 30 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 4 | Муниципальная программа Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» | 1221,9 |  | 1221,9 | 12/12 | 12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 5 | Муниципальная программа Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» |  |  |  | 6/4 | 9 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 6 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе». | 1857,1 | 1857,1 |  | 4/3 | 7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 7 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Варгашинском районе на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 2110,0 | 2110,0 |  | 4/3 | 2 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 8 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» |  |  |  | 6/5 | 9 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 9 | Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» | 2511,4 | 2511,4 |  | 1/0 | -2 | Показатели эффективности на уровне предшествующе-го года | Рекомендована для дальнейшей реализации в качестве подпрограммы |
| 10 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие торговли в Варгашинском районе на 2015-2017 годы» |  |  |  | 5/3 | 7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 11 | Муниципальная программа Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» | 1604,4 | 1573,6 |  | 3/3 | 6 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 12 | Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Варгашинском районе на 2015-2019 годы» |  |  |  | 3/3 | 11 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 13 | Муниципальная программа Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе» |  |  |  | 4/4 | 16 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 14 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» | 48,7 |  | 48,7 | 4/4 | 4 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 15 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2014 - 2016 годы» | 9402,5 |  | 6128,1 | 12/8 | 20 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 16 | Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 2014-2018 годы». |  |  |  | 4/4 | 7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 17 | Муниципальная программа Варгашинского района «Привлечение врачебных кадров в учреждения здравоохранения, расположенные на территории Варгашинского района» | 48,0 |  | 48,0 | 1/0 | -2 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Период реализации программы завершен в 2016 году |
| 18 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Варгашинского района на 2016-2018 годы» | 714,1 |  | 714,1 | 1/1 | 1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 19 | Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» | 92,1 |  | 92,1 | 4/3 | 5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 20 | Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению торжественных мероприятий» | 140,9 |  | 140,9 | 3/3 | 3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 21 | Муниципальная программа Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 53976,0 |  | 53976,0 | 7/7 | 12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 22 | Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 987,1 |  | 987,1 | 3/2 | 0 | эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 23 | Муниципальная программа Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг» | 12,4 |  | 12,4 | 4/3 | 4 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 24 | Муниципальная программа «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения Варгашинского района на 2014 – 2016 годы» |  |  |  | 5/0 | -10 | эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Период реализации программы завершен в 2016 году |
| 25 | Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе на 2014-2018 годы» |  |  |  | 5/2 | 2 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 26 | Муниципальная программа Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» |  |  |  | 2/0 | -3 | Ожидаемая эффективность не достигнута, на уровне предшествую-щего года | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 27 | Муниципальная программа Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе Курганской области на 2016-2019 годы» |  |  |  | 2/2 | 5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
|  | ИТОГО | 403500,9 |  | 387951,4 |  |  |  |  |

Начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития

и имущественных отношений Администрации Варгашинского района                                                                                  Н.Г. Ачкасова