Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства

в Варгашинском районе»

за 2018 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 утверждена муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел  экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих:

- созданию новых рабочих мест;

- пополнению консолидированного бюджета Варгашинского района;

- росту занятости населения Варгашинского района;

- увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Варгашинского района;

- внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства новых технологий в собственное производство.

Сроки реализации муниципальной программы - 2017-2020 годы.

Мероприятия программы, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, реализуются по четырем направлениям:

формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства,

совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

повышение эффективности информационно-консультационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства,

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг).

В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются качественные изменения социально-экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, включая:

- развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики;

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- прирост количества новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района;

- повышение престижа предпринимательской деятельности;

- повышение образовательного уровня и профессиональных качеств субъектов малого и среднего предпринимательства;

- рост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района;

- рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Варгашинского района;

- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике;

- прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района.

Муниципальной программой Варгашинского района в 2018 году были предусмотрены денежные средства на организацию и проведение районного конкурса «Предприниматель года».

За отчетный год 2 субъекта малого предпринимательства воспользовались поддержкой в рамках областной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования Курганской области» было предоставлено 2 микрозайма).

По итогам 2018 года объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил 52,4 % от совокупного годового объема закупок товаров, работ и услуг (за 2017 год – 67,5%).

Распоряжением Администрации Варгашинского района от 25.07.2017 года № 338-р утвержден перечень муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Специалистами отдела экономики, торговли и труда оказывается консультационная помощь субъектам предпринимательства по различным вопросам (по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организации и ведению предпринимательской деятельности, по вопросам социально-трудовых отношений, потребительскому рынку и др.). За 2018 год проведено 100 консультации.

Для повышения роли предпринимательского сообщества в реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для занятия предпринимательской деятельностью в районе создан и осуществляет деятельность районный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района. В 2018 году состоялось 4 заседания районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района, на которых рассмотрено 19 вопросов.

Отделом экономики, торговли и труда проведена оценка регулирующего воздействия следующих проектов нормативных правовых актов:

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «О проведении районного конкурса «Предприниматель года»;

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «Об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 31 декабря 2014 года № 557 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района»;

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об  утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе».

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, приводящие к возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской деятельности, в представленных проектах не выявлены.

Малый и средний бизнес района  задействован во многих мероприятиях областного уровня (семинарах, конференциях). В рамках популяризации предпринимательской деятельности были организованы игровые бизнес-тренинги «Генерация бизнес-идей», «Краш-тест бизнес-идей» для учащихся школ р.п. Варгаши (в апреле, мае и декабре 2018г.), обучено 129 человек.

В апреле 2018 года Варгашинский район принимал образовательный проект Правительства Курганской области автобус «START-UP» для начинающих и действующих предпринимателей Варгашинского района, приняло участие 19 субъектов МСП.

В рамках Дня российского предпринимательства (май) и Дня работника торговли (июль) организованы праздничные мероприятия. Проведен районный конкурс «Предприниматель года».

В сентябре 2018 года в Администрации Варгашинского района в рамках программы «Школа начинающих предпринимателей» прошли обучение  12 начинающих предпринимателей Варгашинского района и 1 предприниматель Белозерского района.

В октябре стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2018». Варгашинский район в финале регионального этапа конкурса представили ИП – глава КФХ Ахметов Ермек Серекбаевич с проектом по разведению овец и индивидуальный предприниматель Унжакова Валентина Николаевна с проектом по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности 15 руководителей субъектов МСП.

В период с 30 ноября по 2 декабря 2018 года состоялся областной молодежный бизнес-лагерь - "Вектор роста". В рамках образовательной программы прошли не только семинары и тренинги, но и бизнес игры, консультирование по возникающим вопросам, просмотр мотивирующих фильмов. 2 молодых предпринимателя (до 30 лет) Варгашинского района приняли участие в бизнес-лагере (ИП Потанин Е.В., ИП Унжакова В.Н.). Также прошел Бизнес-лагерь "Вектор перемен", мероприятие проходило на территории пансионата "Тобол". От Варгашинского района принял участие ИП - Глава КФХ Милюзина Е.Н.

Для субъектов предпринимательства на территории района проведено 4 семинара по различным направлениям, в том числе по применению контрольно-кассовой техники, изменениям в налоговом законодательстве, страховым взносам, по срокам предоставления отчетности.

- Актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на стенде в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте в новостной ленте и разделе «Предпринимательство», а также на страницах Варгашинской районной газеты «Варгашинский маяк» и в социальных сетях «Одноклассники».

- Большое внимание уделяется анализу деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района.

На территории района зарегистрировано и осуществляют свою хозяйственную деятельность 121 предприятие, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (15 – малых, 105 – микро, 1 – среднее) и 285 индивидуальных предпринимателей. Количество субъектов предпринимательства за год возросло на 9 единиц.

Доля работающих в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике района  составляет 31,94 % или 2385  человек.

Средняя заработная плата в малом и среднем бизнесе – 13386 рублей (122,8 % к уровню 2017 года).

Объем оборота у субъектов малого и среднего бизнеса за 2018 год – 2144,24 млн. рублей (121,5 % к уровню 2017 года).

За 2018 год от субъектов малого и среднего бизнеса  поступило налогов в консолидированный бюджет района  13,95 млн. рублей, что составляет 104,5 % к уровню 2017 года. Доля малого бизнеса в объеме налоговых доходов консолидированного бюджета района - 16,1 %.

Объем инвестиций в основной капитал от субъектов малого бизнеса в районе – 283,9 млн. рублей.

За 2018 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 113 новых постоянных рабочих места. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса: индивидуальных предпринимателей – 61, юридических лиц –8.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» за 2018 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто в отчетном году | Отклонение | Оценка в баллах |
| Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | единиц | 36 | 113 | + 77 | +4 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 6 | 254,2 | + 248,2 | + 4 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Варгашинского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 4 | 4,5 | + 0,5 | + 3 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | процентов | 31,6 | 31,94 | + 0,34 | + 1 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе | единиц | 40 | 69 | + 29 | + 4 |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района | процентов | 6 | 21,5 | + 15,5 | + 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +20 |

Форма 2. Динамика значений целевых показателей муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»

| Наименование показателя | Единица измерения | Год реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | единиц | 124 | 113 |  |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 51,6 | 254,2 |  |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Варгашинского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 3 | 4,5 |  |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | процентов | 31,5 | 31,94 |  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе | единиц | 69 | 69 |  |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района | процентов | -3,5 | 21,5 |  |

Форма 3. Финансирование мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе», тыс. руб.

| Финансирование мероприятий программы | Год реализации программы (план/факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Средства областного бюджета | 0/0 | 0/0 |  |
| Средства местного бюджета | 0 / 0 | 3,3 /3,3 |  |
| Внебюджетные средства | - | - |  |
| Итого: | 0 / 0 | 3,3 / 3,3 |  |

| Начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |  | Н.Г. Ачкасова |
| --- | --- | --- |

Кузеванова Н.С.

(835233) 2-21-91

Информация о ходе реализации муниципальных программ Варгашинского района

за 2018 год

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы Варгашинского района (подпрограммы), перечень реализуемых мероприятий | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |
| Муниципальная программа Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |