Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2018 год «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 - 2019 годы»

Постановлением Администрации Варгашинского района от 11 февраля 2014 года № 57 утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 - 2019 годы» (далее –Программа). Основанием для разработки Программы стало утверждение Инвестиционной стратегии Курганской области (распоряжение Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №443-р) и государственной Программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы, (постановление  Правительства Курганской области  от 14 октября 2013 года № 495).

Цель программы - улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций в экономику Варгашинского района.

Для достижения цели определены следующие направления работы:

1) актуализация нормативных документов, которые регулируют инвестиционную деятельность в муниципальном образовании:

2)  обеспечение максимальной информационной открытости,  улучшение имиджа Варгашинского района как инвестиционно-привлекательной территории;

3) сокращение сроков оформления разрешительной документации и снижение административных барьеров для бизнеса при прохождении разрешительных процедур в сфере земельных отношений, строительства, подключения к сетям при реализации инвестиционных проектов;

4) сопровождение потенциальных инвесторов на всех этапах реализации проектов.

Мероприятия Программы реализуются по четырем направлениям:

- Информационное обеспечение участников инвестиционной деятельности,

- Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций,

- Повышение инвестиционной привлекательности и формирование позитивного имиджа Варгашинского района как инвестиционно-привлекательной территории,

- Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной деятельности.

По данным направлениям работы реализуются следующие мероприятия.

1) Актуализация нормативных документов, которые регулируют инвестиционную деятельность в муниципальном образовании.

Важнейший результат  комплексной работы, начатой в  2017 году -  получение статуса территории опережающего социально-экономического развития  рабочим поселком Варгаши, с чем связан ряд нормативных документов:

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2018 года № 276 «О создании ТОСЭР «ВАРГАШИ»;

Соглашение о создании на территории Варгашинского поссовета ТОСЭР «Варгаши» от 3 апреля 2018 года № 2-99-СШ/Д14;

Распоряжение Администрации Варгашинского поссовета  от 4 апреля 2018 года № 48-р «О рабочей группе по вопросам ТОСЭР «Варгаши».

При Администрации района действует Совет по улучшению инвестиционного климата (Постановление Администрации Варгашинского района от 25 августа 2017 года № 491 "О создании Совета по улучшению инвестиционного климата").

Разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории района (Регламент сопровождения инвестпроектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Варгашинского района, утвержденный Главой района  25 сентября 2017 года).

Разработаны и утверждены  23 регламента предоставления муниципальных услуг, в том числе: градостроительство - 9,  земельные отношения - 8, имущественные отношения – 3.

Варгашинской поселковой Думой принято решение о нулевой ставке по земельному налогу для резидентов ТОСЭР  (от 16 мая 2018 года № 8).

2)  Обеспечение максимальной информационной открытости, улучшение имиджа Варгашинского района, как инвестиционно-привлекательной территории.

Обновлен информационный ресурс. На официальном сайте Администрации Варгашинского района вся актуальная информация размещена в  специальном разделе «Информация для инвестора»:  нормативные документы;  о преференциях для инвесторов; свободных земельных участках, производственных площадях, указаны адреса и контакты ответственных исполнителей для обращения заинтересованных предпринимателей.

Ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт Варгашинского района, в котором приведены развернутые характеристики потенциала и возможностей  нашей территории.

С 2017 года в районе введена практика ежегодного инвестиционного послания Главы Варгашинского района, цель которого – информирование о проводимой инвестиционной политике, планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного климата.

В рамках информационной кампании, подготовлены и используются:

- презентации, баннер о ТОСЭР «Варгаши»;

- рекламный видеоролик и видеофильм «Шаг вперед», размещенные в социальных сетях, на Ютубе;

- раздаточный материал (листовки и буклеты);

- публикации о ТОСЭР в федеральном и районном средствах массовой информации на официальном  сайте Администрации района, в социальных сетях  еженедельно публикуются информационные материалы, новости о ТОСЭР «Варгаши»;

Информация о ТОСЭР "Варгаши" была представлена на семи конгрессно-выставочных мероприятиях:

- межрегиональной специализированной выставке «СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНФРАСТРУКТУРА»;

- Восьмом Шадринском инвестиционном форуме;

- Международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в г.Екатеринбурге;

- в ходе работы Общего собрания Ассоциации «Города Урала» в  г. Челябинске;

-  Крестовско-Ивановской ярмарке (Шадринский район);

- Форум предпринимателей «вКУБе-2018»;

- молодежном форуме  УрФО «Утро».

3) сокращение сроков оформления разрешительной документации и снижение административных барьеров для бизнеса при прохождении разрешительных процедур.

Разложив исполнение каждого регламента по предоставлению муниципальной услуги на пошаговую схему действий, мы сравнили сроки предоставления услуг, указанные в регламентах,  с фактической потребностью во времени для прохождения разрешительных процедур и  выявили резервы на сокращение регламентных сроков.

| Наименование услуги | Срок предоставления услуги, дней |  |
| --- | --- | --- |
|  | По регламенту | Факт, |
| Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | 7 раб. дней | 6 раб. дней |
| Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков | 20 раб. дней | 6,5 раб. дней |
| Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов (с правом/ без права) | 30 дней /90 дней | 20 дней /75 дней |
| Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка | 60 дней | 50 дней |
| Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 30 дней ср. обл. – 18 дней | 10 дней |
| Присвоение адреса земельному участку, объекту недвижимости | Ср. обл. – 12 дней | 8 дней |
| Заключение договоров аренды, в отношении муниципального имущества Варгашинского района (без торгов/ через аукцион) в 2017 году (в 2018 году не было) | 30 дней /41 день | 20 дней /41 день |

ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» предоставляются  муниципальные услуги: района – 7 услуг, поссовета – 3 услуги.

4) Сопровождение потенциальных инвесторов на всех этапах реализации проектов.

В 2018 году  проведены консультации, переговоры и деловые встречи с более чем 50-ти хозяйствующими субъектами по вопросу реализации на нашей территории инвестпроектов.  Сопровождение проектов регламентировано на всех этапах: от момента обращения за предварительной информацией до  реализации проекта и ввода объекта в эксплуатацию. За каждым проектом закреплен ответственный куратор.

В 2018 году оказано  содействие в реализации проектов ООО "Мостовское", ООО "Экоресурс", ООО "Верба", ООО "Индустрия ПРО", ИП Парыгин Е.В., ООО Энергетик", ООО "Агросервис", ООО "Курганский завод металлических конструкций 45", ООО "Термогаз".

Оказано  содействие одному субъекту СМП при получении финансовой поддержки в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга на приобретение оборудования. Поддержка оказана в сумме 1 100 тыс. рублей.

В бюджете  2018 года средств на реализацию мероприятий Программы не предусмотрено.

Целевыми индикаторами районной Программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику»  являются:

- объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах,

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах.

Расчетная эффективность реализации Программы в 2018 году была достигнута. Объем инвестиций в основной капитал составил 314 млн. рублей, или 192,6 % к уровню 2017 года,  индекс  физического объема инвестиций в сопоставимых ценах – 181,3 %.

Во внебюджетном секторе экономики наибольшие суммы инвестиций у следующих хозяйствующих субъектов:

| № п/п | Наименование | Сумма, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Колташов О.А. | 135,0 |
| 2 | АО "Варгашинский завод ППСО" | 39,3 |
| 3 | Приобретение техники сельхозпредприятиями | 42,1 |
| 4 | ООО "Пичугино" | 60,0 |
| 5 | ООО "Мостовское" | 17,0 |
| 6 | ООО «Агросервис» | 13,0 |
| 7 | Торговая марка "Пятерочка" | 5 |
| 8 | ООО "Индустрия ПРО" | 9,3 |

В 2019 году реализация Программы будет продолжена по всем изложенным направлениям.	В настоящее время  в план развития экономики  включены инвестиционные проекты, которые значимы для Варгашинского района, и сопровождение которых обязательно.

Начальник отдела экономики, торговли и труда управления

экономического развития и имущественных отношений

Администрации Варгашинского района                                         Н.Г. Ачкасова