Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района  
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»»  
за 2018 год

Постановление Администрации Варгашинского района от 28 ноября 2016 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел информационных технологий аппарата Администрации Варгашинского района.

Целью муниципальной программы является:

* снижение административных барьеров;
* оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Варгашинском районе.

Сроки реализации муниципальной программы - 2017-2019 годы.

Мероприятия программы:

- проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений;

- формирование и ведение реестра муниципальных услуг Администрации Варгашинского района;

- совершенствование разрешительной деятельности органов Администрации Варгашинского района в различных сферах общественных отношений;

- организация перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде;

- организация взаимодействия с МФЦ;

- проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг.

Реализация Программы позволит:

- снизить среднее числа обращений заявителя в Администрацию Варгашинского района для получения одной муниципальной услуги – 1 к 2019 году;

- увеличить количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ (при заключении соглашения) – 26 к 2019 году;

- увеличить количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде – 26 к 2019 году.

Объем финансирования программы на 2018 год составил 18,42 тыс. рублей

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района (далее - муниципальная программа)**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Среднее число обращений заявителя (физические и юридические лица) в Администрацию Варгашинского района для получения одной муниципальной услуги | ед. | 1 | 1 | 100 | 1 |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | ед. | 15 | 2 | 87 | -2 |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ (при заключении соглашения) | ед. | 20 | 8 | 60 | -2 |

Форма 2. Динамика значений целевых показателей муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Год реализации программы | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Среднее число обращений заявителя (физические и юридические лица) в Администрацию Варгашинского района для получения одной муниципальной услуги | ед. | 2 | 1 |  |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | ед. | 2 | 2 |  |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ (при заключении соглашения) | ед. | 8 | 8 |  |

Форма 3. Информация о ходе выполнения муниципальной программы Варгашинского район «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» за 2018 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Варгашинского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | | | | | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | | | | | Выполнено | в том числе: | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района | |
| Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 18,42 | |
| Итого по муниципальной программе | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 0 | 18,42 | 0 | 18,42 | |

Начальник отдела информационных технологий аппарата

Администрации Варгашинского района В.М.Меринов