Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 29 октября 2015 года № 434 утверждена муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района на 2016-2018 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Основной целью программы является, развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС).

Утверждены основные мероприятия муниципальной программы:

1) развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении ЧС;

2) определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования ЕДДС;

3) реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС;

4) оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления;

5) повышение уровня квалификации персонала.

Реализация  Программы позволит:

1) повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности,  повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;

2) своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.

Объем финансирования программы на 2018 год составил 1050,8 тыс. рублей.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района на 2016-2018 годы»  за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Время реагирования органов управления Варгашинского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | единиц | -5 | -5 | 0 | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района на 2016-2018 годы»  за 2018 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы. 1-й год; 2-й год; отчетный. | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 1 | единиц | -6 | -5 | -5 | -5 | 100 |

Форма 3. Информация о ходе выполнения муниципальной программы Варгашинского район «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района на 2016-2018 годы»  за 2018 год

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы Варгашинского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |
| Муниципальная программа«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района на 2013-2015 годы» | 1050,8 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 287 |
| Итого по муниципальной программе | 1050,8 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 763,8 | 287 | 0 | 287 |

Начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы

Администрации Варгашинского района                                                                                                                                       А.Г. Колесников