Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и

территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера»

за 2018 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2016 года № 472 утверждена муниципальная программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Основной целью программы является, повышение уровня защиты населения и территории Варгашинского района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Утверждены основные мероприятия муниципальной программы:

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидация последствий террористических акций;

2) обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

3) обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализация  Программы позволит:

1) повысить количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) увеличить количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) повысить уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты работников Администрации Варгашинского района.

Объем финансирования программы на 2018 год планировался в размере 58 тыс. рублей.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера» за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; | единиц | 3 | 2 | -1 | -1 |
| 2. количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; | единиц | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3. обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Варгашинского района | % | 17,1 | 0 | -17,1 | -1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера» за 2018 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы. 1-й год; 2-й год; отчетный. | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 1 | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 66,7 |
| Целевой индикатор 2 | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Иные целевые индикаторы | % | 12,2 | 17,1 | 17,1 | 19,5 | 0 |

Форма 3. Информация о ходе выполнения муниципальной программы Варгашинского район «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2017 год

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы Варгашинского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |  |  |  |  | Выполнено | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы

Администрации Варгашинского района                                                                                                                                       А.Г. Колесников