Отчет

О ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» за 2018 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 29 марта 2018 года № 307 от 14 сентября 2018 года № 830 утверждена муниципальная программа «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел образования Администрации Варгашинского района.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Цели |
| 1. «Развитие общего образования» | Создание в системе общего образования Варгашинского района равных возможностей для современного качественного образования;  Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 1. «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» | Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. |
| 1. «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» | Обновление состава и компетенций педагогических работников;  Создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| 1. «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы | Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |

По итогам 2018 года сохранена сеть образовательных муниципальных учреждений Варгашинского района: 6 дошкольных с 3 филиалами, 8 общеобразовательных с 8 филиалами и 2 учреждения дополнительного образования детей. Все образовательные учреждения района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию.

На 1 января 2019 года детские сады посещают 666 воспитанников. Дети от 3 до 7 лет составляют 85,6 % общей численности воспитанников и обеспечены дошкольным образованием полностью.

Численность обучающихся в 2018 году составила 2094 человека, из них 43,4 % - сельские школьники. Для детей всех категорий созданы равные условия для получения качественного образования в общеобразовательных организациях. Из 35 населенных пунктов организован подвоз для 423 обучающихся (20,2 % от общего количества обучающихся) в общеобразовательные учреждения. В двух общеобразовательных учреждениях районного центра образовательный процесс организован в две смены: 8,8 % учащихся начальной школы занимаются во вторую смену. Охват обучающихся одноразовым горячим питанием составляет 87 % (1819 человек). 964 ребенка из малоимущих семей охвачены одноразовым питанием (767 детей питаются за родительскую плату), 131 ребенок с ОВЗ охвачены двухразовым горячим питанием, 88 обучающихся посещают группы продленного дня.

Обучение в соответствии с ФГОС начального общего образования охвачено 100 % учащихся, поэтапно реализуется ФГОС основного общего образования (5-8 классы – 100 % обучающихся). С учетом готовности, в 2018 – 2019 учебном году в МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» по ФГОС ООО обучается 23 обучающихся 9 класса и по ФГОС СОО - 29 обучающихся.

В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году в районе не было подано ни одной апелляции о порядке проведения, нарушений выявлено не было. В мае 2018 годя 63 обучающихся (100%) 11 классов ОУ Варгашинского района были допущены к государственной итоговой аттестации.

Единый государственный экзамен по обязательным предметам сдали все одиннадцатиклассники (100 %). Аттестат о среднем общем образовании получили 63 одиннадцатиклассника текущего года, из них 10 выпускников (в 2017 году – 5 выпускников) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием (МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» - 6 обучающихся, МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» - 2 обучающихся, МКОУ «Мостовская СОШ» - 1 обучающийся, МКОУ «Строевская СОШ» - 1 обучающийся.)

В 2017 - 2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района обучалось 207 девятиклассников, из них были допущены к государственной итоговой аттестации 193 обучающихся. 183 девятиклассника успешно прошли ГИА в основные сроки и 11 обучающихся повторно прошли ГИА в дополнительные сроки и получили аттестаты об основном общем образовании. 11 выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием (МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» - 4 обучающихся, МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» - 4 обучающихся, МКОУ «Верхнесуерская СОШ» - 1 обучающийся, МКОУ «Пичугинская ООШ» - 2 обучающихся).

Образовательные учреждения Варгашинского района принимают участие в национальных исследованиях качества образования (НИКО), в мониторинге независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Курганской области (НОКО). На основании итогового рейтинга мониторинга НОКО составленного специалистами АНО «Центр исследований в области образовательной политики «Эврика» МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» стоит на 6 месте (123,2 балла) в областном рейтинге.

В 2017 – 2018 учебном году охват предпрофильным подготовкой обучающихся ОУ Варгашинского района составил 100 %, что соответствует показателю прошедшего года. Доля обучающихся, охваченных профильным обучением в 2017 – 2018 учебном году составила 73,5 % (97 обучающихся).

В системе дополнительного образования задействованы 73 % детей и подростков. В районе 49 молодежных и детских объединений организуют работу по различным направлениям (Клубы молодого избирателя, РДШ, Юнармия, педагогические отряды, клуб молодых семей). С 1 сентября 2018 года начала свою работу районная школа волонтеров «Добро+». По итогам обучения уже выдано 87 волонтерских книжек. В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации способных, творческих и одаренных детей. Доля детей в районе, охваченных мероприятиями по работе с одаренными детьми, от общего количества детей от 6 до 18 лет составляет 36,8 %. Обучающиеся общеобразовательных учреждений принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Школьный этап олимпиады проходил с 06 октября 2018 года по 27 октября 2018 года. В нем участвовало 1112 обучающихся, победителей школьного этапа – 190 человек, призеров – 195 обучающихся 8 – 11 классов. В муниципальном этапе принял участие 191 обучающийся, победителей районного этапа 76 человек, призеров – 24 человека. Олимпиада проводилась по 20 общеобразовательным предметам школьной программы, за исключением экономики. На региональный этап от Варгашинского района были направлены 10 обучающихся по шести дисциплинам. В целях поощрения, поддержки способных и талантливых детей, 26 обучающихся образовательных учреждений района в 2018 году отмечены именными стипендиями Главы Варгашинского района, а также 19 детей побывали во Всероссийских детских центрах «Океан», «Артек», «Смена».

В Варгашинском районе в 2018 году каникулярным отдыхом охвачено 1910 детей. Особое внимание уделяется летнему досугу и отдыху детей, так на базе 10 образовательных учреждений и их филиалах вели работу лагеря с дневным пребыванием, с охватом детей в 1 смену 845 детей и 475 детей во вторую смену, из них дети в тяжелой жизненной ситуации – 520 детей. 160 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях.

В Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада обучающихся по 11 видам спорта и 3 возрастным группам. В 2018 году приняло участие 8 общеобразовательных учреждений и их филиалы, охватом обучающихся 961 человек. Также обучающиеся Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде обучающихся (175 участников). В общеобразовательных учреждениях с 2011 года идет реализация областного проекта «Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч», охват обучающихся 260 человек, что составляет 27 % от обучающихся 1 - 4 классов. Ведется работа по регистрации обучающихся на сайте ВФСК ГТО (1127 человек, что составляет 54%) и сдачи нормативов ВФСК ГТО (487 человек).

На базах образовательных учреждений района реализуются инновационные площадки федерального, регионального уровней:

1.Федеральная экспериментальная площадка «Оптимизация межведомственного взаимодействия по социально - профессиональному самоопределению участников отношений в сфере образования на муниципальном уровне» (Участник проекта: Отдел образования Администрации Варгашинского района);

2.Региональный проект «Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством обучения игре в шахматы» по направлению «Поддержка одаренных детей и развитие творческих способностей» (Участники проекта: МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1», МКОУ «Шастовская СОШ», МКОУ «Мостовская СОШ», МКОУ «Пичугинская ООШ», МКОУ «Дубровинская ООШ», МКОУ «Строевская СОШ»);

3.Региональный сетевой инновационный проект «Агробизнесобразование Зауралья» (Участник проекта: МКОУ «Верхнесуерская СОШ»);

4. Региональный сетевой инновационный проект «Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК «Профессиональный компас»» (Участник проекта: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка»). Инновационные площадки в дополнительном образовании на базе МКУ ДОД «Варгашинский ДЮЦ»: «Школа ответственного родительства» и «Сетевой инновационный проект внедрения профстандарта педагога дополнительного образования детей в региональной системе дополнительного образования» и другие.

Кадровый потенциал образовательных учреждений характеризуется высоким профессиональным уровнем. В образовательных учреждениях Варгашинского района работает 331 педагог. В 2018 году аттестацию прошли 48 педагогов, из них получили (подтвердили) первую квалификационную категорию 37 человек, высшую квалификационную категорию - 11 человек. Разнообразие форм аттестации позволило педагогам выбрать ту из них, которая в наибольшей степени соответствует их профессиональным возможностям и личностным особенностям. В целом педагоги подтвердили хорошую методическую, теоретическую, психолого-педагогическую подготовку.

Следует отметить, что Грамотами Департамента образования и науки Курганской области награждены 4 педагога, благодарственными письмами Департамента образования и науки Курганской области – 10 педагогов, Почетной грамотой и благодарственным письмом Главы Варгашинского района - 11 педагогов, Грамотами и благодарственными письмами Отдела образования Администрации Варгашинского района – 44 педагога.

В настоящее время в системе образования Варгашинского района остается высокая потребность в кадрах. Максимальную потребность общеобразовательные учреждения Варгашинского района испытывают в учителях иностранного языка, математики, физики, химии, начальных классов, музыки.

**Информация о ходе реализации целевых программ Варгашинского района за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевой**  **программы Варгашинского**  **района**  **(подпрограммы),**  **перечень**  **реализуемых**  **мероприятий** | **Объем**  **бюджетных**  **ассигнований**  **на год** | **в том числе:** | | | | | **Профинанс**  **ировано**  **(нарастаю**  **щим**  **итогом**  **с**  **начала года), всего** | **в том числе:** | | | | |
| **федер**  **альный**  **бюджет** | **облас**  **тной**  **бюджет** | **местные**  **бюджеты** | **внебюд**  **жетные**  **источники** | **бюджет**  **Варгаши**  **нского района** | **федер**  **альный**  **бюджет** | **областной**  **бюджет** | **местные**  **бюджеты** | **внебюд**  **жетные**  **источники** | **бюджет**  **Варгаши**  **нского**  **района** |
| Целевая Программа  «Развитие  образования  и реализация  молодежной  политики в  Варгашинском  районе на 2018 - 2020 годы» | **305083567,12** | **2758200,50** | **260419664,85** | **41905701,77** | **-** | **41905701,77** | **295349752,91** | **2756838,84** | **253395516,74** | **39197397,33** | **-** | **39197397,33** |
| Итого: | **305083567,12** | **2758200,50** | **260419664,85** | **41905701,77** | **-** | **41905701,77** | **295349752,91** | **2756838,84** | **253395516,74** | **39197397,33** | **-** | **39197397,33** |

**% исполнения программы - 97 (в 2017 году - 93,59).**

**Оценка целевых индикаторов целевой программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2018 – 2020 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2018 – 2020 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | |
| **Утверждено**  **в муниципальной программе** | **Достигнуто** | **Отклонено**  **в %** | **Оценка**  **в баллах** |
| Целевой индикатор 1  удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | проценты | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Целевой индикатор 2  отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| Целевой индикатор 3  отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена | доля  (регрессивный показатель) | 1,3 | 1,4 | 92,3 | -1 |
| Целевой индикатор 4  удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом [федеральных государственных образовательных стандартов](garantf1://5532903.0/)), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района | проценты | 73 | 82,3 | 112,7 | + 3 |
| Целевой индикатор 5  удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | проценты | 91 | 91,2 | 100,2 | + 1 |
| Целевой индикатор 6  удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | проценты | 38 | 47 | 123,7 | + 4 |
| Целевой индикатор 7  доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района | проценты | 60 | 65 | 108,3 | + 2 |
| Целевой индикатор 8  доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | проценты | 73 | 75 | 102,7 | + 1 |
| Целевой индикатор 9  удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района | проценты | 15 | 15,2 | 101,3 | + 1 |
| Целевой индикатор 10  доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района | проценты | 40 | 60 | 150 | + 4 |
| Целевой индикатор 11  доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | проценты | 5 | 6,9 | 138 | + 4 |
| Иные целевые индикаторы |  | – |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  | 1. ожидаемая эффективность достигнута по следующим индикаторам: 1,2,4,6,7,8,9,10,   11.   1. эффективность находится на уровне предыдущего года по следующим индикаторам: 8. 2. эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 6,7. 3. ожидаемая эффективность не достигнута по следующим индикаторам: 3. 4. эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: - |  | + 22 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Год реализации муниципальной программы** | | | | **1-й год** | **2-й год** | **отчетный** | | | | **Последний год (целевое значение)** | **%** |
| Целевой индикатор 1  удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | 100  проценты | 100 | - | 100 | 100 |  |
| Целевой индикатор 2  отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | 100  проценты | 100 | - | 100 | 100 |  |
| Целевой индикатор 3  отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,3  доля | 1,4 | - | 1,4 | 1,3 |  |
| Целевой индикатор 4  удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом [федеральных государственных образовательных стандартов](garantf1://5532903.0/)), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района | 73  проценты | 82,3 | - | 82,3 | 93 |  |
| Целевой индикатор 5  удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 91  проценты | 91,2 | - | 91,2 | 95 |  |
| Целевой индикатор 6  удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | 38  проценты | 47 | - | 47 | 40 |  |
| Целевой индикатор 7  доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района | 60  проценты | 65 | - | 65 | 65 |  |
| Целевой индикатор 8  доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | 73  проценты | 75 | - | 75 | 73 |  |
| Целевой индикатор 9  удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района | 15  проценты | 15,2 | - | 15,2 | 15 |  |
| Целевой индикатор 10  доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района | 40  проценты | 60 | - | 60 | 40 |  |
| Целевой индикатор 11  доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 5  проценты | 10,2 | - | 10,2 | 15 |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  | 1. эффективность достигнута   по следующим  индикаторам:  1,2,4,5,6,7,8,9,10,11. |  | 1.эффективность достигнута  по следующим  индикаторам:  1,2,4,5,6,7,8,9,10,11. |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности целевой программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2018 - 2020 годы» **за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **вывод об эффективности программы** | **итоговая сводная оценка** | **предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **Ожидаемая эффективность достигнута**, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 1. ожидаемая эффективность достигнута по следующим индикаторам: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2. эффективность находится на уровне предыдущего года по следующим индикаторам: 8. 3. эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 6,7. | В 2019 году поэтапно в образовательных учреждениях Варгашинского района будут организованы мероприятия по получению лицензии на вид деятельности: дополнительное образование, подвид: дополнительное образование детей и взрослых. |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | 1. ожидаемая эффективность не достигнута по следующим индикаторам: 3. 2. эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: – |  |

Начальник Отдела образования

Администрации Варгашинского района А.В. Коростелев