ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»

за 2018 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 3 ноября 2016 года № 458 утверждена муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района».

Ответственным исполнителем программы является управление по социальной политике Администрации Варгашинского района.

Целями Программы являются:

- создание условий для эффективного развития системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Варгашинского района;

- повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности, укрепление чувства сопричастности граждан Варгашинского района к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Варгашинского района с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации в районе;

- обеспечение подготовки допризывной молодежи Варгашинского района к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан Варгашинского района и предотвращения манипулирования информацией, основанной на культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации;

- создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в Варгашинском районе;

- обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности общественных объединений (поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих) патриотической направленности;

- развитие у граждан Варгашинского района уважения к государственным символам Российской Федерации, символам Курганской области, Варгашинского района, а также воинским реликвиям.

Целевыми индикаторами программы, отражающими степень достижения целей и решения задач на 2018 год и на период до 2020 года, являются:

- доля граждан Варгашинского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Варгашинского района (процент);

- доля образовательных организаций Варгашинского района, в которых созданы музейные формирования, от общего количества образовательных организаций Варгашинского района (процент);

- доля юношей, обучающихся 10 классов образовательных организаций Варгашинского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Варгашинского района, от общего количества юношей Варгашинского района, обучающихся 10 классов (процент);

- доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Варгашинского района допризывного возраста (процент);

- доля обучающихся образовательных организаций Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Варгашинского района (процент);

- доля граждан Варгашинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Варгашинского района, принимавших участие в сдаче нормативов (процент);

- доля граждан Варгашинского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы (процент);

- доля молодежи, проживающей на территории Варгашинского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Варгашинского района (процент);

- количество публикаций о мероприятиях патриотической тематики в районных средствах массовой информации (ед.);

- количество действующих на территории Варгашинского района патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (ед.)

Сроки реализации программы - 2017-2020 годы.

В результате выполнения мероприятий программы предполагается:

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания в Варгашинском районе;

- повышение уровня развития общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности граждан Варгашинского района;

- увеличение числа граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию в Варгашинском районе;

- повышение интереса граждан Варгашинского района к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны;

- проведение на территории Варгашинского района общероссийских, региональных и районных конкурсов, выставок и экспозиций, театральных проектов, посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России;

- повышение уровня взаимодействия образовательных организаций Варгашинского района с ветеранскими организациями;

- создание музеев, комнат боевой славы во всех образовательных организациях Варгашинского района;

- повышение качества организации и проведения учебных сборов с гражданами, подлежащими призывы на военную службу;

- увеличение количества обучающихся образовательных организаций Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение числа призывников в Варгашинском районе, годных к военной службе по состоянию здоровья;

- увеличение количества обучающихся образовательных организаций Варгашинского района с кадетским компонентом;

- увеличение числа молодежи, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности;

- повышение роли русского языка, как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества.

Утверждены объемы финансирования на 2018 год по программе в размере 82 тыс. рублей.

Фактически израсходованы запланированные средства в размере 7 тыс. рублей на проведение учебных сборов с допризывной молодежью.

Форма 1. Оценка эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Доля граждан Варгашинского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Варгашинского района | % | 55 | 61 | 6 | 3 |
| Доля образовательных организаций Варгашинского района, в которых созданы музейные формирования, от общего количества образовательных организаций Варгашинского района | % | 100 | 87,5 | 12,5 | -3 |
| Доля юношей, обучающихся 10 классов образовательных организаций Варгашинского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Варгашинского района, от общего количества юношей Варгашинского района, обучающихся 10 классов | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Варгашинского района допризывного возраста | % | 59 | 48,4 | 10,6 | -3 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Варгашинского района | % | 90 | 100 | 10 | 3 |
| Доля граждан Варгашинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Варгашинского района, принимавших участие в сдаче нормативов | % | 13 | 23,6 | 10,6 | 4 |
| Доля граждан Варгашинского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы | % | 14 | 14 | 0 | 1 |
| Доля молодежи, проживающей на территории Варгашинского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Варгашинского района | % | 12 | 10,6 | 1,4 | -3 |
| Количество публикаций о мероприятиях патриотической тематики в районных средствах массовой информации | ед. | 85 | 106 | 21 | 4 |
| Количество действующих на территории Варгашинского района патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | ед. | 10 | 11 | 1 | 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района».

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| Доля граждан Варгашинского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Варгашинского района | % | 61 | 61 | 100 |
| Доля образовательных организаций Варгашинского района, в которых созданы музейные формирования, от общего количества образовательных организаций Варгашинского района | % | 87,5 | 87,5 | 100 |
| Доля юношей, обучающихся 10 классов образовательных организаций Варгашинского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Варгашинского района, от общего количества юношей Варгашинского района, обучающихся 10 классов | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Варгашинского района допризывного возраста | % | 51,4 | 48,4 | 94,16 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Варгашинского района | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан Варгашинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Варгашинского района, принимавших участие в сдаче нормативов | % | 60,8 | 23,6 | 38,8 |
| Доля граждан Варгашинского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы | % | 14 | 14 | 100 |
| Доля молодежи, проживающей на территории Варгашинского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Варгашинского района | % | 8 | 10,6 | 132,5 |
| Количество публикаций о мероприятиях патриотической тематики в районных средствах массовой информации | ед. | 79 | 106 | 134,2 |
| Количество действующих на территории Варгашинского района патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | ед. | 8 | 11 | 137,5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района».

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 9 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации. |

Заместитель Главы Варгашинского района,

начальник управления по социальной политике

Администрации Варгашинского района                                   В.А. Кудреватых

Исп. Мельникова Ю.С.

8 (35233) 2-06-84