ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Доступная среда для инвалидов» за 2018 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 27 октября 2016 года № 449 утверждена муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» (в редакции постановления от 31 октября 2018 года № 961).

Ответственным исполнителем программы является управление по социальной политике Администрации Варгашинского района.

Основной целью программы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Варгашинском районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Варгашинском районе;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Целевыми индикаторами программы, отражающими степень достижения цели и решения задач на 2018 год и на период до 2020 года, являются:

- доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов;

- доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от общего количества объектов культуры Варгашинского района;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Сроки реализации программы - 2017-2020 годы.

В результате выполнения мероприятий программы предполагается:

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Варгашинском районе;

- обеспечение межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- формирование условий для создания новых рабочих мест для инвалидов;

- увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, повышение квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и установление позитивного отношения к проблемам инвалидов;

- увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом.

- Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Утверждены объемы финансирования на отчетный год по программе в размере 69400 рублей.

Фактически израсходованы средства в размере 69400 рублей на обеспечение доступности для инвалидов МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района, в том числе: областной бюджет – 2758,66 рублей, федеральный бюджет – 36641,34  рублей, местный бюджет – 30000 рублей.

Оборудование входной группы с учетом потребностей инвалидов:

1. Устройство металлических поручней на крыльце входной группы МКУ «ФОК».

2. Устройство покрытий бесшовных из резиновой крошки (противоскользящего покрытия) на крыльце входной группы МКУ «ФОК».

Форма 1. Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов» за 2018 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов | % | 25 | 25 | 0 | 1 |
| Доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от общего количества объектов культуры Варгашинского района | % | 30 | 30 | 0 | 1 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,4 | 16,4 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов».

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов | % | 25 | 25 | 100 |
| Доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от общего количества объектов культуры Варгашинского района | % | 30 | 30 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,04 | 16,4 | 102,24 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов».

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 3 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации. Необходимо дополнительное финансирование программы по направлениям – доступность учреждений культуры и образования. |

Заместитель Главы Варгашинского района,

начальник управления по социальной политике

Администрации Варгашинского района                                   В.А. Кудреватых

Исп. Мельникова Ю.С.

8 (35233) 2-06-84