ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие туризма в Варгашинском районе» за 2019

Развитие туризма в Варгашинском районе является одной из главных задач Администрации Варгашинского района. Работа по развитию туризма в Варгашинском районе строится на основе муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» на 2019-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 982.

В рамках выполнения плана мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» на 2019 -2020 годы (разработка тематических  туристических маршрутов на территории Варгашинского района) 14 ноября 2019 года был открыт на территории Сычевского сельсовета историко – краеведческий музей. Экспонаты этого музея находятся в 4 комнатах и фойе здания, которые несут в себе память прошлых лет.

Обновляются и экспонаты музеев по маршруту «Мозаика села». В деревне Шмаково Шастовского сельсовета появилось новое здание (старинный дом), которое обустроили и назвали Дом-музей "Живая старина", в д. Шмаково усовершенствовались развлекательные игры, обряды.

В 2019 году в рамках туристических поездок Варгашинский район посетило более 90 туристов - это обучающиеся МКОУ «Варгашинская СОШ № 1» и дети, находящиеся в социально – опасном положении. На экскурсию по р.п. Варгаши, приезжали коллективные группы из г. Кургана ГБУ «ЦСОГПВ и И по городу Кургану» в количестве 60 человек. Регулярно, в течение года, Варгашинский завод ППСО организует работу с туристами из разных областей, в 2019 году в экскурсиях по заводу приняло участие более 80 человек.

Также в Варгашинском районе созданы условия по выездному туризму. В 2019 году более 60 жителей Варгашинского района приняли участие в  выездных экскурсиях: монастыри с. Чимеево и г. Далматово, Притобольный район.

За 2019 год численность туристов Варгашинского района составила 1,2%. Данный показатель ниже показателя (целевого индикатора) по муниципальной программе. Подвоз туристов по туристическому маршруту и выездному туризму осуществляет МКУ «ФОК» Варгашинского района, а также организации осуществляют подвоз самостоятельно.

Определяя перспективы развития туризма, следует исходить из необходимости повышения качества обслуживания массового туристического потока на территории района. В настоящее время перспективными видами туризма в Варгашинском районе является направления: развитие событийного туризма, сельского туризма (агротуризма), культурно-познавательного туризма, спортивного туризма, которые предстоит развивать.

В 2019 – 2020 годах развитие туризма в Варгашинском районе будет строится на основе муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2019 года № 982.

Основные проблемы развития туризма на территории Варгашинского района и задачи направленные на решение данных проблем остаются прежними:

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 1. Привлечение организованного туристического потока жителей района, а также других муниципальных образований в район | 1. Формирование у населения потребности в активном отдыхе и истории Варгашинского района |
|  | 2.Обеспечение доступности и повышение качества туристических услуг, предоставляемых населению Варгашинского района. |
| 2. Отставание материально – технической базы и туристской инфраструктуры Варгашинского района | 1. Развитие материально-технической базы и туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Варгашинского района |
| 3. Невысокое качество обслуживания во всех сферах туристической индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров | 1. Обучение, переподготовка, прохождение курсовой подготовки специалистов сферы туризма в Варгашинском районе. |
|  | 2. Введение дополнительных ставок специалистов по туризму |
|  | 3. Привлечение молодых специалистов в Варгашинский район |

Оценка эффективности программы «Развитие туризма в Варгашинском районе»

| Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в комплексной программе в 2019 г | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Общий объем туристского потока в Варгашинском районе | человек | 195 | 230 | +35 | +3 |
| Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района | единица | 3 | 3 | 0 | +1 |
| Количество КСР в Варгашинском районе | единица | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе | человек | 15 | 18 | +3 | +3 |
| Сводная оценка |  |  |  |  | +8 |