Отчет о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»

за 2019 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 10 сентября 2019 года №606 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» (далее – Программа).

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Варгашинском районе в соответствии с действующим законодательством.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- совершенствование правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе;

- развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам проведения оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений. Целевыми индикаторами Программы являются:

- доля должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв;

- доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных  вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе;

- доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших аттестацию, от общего количества запланированных количества муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Варгашинском районе в дополнительном профессиональном образовании.

В перечень мероприятий Программы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели Программы, которые осуществляются по следующим направлениям:

- совершенствование правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе;

- развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам проведения оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в Варгашинском районе.

Реализация Программы обеспечит:

- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Варгашинском районе, в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе;

- совершенствование методик формирования кадрового резерва, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, аттестации муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- замещение вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе (не менее 95% от общего количества вакантных должностей);

- повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- разработка и внедрение показателей результативности  профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Варгашинском районе (не менее 100% от общего количества муниципальных служащих в Варгашинском районе);

- повышение квалификации муниципальных служащих в Варгашинском районе в соответствии с необходимой потребностью (не менее 95% от ежегодной потребности в дополнительном профессиональном образовании);

- реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы в Варгашинском районе.

Динамика целевых значений индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»

за 2019 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 г | Последний год целевое значение | % |
| Доля должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | проценты | 85 | 95 | 95 | 100% |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе | проценты | 95 | 95 | 95 | 100% |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших аттестацию, от общего количества запланированных количества муниципальных служащих в Варгашинском районе | проценты | 95 | 95 | 95 | 100% |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Варгашинском районе | проценты | 85 | 95 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Варгашинском районе в дополнительном профессиональном образовании | проценты | 95 | 95 | 100 | 1 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 5 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации |

Заместитель Главы Варгашинского района,

руководитель аппарата

Администрации Варгашинского района                                                            Михалева Т.Н.