Мониторинг эффективности реализации муниципальных  программ Варгашинского района за 2015 год.

| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014-2017 годы» | 272773,0 |  | 216602,8 | 18/13 | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 2 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе на 2011-2015 годы» | 9240,9 |  | 9183,8 | 6/2 | -7 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Период реализации программы завершен |
| 3 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Варгашинского района на 2011-2015 годы» | 30835,3 |  | 30425,5 | 4/3 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | Период реализации программы завершен |
| 4 | Муниципальная программа Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» | 436,7 |  | 436,7 | 12/12 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполнен-ных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 5 | Муниципальная программа Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» | 300,0 | 300,0 |  | 6/4 | +7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 6 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе». | 1896,1 | 1896,1 |  | 4/3 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 7 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Варгашинском районе на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 1223,0 | 1223,0 |  | 3/3 | +4 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 8 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» |  |  |  | 4/2 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Период реализации программы завершен |
| 9 | Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» | 2268,0 | 2268,0 |  | 1/0 | -3 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 10 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие торговли в Варгашинском районе на 2015-2017 годы» |  |  |  | 5/2 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполнен-ных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 11 | Муниципальная программа Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» | 52,6 |  | 52,6 | 3/3 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 12 | Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Варгашинском районе на 2015-2019 годы» |  |  |  | 3/2 | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 13 | Муниципальная программа Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» | 5,0 |  | 5,0 | 4/2 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 14 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» | 6,8 |  | 6,8 | 4/4 | +4 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 15 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2014 - 2016 годы» | 4852,4 |  | 4852,3 | 5/3 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполнен-ных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 16 | Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 2014-2018 годы». |  |  |  | 4/4 | +10 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 17 | Муниципальная программа Варгашинского района «Привлечение врачебных кадров в учреждения здравоохранения, расположенные на территории Варгашинского района» | 48,0 |  | 48,0 | 1/0 | -3 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 18 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Варгашинского района на 2013-2015 годы» | 622,0 |  | 622,0 | 1/1 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 19 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие имущественных и земельных отношений в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» | 104,0 |  | 104,0 | 4/4 | +7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 20 | Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению торжественных мероприятий на 2014 – 2016 годы» | 207,1 |  | 207,1 | 3/3 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполнен-ных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 21 | Муниципальная программа Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 47102,6 |  | 47102,6 |  |  | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
|  | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» |  |  |  | 3/3 | +3 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» |  |  |  | 4/4 | +7 |  |  |
| 22 | Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | 1041,6 |  | 52,0 | 3/2 | +2 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 23 | Муниципальная программа Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг на 2014-2016 годы» | 12,8 |  | 12,8 | 4/3 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполнен-ных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 24 | Муниципальная программа «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения Варгашинского района на 2014 – 2016 годы» |  |  |  | 5/3 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 25 | Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе на 2014-2018 годы»: |  |  |  | 5/0 | -11 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации, целевые индикаторы привести в соответствие |
| 26 | Муниципальная программа Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» |  |  |  | 2/0 | -6 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
|  | ИТОГО | 373027,9 |  | 315401,1 |  |  |  |  |

Начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития

и имущественных отношений Администрации Варгашинского района                                                                                  Н.Г. Ачкасова