Мониторинг эффективности реализации муниципальных  программ Варгашинского района за 2018 год.

| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в т.ч. исполнен-ных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014-2017 годы» | 305083,6 |  | 295349,8 | 11/10 | +22 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 2 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе на 2016-2018 годы» | 27,5 |  | 27,5 | 4/4 | +13 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 3 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» | 65093,0 |  | 65092,9 | 12/6 | +7 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 4 | Муниципальная программа Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» | 20,0 |  | 20,0 | 12/12 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 5 | Муниципальная программа Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» | 3,3 |  | 3,3 | 6/6 | +20 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 6 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе». | 2043,7 | 2043,7 |  | 3/3 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 7 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Варгашинском районе на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 1743,0 | 1743,0 |  | 1/0 | -2 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 8 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» | 965,9 | 965,9 |  | 5/3 | -1 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 9 | Муниципальная программа Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» | 7 | 7 |  | 10/7 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 10 | Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Варгашинском районе на 2015-2019 годы» |  |  |  | 3/1 | -3 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 11 | Муниципальная программа Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» | 1728,2 | 1474,2 |  | 3/3 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 12 | Муниципальная программа Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе» | 520,1 |  | 392,1 | 4/3 | +4 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 13 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» |  |  |  | 6/6 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 14 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017 - 2019 годы» | 7899,4 |  | 7899,4 | 15/12 | +18 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 15 | Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 2014-2018 годы». |  |  |  | 2/2 | +2 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 16 | Муниципальная программа Варгашинского района «Профессиональное рзвитие муниципальных служащих Администрации Варгашинского района» |  |  |  | 3/3 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 17 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района на 2016-2018 годы» | 1050,8 |  | 1050,8 | 1/1 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 18 | Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» | 55,5 |  | 55,5 | 4/4 | +10 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 19 | Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению торжественных мероприятий» | 138,6 |  | 138,6 | 3/3 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 20 | Муниципальная программа Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 55327,3 |  | 55326,4 | 7/7 | +13 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 21 | Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе на 2014-2018 годы» |  |  |  | 5/2 | +1 | эффективность на уровне предшествую-щего года | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  |  | Количество целевых индикаторов/в том числе исполненных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| 22 | Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  | 3/1 | -3 | эффективность на уровне предшествую-щего года | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 23 | Муниципальная программа Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг» | 18,4 |  | 18,4 | 3/1 | -3 | эффективность на уровне предшествую-щего года | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 24 | Муниципальная программа Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» | 69,4 |  | 69,4 | 3/3 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 25 | Муниципальная программа Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» |  |  |  | 2/2 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 26 | Муниципальная программа Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе Курганской области на 2016-2019 годы» |  |  |  | 2/2 | +2 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 27. | Муниципальная программа Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района» | 6,0 |  | 6,0 | 1/1 | 1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
|  | ИТОГО | 441801,3 |  | 431683,9 |  |  |  |  |

Начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития

и имущественных отношений Администрации Варгашинского района                                                                                                 Н.Г. Ачкасова