Мониторинг эффективности реализации муниципальных  программ Варгашинского района за 2020 год.

| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  | Количество целевых индикаторов/в т.ч. исполнен-ных на 100 % и более | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | 441423,3 | 415806,7 | 11/9 | +10 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 2 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» |  |  | 4/3 | +2 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 3 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» | 98550,8 | 86177,9 | 10/6 | +4 | Эффективность находится на уровне предыдущего года | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 4 | Муниципальная программа Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» | 72,1 | 72,1 | 12/12 | +12 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 5 | Муниципальная программа Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» |  |  | 6/4 | +9 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 6 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» | 1660,5 | 1660,5 | 4/2 | +1 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 7 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» |  |  | 4/2 | +1 | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 8 | Муниципальная программа Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» |  |  | 10/7 | +11 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 9 | Муниципальная программа Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском районе» |  |  | 6/6 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 10 | Муниципальная программа Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» | 3005,3 | 3005,3 | 3/3 | +7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 11 | Муниципальная программа Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе» | 69,4 | 69,4 | 4/4 | +4 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 12 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» |  |  | 5/5 | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 13 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» | 8717,5 | 8717,5 | 8/5 | +3 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 14 | Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе». |  |  | 2/2 | +2 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 15 | Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» | 45,6 | 45,6 | 5/4 | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 16 | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» | 1223,6 | 1223,6 | 1/1 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 17 | Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» | 237,2 | 237,2 | 4/4 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 18 | Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению торжественных мероприятий» | 236,9 | 236,9 | 4/4 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 19 | Муниципальная программа Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 69217,9 | 69198,4 | 7/7 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 20 | Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» | 58,8 | 58,8 | 9/6 | +10 | эффективность выше уровня предшествую-щего года | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 21 | Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | 5/1 | -7 | Ожидаемая эффективность не достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 22 | Муниципальная программа Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг» | 30,0 | 30,0 | 3/2 | +3 | эффективность повысилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 23 | Муниципальная программа Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» |  |  | 3/2 | +2 | Эффективность снизилась по сравнению с предшествую-щим годом | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 24 | Муниципальная программа Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района» |  |  | 2/2 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 25 | Муниципальная программа Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» |  |  | 2/2 | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 26 | Муниципальная программа Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района» | 10,5 | 10,5 | 1/1 | 1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 27 | Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» | 826,8 | 826,8 | 1/1 | 1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 28 | Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование транспортной инфраструктуры Варгашинского района» | 62493,4 | 57821,3 | 1/1 | 1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
|  | ИТОГО | 687879,6 | 645198,5 |  |  |  |  |

Начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития

и имущественных отношений Администрации Варгашинского района                                                                                              Н.В. Кибардина