Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2016 год «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 - 2019 годы»

Постановлением Администрации Варгашинского района от 11 февраля 2014 года № 57 утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 - 2019 годы» (далее –Программа). Основанием для разработки Программы стало утверждение Инвестиционной стратегии Курганской области (распоряжение Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №443-р) и государственной Программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы, (постановление  Правительства Курганской области  от 14 октября 2013 года № 495).

Программа определяет цели экономического развития в области улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района.  Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи:

- обеспечение конкурентных условий для участия бизнеса в соответствующих инвестиционных проектах на территории Варгашинского  района;

- сокращение сроков оформления разрешительной документации на строительство и устранение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов;

- обеспечение максимальной информационной открытости, ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями Варгашинского района, улучшение инвестиционного имиджа Варгашинского района, повышение инвестиционного рейтинга;

- привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств при активизации использования механизмов государственно-частного партнерства;

- обеспечение притока инвестиций из федерального и регионального бюджетов для финансирования наиболее важных проектов и программ, реализуемых на территории Варгашинского района.

Увеличению объемов привлекаемых инвестиций будет способствовать улучшение инвестиционного климата Варгашинского района в виде:

-доступной инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;

- обеспечение информационной доступности по вопросам предоставления земельных участков,

- предоставление налоговых льгот на налоги, входящие в компетенцию органов местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия Программы реализуются по четырем направлениям:

- Информационное обеспечение участников инвестиционной деятельности,

- Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций

- Повышение инвестиционной привлекательности и формирование позитивного имиджа Варгашинского района как инвестиционно-привлекательной территории

- Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной деятельности.

За 2016 год на развитие экономики и социальной сферы района  за счет всех источников финансирования было направлено  230  млн. руб., что составляет 106,3 % к 2015 году.

Основные направления инвестиций:

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры–26,4 млн. рублей.

Теплоснабжающими организациями (Общества «ТермоГаз», «Теплоцентраль», «Современные коммунальные системы») выполнен, ремонт,  модернизация  оборудования в  20 котельных, проведена замена изношенных систем теплоснабжения, с применением современных материалов, а также и текущий ремонт теплосетей.  Внебюджетные инвестиции в теплоэнергетику района составили 4,5 млн. рублей.

Объем инвестиций систем водоснабжения и водоотведения составил 2,8 млн. рублей, из них – 2,3  млн. рублей - бюджетные средства Поссовета.

В капитальный ремонт линий  электроснабжения вложено 1,4  миллиона рублей внебюджетных средств.

Освоены субсидии  дорожного фонда Курганской области в сумме 17,7 млн. рублей, рост - 120 % к 2015 году.

Улучшение социальной инфраструктуры – 47,7 млн. рублей

В сентябре 2016 года в поселке Варгаши после капитального ремонта введено третье здание  МКДОУ «Детский сад  комбинированного вида «Ромашка» на 110 мест,  объем выполненных работ за отчетный год составил 44,6 млн. рублей средств областного бюджета. В 4 кв. 2016г начат ремонт лыжной базы, объем выполненных работ 1,2 млн. рублей средств областного бюджета.

В рамках федеральной программы, получен школьный автобус «Газель» стоимостью 1,2 млн. рублей.

Инвестиции малого бизнеса в производственную инфраструктуру района составили 38,9 млн. рублей, в том числе: реализация инвестиционного проекта строительство мельницы (ИП Колташов О.А.) – 4 млн. рублей. Инвестировано в обновление машино-тракторного сельскохозяйственного парка 34,9 млн. рублей.

За 2016год выдано 33 разрешения на строительство (в 2015 году- 21), разрешений  на ввод объектов в эксплуатацию не выдавалось. Утверждено и выдано 32 градостроительных плана.

За отчетный год  завершено строительство 21 индивидуального жилого дома и 30- квартирного  жилого дома для детей – сирот. Общая площадь  введенного жилья -3446 квадратных метра,  что составляет 124 % к показателю 2015 года.

В процессе строительства находится 150 индивидуальных домов, общей площадью 13658 кв. метров.

За 2016 год предоставлено 17 земельных участков для жилищного строительства.

В 2016 году в соответствии с региональным планом капитального ремонта многоквартирных домов,  выполнен ремонт крыш и фасадов восьми домов поселка Варгаши и одного в поселке Юрахлы.  Стоимость работ -5,4 млн. рублей, общая площадь отремонтированного жилья – 4356 кв. метров.

В бюджете  на 2016 год средств на реализацию мероприятий Программы не предусмотрено. Соответственно утвержденному бюджету на 2017 год, Постановлением от 27.03 2017 года № 96 внесено изменение в  финансирование мероприятий  Программы.

Целевыми индикаторами районной Программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику»  являются:

- объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах,

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах.

Расчетная эффективность реализации Программы в 2016 году не была достигнута. Объем инвестиций в основной капитал составил 230 млн. рублей,   индекс  физического объема инвестиций в сопоставимых ценах – 100 %.  Программой предусматривалось достичь к 2016 году объема инвестиций в сумме 328 млн. рублей с индексом роста  физического объема на 102 %. Сводный оценочный балл эффективности  программы – минус 3 балла.

Начальник отдела экономики, торговли и труда управления

экономического развития и имущественных отношений

Администрации Варгашинского района                                         Н.Г. Ачкасова