Отчет

О ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района» за 2016 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 17 ноября 2015 года № 452 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Варгашинского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является  Отдел  культуры Администрации Варгашинского района.

Основной целью программы являются улучшение качества жизни населения Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных слоев Варгашинского района.

Программа имеет три подпрограммы: «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности», «Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе» и «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Основные мероприятия муниципальной программы утверждены в разрезе подпрограмм:

Проведение и участие в мероприятиях по воспитанию патриотизма, ориентации общества на нравственные идеалы и ценности национальной культуры

Участие в зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях

Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры

Комплектование фондов государственных и муниципальных библиотек книгами и периодическими изданиями

Доля библиотек, имеющих доступ к сети интернет и корпоративным информационно- библиотечным ресурсам

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  Уставом  Варгашинского  района  Курганской  области, решением  Варгашинской  сельской  Думы  от  18 октября  2016 года  № 23 «О  принятии     Администрацией  Варгашинского района от  администраций  поселений  Варгашинского  района части  полномочий в сфере культуры» по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и   развитии  народных художественных промыслов, организации  библиотечного обслуживания населения, комплектования и   обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек.

На территории Варгашинского района 23 учреждения культуры, 21 библиотека и 1 школа искусств. Неотъемлемой частью социальной политики является  развитие сферы культуры, обеспечивающей духовное становление личности и её нравственные устои;  преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей малой родине.

За 2016 год в Варгашинском районе проведены пять фестивалей и конкурсов различной направленности.

Всего за отчётный период организовано более 5 тысяч культурно- массовых мероприятий, что составляет 104 % к показателю 2015 года. Работает 356 клубных формирований, количество которых возросло на 19 единиц.

В 2016 году   творческие коллективы района достойно выступили в 12 областных,  региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах народного творчества.

В Варгашинской школе искусств обучается 133 ребенка, более 55 %   обучающихся  приняли участие в конкурсах различного уровня. Пять   воспитанников школы отмечены областными и районными премиями  в области искусства.

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 53%. Центральной библиотекой за год проведено более  тысячи мероприятий, при библиотеках работают 69 клубов и кружков. По результатам  участия за отчетный год в областных конкурсах, Центральная библиотека района  отмечена тремя  дипломами.

В рамках программы «Развитие культуры Варгашинского района» предусмотрено финансовое обеспечение муниципальной программы.

Объем финансирования за 2016 год утвержден в размере 40 737 тыс. руб., что составляет с предыдущим годом увеличение финансового обеспечения на 2% , из них:

-обеспечение системы жизнедеятельности учреждений (включая услуги отопления, водоснабжения, потребления электроэнергии, водоотведения) – 39 748.8 тыс. руб.;

-обеспечение подписки на периодические издания – 45.5 тыс. руб.;

-организация работы по охране труда и пожарной безопасности в учреждениях отрасли, проведение ремонтных работ и установка пожарной сигнализации в учреждениях культуры – 156.3 тыс. руб.;

-ремонт учреждений культуры- 371.4 тыс. руб.;

-приобретение музыкальной и светотехнической аппаратуры, мебели, сценических костюмов для учреждений культуры и искусства -415.0 тыс. руб.

Кроме того- участие в зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях -90.0 тыс.  руб.  -  внебюджетные средства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района "Развитие культуры Варгашинского района" за 2016 год

Оценка целевых индикаторов

подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

за 2016   год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной подпрограмме; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района | Экземпляры | 55 | 76 | 138,2% | 4 |
| Охвата населения Варгашинского района библиотечным обслуживанием | Проценты | 50 | 53,1 | 106,2% | 2 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Единица | 9,0 | 9,0 | 100% | 1 |
| Доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта | Проценты | 5 | 0 | 0% | -2 |
| Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и корпоративным информационно-библиотечным ресурсам | Проценты | 80 | 100 | 125% | 4 |
| Доля библиотечных работников, повысивших квалификацию | Проценты | 8,8 | 20,6 | 234% | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 13 |

Оценка целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях | % | 22.6 | 23.9 | 105.8 | 3 |
| Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Варгашинского района | % | 200 | 1235 | 617.5 | 4 |
| Увеличение кружков художественной самодеятельности | % | 190 | 215 | 113.2 | 3 |
| Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры Варгашинского района | % | 8 | 8 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 11 |

Оценка целевых показателей подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Доля детей, занимающихся в МКУ ДО «Варгашинская школа искусств» | процент от общего количества детей с 1-9 класс обучающихся в общеобразовательных организациях района | 7% | 7,6% | 108,6% | 2 |
| Доля детей, участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня | процент от общего числа обучающихся в МКУ ДО «Варгашинская школа искусств» | 40% | 55% | 137,5 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 6 |
| Общая итоговая оценка по подпрограммам |  |  |  |  | 30 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» за 2016 год.

| Наименование целевого индикатора | % | Год реализации муниципальной программы 2015 2016 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района | экземпляры | 26.36 | 76 | 288.3 |
| Охвата населения Варгашинского района библиотечным обслуживанием | проценты | 52.9 | 53.1 | 100,4 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единица | 8,9 | 9.0 | 101,1 |
| Доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта | проценты | 23.8 | 0 | 0 |
| Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и корпоративным информационно-библиотечным ресурсам | проценты | 95.2 | 100 | 105 |
| Доля библиотечных работников, повысивших квалификацию | проценты | 20.0 | 20.6 | 103 |
| Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях | проценты (от общего числа жителей Варгашинского района) | 22.6 | 23.9 | 105.8 |
| Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Варгашинского района | процент | 1221.1 | 1235 | 101.1 |
| Увеличение кружков художественной самодеятельности | количество | 196 | 215 | 109.7 |
| Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры Варгашинского района | процент | 0 | 8% |  |
| Доля детей, занимающихся в МКУ ДО «Варгашинская школа искусств» | Процент от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | 6.9 | 7.6 | 110.1 |
| Доля детей, участвующих в конкурсных мероприятиях различного уровня | Процент от общего числа обучающихся | 43 | 55 | 127.9 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие культуры Варгашинского района»

за 2016 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 30 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации |

Начальник Отдела культуры

Администрации Варгашинского района                                     Н.Б.   Петров.