ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения Варгашинского района на 2014-2016 годы» за 2016 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 30 октября 2013 года № 334 утверждена муниципальная программа «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения Варгашинского района на 2014-2016 годы».

Ответственным исполнителем программы является Администрация Варгашинского района.

Целью Программы является:

- стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации в Варгашинском районе.

Для достижения цели необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- обеспечение безопасности питьевой воды путём строительства и реконструкции объектов водоснабжения, реализации неотложных мер по повышению санитарно-эпидемиологической надёжности водопроводов, совершенствование технологии обработки воды, расширение производственного контроля за качеством питьевой воды;

- охрана здоровья детей, улучшение качества питания детей в организованных коллективах, улучшение структуры потребления пищевых продуктов, в том числе обогащённых витаминами, микроэлементами, биологически-активными добавками;

- снижение и стабилизация заболеваний, обусловленных недостаточным потреблением пищевых веществ;

- обеспечение нормируемых условий обучения детей и подростков;

- выполнение неотложных мер по утилизации отходов;

- развитие системы социально-гигиенического мониторинга за состоянием здоровья населения, изучение влияния на состояние здоровья неблагоприятных факторов среды обитания.

Целевыми индикаторами программы, отражающими степень достижения цели и решения задач на 2014-2016 годы, являются:

- снижение уровня влияния на здоровье жителей Варгашинского района вредных и опасных факторов среды обитания;

- снижения уровня инфекционной и неинфекционной заболеваемости;

- улучшения качества питьевой воды;

- повышение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- повышение качества питания детей в организованных коллективах.

Сроки реализации программы - 2014-2016 годы.

В результате выполнения мероприятий программы предполагается достижение следующих результатов:

- снижение уровня влияния на здоровье жителей Варгашинского района вредных и опасных факторов среды обитания до 10%;

- снижение уровня инфекционной паразитарности заболеваемости до 10%;

- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества неудовлетворительных проб до 10%;

- улучшение качества безопасности пищевых продуктов, снижение неудовлетворительных проб до 10%;

- - улучшение качества питания детей в организованных коллективах, снижение количества неудовлетворительных проб до 10%.

Утверждены объемы финансирования на 2016 год по программе в размере 7,5 млн. рублей (областной бюджет).

Фактически израсходованы запланированные средства в размере 0 рублей.

Форма 1. Оценка эффективности муниципальной программы «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения Варгашинского района на 2014-2016 годы» за 2016 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Уровень влияния на здоровье жителей Варгашинского района вредных и опасных факторов среды обитания (%) | % | 10 | 21 | 11 | -3 |
| Уровень инфекционной и неинфекционной заболеваемости ( %) | % | 10 | 14 | 4 | -3 |
| Качество питьевой воды (% неудовлетворительных проб) | % | 10 | 18 | 8 | -3 |
| Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (%неудовлетворительных проб) | % | 10 | 29 | 19 | -3 |
| Качество питания детей в организованных коллективах (% неудовлетворительных проб) | % | 10 | 13 | 3 | -3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -15 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения Варгашинского района на 2014-2016 годы».

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  |
| Уровень влияния на здоровье жителей Варгашинского района вредных и опасных факторов среды обитания (%) | % | 22 | 21 | 95,5 |
| Уровень инфекционной и неинфекционной заболеваемости (%) | % | 14 | 14 | 100 |
| Качество питьевой воды (% неудовлетворительных проб) | % | 19 | 18 | 94,7 |
| Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов (%неудовлетворительных проб) | % | 30 | 29 | 96,7 |
| Качество питания детей в организованных коллективах (% неудовлетворительных проб) | % | 14 | 13 | 92,9 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О неотложных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактике инфекционных заболеваний среди населения Варгашинского района на 2014-2016 годы».

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | -15 | Муниципальная программа не подлежит дальнейшей реализации. |

Заместитель Главы Варгашинского района,

начальник управления по социальной политике

Администрации Варгашинского района                                   В.А. Кудреватых

Исп. Мельникова Ю.С.

8 (35233) 2-06-84