Отчет

О ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2016 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2013 года № 87-а «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию).

Основной целью программы является создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций, повышение уровня и качества жизни сельского населения преодоления существенных социально-экономических различий между селом и городом.

Задачей муниципальной программы является удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и специалистов, в благоустроенном жилье.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод(приобретение)  Жилья для граждан проживающих в сельской местности (кв.м) | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения - всего | В том числе | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств бюджета Варгашинского района | За счет средств внебюджетных источников |
| 72 | 2016 год | 2535 | 509 | 1601 | 0 | 425 | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления (по согласованию) | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |

Оценка Эффективности муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффетивности  муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 6.0 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации |

**Инженер-строитель управления строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Д.А. Кодинцев**