Отчет о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 31 июля 2013 года №200 утверждена муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Варгашинском районе в соответствии с действующим законодательством.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Варгашинском районе;

- формирование кадрового резерва;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- совершенствование (формирование) правовой базы по вопросам муниципальной службы в Варгашинском районе;

- повышение показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;

- формирование механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в Варгашинском районе, обеспечение соблюдения муниципальными служащими в Варгашинском районе ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством;

- обеспечение открытости и доступности муниципальной службы в Варгашинском районе.

Целевыми индикаторами Программы являются:

- доля должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе;

- доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших аттестацию, от запланированного количества муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших повышение квалификации, от запланированного количества муниципальных служащих в Варгашинском районе.

В перечень мероприятий Программы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели Программы, которые осуществляются по следующим направлениям:

- совершенствование (формирование) правовой основы муниципальной службы в Варгашинском районе;

- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в Варгашинском районе посредством применения современных кадровых технологий;

- формирование (развитие) системы подготовки кадров для муниципальной службы в Варгашинском районе;

- формирование (развитие) механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в Варгашинском районе;

- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих в Варгашинском районе.

Реализация Программы обеспечит:

- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Варгашинском районе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе;

- формирование позитивного имиджа муниципальных служащих в Варгашинском районе;

- повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих в Варгашинском районе: формирование у муниципальных служащих в Варгашинском районе необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять свои должностные обязанности;

- открытость, доступность, социальная ответственность муниципальных служащих в Варгашинском районе.

Утверждены объемы финансирования на отчетный год по Программе в размере 48,7 тыс. рублей.

Фактически израсходованы средства в размере 48,7 тыс. рублей на обучение на курсах повышения квалификации 52 муниципальных служащих.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальных служащих в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Доля должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе | % | 100 | 100 | нет | 1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе | % | 95 | 95 | нет | 1 |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших аттестацию, от запланированного количества муниципальных служащих в Варгашинском районе | % | 95 | 95 | нет | 1 |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших повышение квалификации, от запланированного количества муниципальных служащих в Варгашинском районе | % | 95 | 95 | нет | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальных служащих в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | % |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Доля должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе | % | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших аттестацию, от запланированного количества муниципальных служащих в Варгашинском районе | % | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших повышение квалификации, от запланированного количества муниципальных служащих в Варгашинском районе | % | 95 | 95 | 95 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальных служащих в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года | 4 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации |

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы Варгашинского района**

«Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» **за 2016 год**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы Варгашинского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | | | | | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | | | | | Выполнено | в том числе: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |
| Организация повышения квалификации муниципальных служащих в Варгашинском районе | 48,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 48,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 48,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 |
| Итого | 48,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 48,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 48,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 |

Заместитель Главы Варгашинского района,

руководитель аппарата Администрации Варгашинского района Т.Н.Михалева

Обабкова О.Г.

2-06-44