Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на 2014 - 2016 годы»
за 2016 год

Постановление Администрации Варгашинского района от 15 октября 2013 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на 2014 - 2016 годы»»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел информационных технологий аппарата Администрации Варгашинского района.

Целью муниципальной программы является:

- снижение административных барьеров;

- оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Варгашинском районе.

Сроки реализации муниципальной программы - 2014-2016 годы.

Мероприятия программы:

- проведение комплексной  оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений;

- разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- формирование и ведение реестра муниципальных  услуг Администрации Варгашинского района;

- совершенствование разрешительной деятельности органов Администрации Варгашинского района в различных сферах общественных отношений;

- организация взаимодействия с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

- проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг.

Реализация  Программы позволит достигнуть следующих показателей:

- среднее число обращений заявителя в Администрацию Варгашинского района для получения одной муниципальной услуги - 1 к 2016 году;

- количество случаев превышения установленных сроков   предоставления муниципальных услуг – 0 к 2016 году;

- количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ (при заключении соглашения), - 27 к 2016 году;

- доля муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется  Администрацией Варгашинского района в соответствии с административными регламентами, от общего числа муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, - 60 процентов к 2016 году

Объем финансирования программы на 2014 год составил 12,78 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации целевой программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на 2014 - 2016 годы»  за 2016 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов целевой программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на 2014 - 2016 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число обращений заявителя (физические и юридические лица) в Администрацию Варгашинского района для получения одной муниципальной услуги | Единица | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Количество случаев превышения установленных сроков предоставления муниципальных услуг | Единица | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ (при заключении соглашения) | Единица | 27 | 6 | 19 | -3 |
| Доля муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется органами местного самоуправления Варгашинского района в соответствии с административными регламентами, от общего числа муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Варгашинского района | % | 60 | 60 | 0 | +1 |

Форма 2. Динамика значений целевых показателей муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»

| Наименование показателя | Единица измерения | Год реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Среднее число обращений заявителя (физические и юридические лица) в Администрацию Варгашинского района для получения одной муниципальной услуги | Единица | 2 |  | 2 |
| Количество случаев превышения установленных сроков предоставления муниципальных услуг | Единица | 0 |  | 0 |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ (при заключении соглашения) | Единица | 3 |  | 6 |
| Доля муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется органами местного самоуправления Варгашинского района в соответствии с административными регламентами, от общего числа муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Варгашинского района | % | 9 |  | 60 |

Информация о ходе реализации целевой программы Варгашинского района

за 2016 год

тыс. рублей

| Наименование целевой программы Варгашинского района (подпрограммы), перечень реализуемых мероприятий | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: |  |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | бюджет Варгашинского района |
| Целевая программа Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на 2013 - 2015 годы», в том числе по мероприятиям: | 40 | - | - | - | - | 12,78 | 12,78 | - | - | - | - | 12,78 |
| Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации Варгашинского района и о муниципальных услугах | 22,5 | - | - | - | - | 4,68 | 4,68 | - | - | - | - | 4,68 |
| Обеспечение перехода на оказание муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого федерального портала государственных и муниципальных услуг (функций) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| - Внедрение цифровой подписи и организация удостоверяющего центра, организация защиты персональных данных | 17,5 | - | - | - | - | 8,1 | 8,1* | - | - | - | - | 8,1* |

* - организация новых рабочих мест для работы с Системой исполнения регламентов и Технологическим решением межведомственного взаимодействия.