**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2016 год**

Утверждена постановлением Администрации Варгашинского района от 9 июля 2010 года № 85 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Сокращение энергоемкости не менее чем на 3 процента в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики Варгашинского района и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи программы | - стимулировать разработку и внедрение перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала;  - снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе за счет максимального использования вторичных топливных газов, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;  - сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;  - обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Варгашинского района за счет газификации и широкого вовлечения в хозяйственный оборот местных топливно-энергетических ресурсов (дрова, природный газ);  - сократить энергетические издержки бюджетной сферы Варгашинского района;  - популяризовать идеи энергосбережения среди населения |
| Исполнители  программы | управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, товарищества собственников жилья (по согласованию), управляющие организации (по согласованию), Отделы образования и культуры Администрации Варгашинского района, управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, Финансовый отдел Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), учреждения Варгашинского района, строительные кооперативы (по согласованию), предприятия (по согласованию) |

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2016год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Источники финанси-рования** | **Ответственный исполнитель** | **примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** | | | | | |
| 1 | Выявление, постановка на учет и признание права муниципальной собственности в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды | 2010 год | бюджет Варгашинского района | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | Выполняется постоянно |
| **Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов** | | | | | |
| 2 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической, тепловой энергии и воды с момента их выявления | 2010 год | Финансирование не требуется | Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | ведется |
| **Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, ведение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированых цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времяни суток, выходным и рабочим дням** | | | | | |
| 3 | Утверждение долгосрочных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и переход на установление долгосрочных тарифов, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнивания | 2010-2015 годы | Финансирование не требуется | Отдел экономики торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | ведется |
| **Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации** | | | | | |
| 4 | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, (приложение 6 к Программе) | 2010-2012 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Товарищества собственников жилья (по согласованию), управляющие организации (по согласованию) | выполнено |
| **Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований ,бизнес- планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований** | | | | | |
| 5 | Проведение добровольных энергетических обследований многоквартирных домов (приложение 4 к Программе) | 2011-2020 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Товарищества собственников жилья (по согласованию), управляющие организации (по согласованию) | выполнено |
| 6 | Обеспечение проведения энергетических обследований в отношении объектов муниципальной собственности, переданных в аренду (управление, хозяйственное ведение) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2011-2020 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| 7 | Разработка схем теплоснабжения | 2013 год | Финансирование не требуется | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| 8 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 2013 год | Финансирование не требуется | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| **Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия,внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергитической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности** | | | | | |
| 9 | Автоматизации и оптимизации технологических режимов работы оборудования | 2010-2020 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполняется |
| 10 | Внедрения автоматизированной системы оперативного контроля и управления в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 11 | Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения потребителей |
| **Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности** | | | | | |
| 12 | Приобретение и монтаж энергоэффективного технологического оборудования на котельных, станциях водоочистки, водозаборных и канализационных сооружениях | 2010-2015 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| **Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче** | | | | | |
| 13 | Замена изношенных систем теплоснабжения, с применением современных материалов | 2010-2020 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| **Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче** | | | | | |
| 14 | Замена изношенных систем водоснабжения и водоотведения, с применением современных материалов | 2010-2020 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| **Мероприятия по информационной поддержке и пропоганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключеня энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической энергетической эффективности, бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности** | | | | | |
| 15 | Заключение долгосрочных энергосервисных контактов для обеспечения муниципальных нужд (обслуживание энергоустановок) | 2010-2020 годы | Бюджет Варгашинского района | Бюджетные учреждения Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) | ведется |
| 16 | Разработка порядка стимулирования персонала бюджетных учреждений за осуществление энерго-сберегающих мероприятий | 2010– 2015 годы | Финансирование не требуется | Управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района | ведется |
| **Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий** | | | | | |
| 17 | Закупка энергоэффективного оборудования (замена светильников РКУ с лампами ДРЛ -400 на светильники ЖКУ с Лампами ДнаТ ЭПРА) | 2010-2015 годы | внебюджетные источники (по согласованию) | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | выполнено |
| 18 | Замена щитов учета | 2010-2015 годы | бюджет Варгашинского района | Бюджетные учреждения Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), | выполнено |
| 19 | Закупка энергоэффективного оборудования (замена ламп накаливания) | 2010-2015 годы | бюджет Варгашинского района | Бюджетные учреждения, Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) | выполнено |
| 20 | Утепление зданий (замена и утепление оконных блоков и дверных проемов, утепление ограждающих конструкций) и ремонт системы отопления с применением энергоэффективного оборудования | 2010-2015 годы | бюджет Варгашинского района | Бюджетные учреждения, Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) | выполнено |
| **Мероприятия по замещению твердого топлива, и расширению использования природного газа в качестве топлива** | | | | | |
| 21 | Перевод жилого сектора на использование природного газа | 2010-2015 годы | бюджет Варгашинского района | Администрация Варгашинского района, строительные кооперативы (по согласованию) | выполняется |
| областной бюджет (по согласованию) |
| внебюджетные источники (по согласованию) |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» в 2016году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы) | Суть внесенного изменения | Примечание |
| Постановление Администрации Варгашинского района от «24» июня 2016 года № 248 О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского  района от 9 июля 2010 года № 85 «Об утверждении целевой программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» | Изменения внесены в целях приведения муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 года № 818 « Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований» |  |

Информация о финансировании муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в т. ч. | 8119,4 | 8119,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Варгашинского района | 1313,0 | 1313,0 |
| вне-бюджет -ные источники | 6806,4 | 6806,4 |

Оценка достижений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в комплексной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
| Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 0,0 | 1 |
| Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 1 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 0,0 | 1 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 0,0 | 1 |
| Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1человека населения) | кВтч/чел. | 50,1 | 50,1 | 0,0 | 1 |
| Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1 кв метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 1 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и казенных учреждений (в расчете на 1 человека населения) | куб.м./чел. | 0,27 | 0,27 | 0,0 | 1 |

Оценка динамики целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации комплексной программы | | | Последний год (целевое значение) | **%** |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Результаты оценки программы Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района» за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году) | 100% |
| Уровень освоения бюджетных средств, % (фактическое бюджетное финансирование к плановому — по бюджетам) | 100% |
| Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов) | 100% |
| Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы | Ожидаемая эффективность достигнута |