Отчет

О ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе»

за 2016 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 30 сентября 2013 года № 295 утверждена муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014-2016 годы».

Система общего образования Варгашинского района представлена 14 муниципальными образовательными учреждениями: 6 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) с 4 филиалами, имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности, 8 общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) с 8 филиалами, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию, и 2 учреждения дополнительного образования (далее – ДО), имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности. Все ДОУ реализуют программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников – 665 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 403 человека. В Варгашинском районе удерживается 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Общее число обучающихся ОУ на 31 декабря 2017 года составляет 2135 человек. В двух ОУ Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3») двухсменный режим работы. Для 25% школьников осуществляется подвоз школьными автобусами в ОУ Варгашинского района.

Путем оптимизации сети ОУ на территории Варгашинского района создано пять общеобразовательных центров с сетью филиалов (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ «Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская ООШ»), что позволяет рационально использовать педагогические кадры, повышает эффективность работы педагогов, способствует укреплению учебно–материальной базы и обеспечивает для старшеклассников выбор профиля обучения.

По вопросам введения и реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию 75 % педагогических работников и руководителей от их общей численности.

На 31 декабря 2016 года в ОУ Варгашинского района обучалось 132 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 2 школах Варгашинского района функционирует 7 классов для обучающихся с ОВЗ (МКОУ «Варгашинская СОШ №1» и МКОУ «Мостовская СОШ»).

В соответствии с государственной программой РФ «Доступная среда» и целевой программой Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в Варгашинском районе создаются условия для детей – инвалидов. Восемь педагогических работников ОУ Варгашинского района (3,8% от общего количества педагогических работников ОУ), работающих с обучающимися с ОВЗ, прошли дистанционное обучение при ГБОУ ВПО «Московский педагогический университет».

Охват предпрофильной подготовкой обучающихся ОУ Варгашинского района составил 100%. Во всех средних школах района реализуется многопрофильное обучение. Для обучающихся 9х и 11х классов ОУ Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День старшеклассника», целью которого является информирование старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые могут поступить будущие выпускники школ.

Для обучающихся МКОУ «Верхнесуерская СОШ» реализуется региональный инновационный проект «Агробизнесобразование Зауралья».

В 2016 году из 100 % обучающихся 11 классов, изучающих предметы на профильном уровне, сдавали предметы профильного уровня 95,3 % обучающихся, из них минимальный порог прошли 96,3%.

Таким образом, отмечается положительная динамика по ряду показателей:

‒ 100% обучающихся 9 классов охвачены предпрофильной подготовкой;

‒ у обучающихся, изучающих профильные предметы, повысились результаты сдачи экзаменов и районный средний балл по обществознанию.

Однако необходимо продолжить работу с родителями (законными представителями) обучающихся 10 – 11 классов по осознанному выбору профиля обучения и реализации его в полном объеме.

В течение многих лет обучающиеся ОУ Варгашинского района проходят отдых и оздоровление через лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием) при ОУ Варгашинского района, загородные оздоровительные лагеря Курганской области, Всероссийские детские центры («Океан», «Смена», «Орлёнок») и Международный детский центр «Артек».

В 2016 году в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием) оздоровлено 1754 детей из них 513 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 150 детей.

Ежегодно в летний период ОУ Варгашинского района трудоустраивают своих обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. В 2016 году организована работа в «отряде мэра» 10 обучающихся МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1».

Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и по итогам районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников. Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО).

В целях поддержки талантливой молодежи вручены 26 стипендий Главы Варгашинского района. Проведен торжественный приём выпускников района у Главы Варгашинского района, вручены 16 благодарственных писем выпускникам и 13 писем родителям выпускников. Работает Клуб молодых семей «Любящие сердца» (40 семей). Работает штаб волонтерского движения «Мир добра».

В МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» (далее – ДЮЦ) реализуется 30 дополнительных образовательных программ (направления деятельности: художественное, социально–педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско–краеведческое, естественно – научное и техническое) с охватом деятельностью 325 обучающихся.

В МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ) работает 7 спортивных объединений (направления деятельности: баскетбол, волейбол, бокс, футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика) и сформировано 27 групп с охватом 456 обучающихся.

Дополнительным образованием в Варгашинском районе охвачено 73% детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.

По результатам проводимых опросов, около 51,5 % родителей (законных представителей) отмечают, что именно в системе дополнительного образования ребенку удалось проявить свои способности и развить талант.

В системе образования Варгашинского района работает 362 педагогических работника (346 педагогических работников, в том числе 190 учителей (52,5% от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений).

В настоящее время в системе образования Варгашинского района достаточно высока потребность в молодых специалистах. Максимальную потребность общеобразовательные учреждения Варгашинского района испытывают в учителях русского языка и литературы, математики, физики, химии, начальных классов.

**Информация о ходе реализации целевых программ Варгашинского района за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевой**  **программы Варгашинского**  **района**  **(подпрограммы),**  **перечень**  **реализуемых**  **мероприятий** | **Объем**  **бюджетных**  **ассигнований**  **на год** | **в том числе:** | | | | | **Профинанс**  **ировано**  **(нарастаю**  **щим**  **итогом**  **с**  **начала года), всего** | **в том числе:** | | | | |
| **федер**  **альный**  **бюджет** | **облас**  **тной**  **бюджет** | **местные**  **бюджеты** | **внебюд**  **жетные**  **источники** | **бюджет**  **Варгаши**  **нского района** | **федер**  **альный**  **бюджет** | **областной**  **бюджет** | **местные**  **бюджеты** | **внебюд**  **жетные**  **источники** | **бюджет**  **Варгаши**  **нского**  **района** |
| Целевая Программа  «Развитие  образования  реализация  молодежной  политики в  Варгашинском  районе на 2014 - 2017 годы» | 333327890,83 | 308580,25 | 290110857,87 | 42908452,71 | – | 42908452,71 | 319458725,65 | 142716,4 | 276462845,5 | 42853163,75 | – | 42853163,75 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

% исполнения программы 95,84.

**Оценка целевых индикаторов целевой программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014 – 2017 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014 – 2017 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | |
| **Утверждено**  **в муниципальной программе** | **Достигнуто** | **отклонено** | **Оценка**  **в баллах** |
| Целевой индикатор 1  Доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Варгашинского района, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Варгашинского района; | проценты | 80 | 72,9 | – 7,1 | – 1 |
| Целевой индикатор 2  ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте 3 - 7 лет; | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 3  Доля детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет проживающих на территории Варгашинского района, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6 -18 лет, проживающих на территории Варгашинского района; | проценты | 82 | 73 | – 9 | – 2 |
| Целевой индикатор 4  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций, в возрасте 17-18 лет; | проценты | 98 | 100 | + 2 | 1 |
| Целевой индикатор 5  Доля молодых специалистов (в возрасте до 30 лет) в общем количестве педагогических работников образовательных организаций; | проценты | 10 | 10 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 6  Доля педагогических работников образовательных организаций, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников образовательных организаций; | проценты | 25 | 100 | + 75 | + 4 |
| Целевой индикатор 7  Доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах в общей численности, обучающихся образовательных организаций; | проценты | 15 | 100 | + 85 | + 4 |
| Целевой индикатор 8  Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы самоуправления, обеспечивающие демократический, государственно-общественный характер управления учреждением, от общего числа общеобразовательных организаций; | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 9  Доля общеобразовательных организаций имеющих программы воспитания и социализации обучающихся, составленной в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) (% от общего числа общеобразовательных организаций); | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 10  Доля общеобразовательных организаций имеющих программы экологического воспитания, составленной в соответствии с требованиями ФГОС (% от общего числа общеобразовательных организаций); | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 11  доля общеобразовательных организаций имеющих программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, составленной в соответствии с требованиями ФГОС (% от общего числа общеобразовательных организаций); | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 12  Доля общеобразовательных организаций имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (% от общего числа общеобразовательных организаций); | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 13  Доля обучающихся, вовлеченных в работу общественных объединений,  органов детского самоуправления,  отряды волонтерского движения; | проценты | 50  58  90 | 49  56  60 | – 1  – 2  – 30 | 1  – 1  – 2 |
| Целевой индикатор 14  уровень подростковой преступности, от общего количества зарегистрированных преступлений; | проценты | 3,8 | 2,9 | + 0,9 | + 4 |
| Целевой индикатор 15  Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом, социально-значимую деятельность; | проценты | 40 | 40 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 16  Доля общеобразовательных организаций реализующих муниципальную модель профориентационной работы; | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 17  Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих выбор профильного обучения; | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Целевой индикатор 18  Доля общеобразовательных организаций, активно использующих метод проектов в воспитательной работе (% от общего числа общеобразовательных организаций) | проценты | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Иные целевые индикаторы |  | – |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  | 1. ожидаемая эффективность достигнута по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (1), 14, 16, 17 2. эффективность находится на уровне предыдущего года по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 3. эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 1, 3, 13 (1, 2, 3) 4. ожидаемая эффективность не достигнута по следующим индикаторам: 1, 3, 13 (2, 3) 5. эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 5 |  |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Год реализации муниципальной программы** | | | | **1-й год** | **2-й год** | **отчетный** | | | | **Последний год (целевое значение)** | **%** |
| Целевой индикатор 1  Доля детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Варгашинского района, которым предоставляются услуги в сфере дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1,5-6 лет, проживающих на территории Варгашинского района; | 80 процентов | 69 | 70 | 72,9 |  |  |
| Целевой индикатор 2  ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте 3 - 7 лет; | 100 процентов | 90,6 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 3  Доля детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет проживающих на территории Варгашинского района, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6 -18 лет, проживающих на территории Варгашинского района; | 82 процента | 73 | 73 | 73 |  |  |
| Целевой индикатор 4  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в возрасте 17-18 лет, получивших среднее (полное) общее образование, в общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций, в возрасте 17-18 лет; | 98 процентов | 98,6 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 5  Доля молодых специалистов (в возрасте до 30 лет) в общем количестве педагогических работников образовательных организаций; | 10 процентов | 11 | 13,6 | 10 |  |  |
| Целевой индикатор 6  Доля педагогических работников образовательных организаций, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников образовательных организаций; | 25 процентов | 25 | 72,4 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 7  Доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах в общей численности, обучающихся образовательных организаций; | 15 процентов | 15 | 45,5 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 8  Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы самоуправления, обеспечивающие демократический, государственно-общественный характер управления учреждением, от общего числа общеобразовательных организаций; | 100 процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 9  Доля общеобразовательных организаций имеющих программы воспитания и социализации обучающихся, составленной в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) (% от общего числа общеобразовательных организаций); | 100 процентов | 89 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 10  Доля общеобразовательных организаций имеющих программы экологического воспитания, составленной в соответствии с требованиями ФГОС (% от общего числа общеобразовательных организаций); | 100 процентов | 66,7 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 11  доля общеобразовательных организаций имеющих программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, составленной в соответствии с требованиями ФГОС (% от общего числа общеобразовательных организаций); | 100 процентов | 88,9 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 12  Доля общеобразовательных организаций имеющих программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (% от общего числа общеобразовательных организаций); | 100 процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 13  Доля обучающихся, вовлеченных в работу общественных объединений,  органов детского самоуправления,  отряды волонтерского движения; | 50 процентов  58 процентов  90 процентов | 38,5  58  56 | 48  48  56 | 49  56  60 |  |  |
| Целевой индикатор 14  уровень подростковой преступности, от общего количества зарегистрированных преступлений; | 3,8 процента | 3,1 | 3,1 | 2,9 |  |  |
| Целевой индикатор 15  Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом, социально-значимую деятельность; | 40 процентов | 46,1 | 28 | 40 |  |  |
| Целевой индикатор 16  Доля общеобразовательных организаций реализующих муниципальную модель профориентационной работы; | 100 процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 17  Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих выбор профильного обучения; | 100 процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Целевой индикатор 18  Доля общеобразовательных организаций, активно использующих метод проектов в воспитательной работе (% от общего числа общеобразовательных организаций) | 100 процентов | 70 | 66 | 100 |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  | 1. эффективность достигнута   по следующим  индикаторам:  4, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 17 | 1. ожидаемая эффективность достигнута по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 2. эффективность находится на уровне предыдущего года по следующим индикаторам: 8, 12, 14, 16, 17 3. эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 4. ожидаемая эффективность не достигнута по следующим индикаторам: 1, 3, 13, 15, 18   эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 15, 18 | 1. ожидаемая эффективность достигнута по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (1), 14, 16, 17 2. эффективность находится на уровне предыдущего года по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 3. эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 1, 3, 13 (1, 2, 3) 4. ожидаемая эффективность не достигнута по следующим индикаторам: 1, 3, 13 (2, 3) 5. эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 5 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности целевой программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014 – 2017 годы» за 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **вывод об эффективности программы** | **итоговая сводная оценка** | **предложения по дальнейшей реализации программы** |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 1. ожидаемая эффективность достигнута по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (1), 14, 16, 17 2. эффективность находится на уровне предыдущего года по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 3. эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 1, 3, 13 (1, 2, 3) | продолжить работу по эффективности по следующим индикаторам: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (1), 14, 16, 17 |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | 1. ожидаемая эффективность не достигнута по следующим индикаторам: 1, 3, 13 (2, 3) 2. эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом по следующим индикаторам: 5 | продолжить работу по повышению эффективности по следующим индикаторам: 1, 3 (2, 3), 5 |