Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 27 декабря 2013 года № 440 утверждена муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе на 2014-2016 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел  экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих:

- созданию новых рабочих мест;

- пополнению консолидированного бюджета Варгашинского района;

- росту занятости населения Варгашинского района;

- увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Варгашинского района.

Мероприятия программы, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, реализуются по четырем направлениям:

формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства,

совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

повышение эффективности информационно-консультационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства,

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг).

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Варгашинского района;

- создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района;

- рост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района;

- рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Варгашинского района;

- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике;

- увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции, произведенной на территории Варгашинского района.

Муниципальной программой Варгашинского района в 2016 году не были предусмотрены средства на поддержку малого и среднего предпринимательства.

За отчетный год 2 субъекта малого предпринимательства воспользовались поддержкой в рамках областной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования Курганской области» было предоставлено 2 микрозайма на общую сумму 1250,0 тыс. рублей).

Доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства за 2016 год – 48 %, сумма заключенных контрактов - 18 286,7 тыс. рублей.

Специалистами отдела экономики, торговли и труда оказывается консультационная помощь субъектам предпринимательства по различным вопросам (по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организации и ведению предпринимательской деятельности, по вопросам социально-трудовых отношений, потребительскому рынку и др.). За 2016 год проведено 57 консультаций.

Для повышения роли предпринимательского сообщества в реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для занятия предпринимательской деятельностью в районе создан и осуществляет деятельность районный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района. В 2016 году состоялось 4 заседания районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района, на которых рассмотрено 16 вопросов.

Отделом экономики, торговли и труда проведена оценка регулирующего воздействия двух проектов нормативных правовых актов: проекта постановления Администрации Варгашинского района «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» и проекта постановления Администрации Варгашинского района «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 31 декабря 2014 года № 557 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района». Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, приводящие к возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской деятельности, в представленных проектах не выявлены.

В рамках профориентационной работы и популяризации предпринимательской деятельности организован игровой бизнес-тренинг для старшеклассников, обучено 119 человек. В областном конкурсе «Бизнес-идея» приняли участие 8 конкурсантов из Варгашинского района, 4 участника стали финалистами.

С 21 по 26 сентября 2016 года в Администрации Варгашинского района проходило обучение в рамках курса «Школа начинающих предпринимателей». По окончании 10 начинающим предпринимателям Варгашинского района были вручены сертификаты.

В сентябре стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2016». Варгашинский район в финале регионального этапа конкурса представила ИП Кудреватых Н.М. (детская игровая комната «Дракоша»).

Для субъектов предпринимательства в 2016 году проведено 5 обучающих семинаров по различным направлениям.

- Актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на стенде в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте в новостной ленте и разделе «Предпринимательство».

В текущем году Администрация Варгашинского района отмечена Департаментом экономического развития Курганской области как лучшая практика по доступности информации о поддержке малого и среднего предпринимательства.

- Большое внимание уделяется анализу деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района.

На территории района зарегистрировано и осуществляют свою хозяйственную деятельность 134 предприятия, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (17 – малых, 116 – микро, 1 – среднее) и 261 индивидуальный предприниматель. Количество субъектов предпринимательства за год возросло на 14 единиц.

Доля работающих в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике района  составляет 31,2 % или 2346  человек. Объем оборота у субъектов малого и среднего бизнеса за 2016 год – 1829,316 млн. рублей или 99 % к уровню 2015 года.

За 2016 год от субъектов малого и среднего бизнеса  поступило налогов в консолидированный бюджет района  13 млн. рублей, увеличение к 2015 году на 2 млн. 100 тыс.  рублей. Доля малого бизнеса в объеме налоговых доходов консолидированного бюджета района - 16,8 %.

Объем инвестиций в основной капитал от субъектов малого бизнеса в районе – 52,85 млн. рублей.

За 2016 год создано 129 новых постоянных рабочих мест, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса - 118.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто в отчетном году | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе | единиц | 21 | 60 | + 39 | + 4 |
| Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | единиц | 33 | 118 | + 85 | + 4 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 6 | -40,1 | - 46,1 | - 2 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Варгашинского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 8 | + 19,1 | + 11,1 | + 3 |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района | процентов | 6 | -1 | - 7 | - 2 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | процентов | 30,1 | 31,2 | + 1,1 | + 2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +9 |

Форма 2. Динамика значений целевых показателей муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Год реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе | единиц | 43 | 47 | 60 |
| Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | единиц | 44 | 78 | 118 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 85,8 | - 54,4 | - 40,1 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Варгашинского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процентов | 3,3 | - 10,6 | 19,1 |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района | процентов | 12,7 | 16,5 | - 1 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | процентов | 30,0 | 30,3 | 31,2 |

Форма 3. Финансирование мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе на 2014-2016 годы», тыс. руб.

| Финансирование мероприятий программы | Год реализации программы (план/факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Средства областного бюджета | 285,0 / 285,0 | 285,0/285,0 | 0/0 |
| Средства местного бюджета | 19,0 / 19,0 | 15,0/15,0 | 0/0 |
| Внебюджетные средства | - | - | - |
| Итого: | 304,0 / 304,0 | 300,0/300,0 | 0/0 |