Отчет

О ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района

«Управление муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных отношений»

за 2016 год

Постановлением Администрации Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Финансовый отдел Администрации Варгашинского района.

Основной целью программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, а также повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Варгашинского района.

Программа имеет две подпрограммы: «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» и «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе».

Основные мероприятия муниципальной программы утверждены в разрезе подпрограмм:

1) обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период (конечный ожидаемый результат работы по данному мероприятию – качественная организация исполнения бюджета Варгашинского района);

2) обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района, путем проведения инвентаризации расходных обязательств с целью определения их приоритетности, формирования бюджетных параметров исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых при наличии источников для их обеспечения (конечный ожидаемый результат - повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов, улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета Варгашинского района, исключение нецелевого использования бюджетных средств и соблюдение требований бюджетного законодательства). Данное мероприятие характеризуется достижением таких целевых индикаторов, как:

- доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района, фактический показатель превышает утвержденный на 1,8% и на 1,5% показатель предшествующего года;

- доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района, составляет 100%;

3) осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Варгашинского района, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, через организацию исполнения бюджета и повышение качества бюджетной отчетности и достоверности отражаемой в ней информации.

Данное мероприятие оценивается долей бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, сформированной с соблюдением требований бюджетного законодательства, установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, как и за 2015 год, так и за 2016 год достигнут 100% результат;

4) обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по выработке и проведению бюджетной политики Варгашинского района. Утверждены объемы финансирования на отчетный год по данному мероприятию в сумме 6 миллионов 820 тысяч рублей, исполнено 100%;

5) сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса в Варгашинском районе, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов. Реализация мероприятия обеспечивает повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

Для обеспечения бюджетного процесса в районе используются программные продукты: «СВОД – Смарт», «Смарт – Бюджет», «1С: Предприятие 8.2», частично «Электронный бюджет».

В рамках оказания бюджетом Варгашинского района финансовой помощи бюджетам поселений особое значение имеет предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

В соответствии со статьей 11 Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области» органы местного самоуправления муниципальных районов Курганской области наделены полномочиями органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.

В рамках подпрограммы «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» предусмотрено исполнение государственных полномочий Курганской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, расположенных на территории Варгашинского района.

Объем финансирования за 2016 год утвержден в размере 8 миллионов 136 тысяч рублей.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 3,9 раза. В предшествующем году данный показатель составлял 3,5 раза, т.е. увеличение показателя составило в 11,4 раза, но утвержденную величину разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений не превышает.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений осуществляется путем:

- проведения анализа основных показателей бюджетов поселений;

- проведения мониторинга кредиторской задолженности;

- подготовки к распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов между бюджетами поселений и их ежемесячного перечисления в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения бюджетов.

Объем финансирования дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 39 миллионов 20 тысяч рублей и по сравнению с предшествующим годом увеличился на 6 миллионов 901 тысячу рублей.

Реализация мероприятия обеспечивает отсутствие либо снижение доли просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджетов поселений. Фактическое значение по сравнению с 2015 годом снизилось на 100% и за 2016 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Не маловажным значением является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в общем количестве бюджетов поселений.

Реализация программы направлена на усиление роли бюджетов в развитии экономики Варгашинского района, определение приоритетов в бюджетной политике, выявление проблем и рисков в бюджетной системе и разработку мероприятий по их устранению в долгосрочной перспективе, повышение эффективности бюджетных расходов. Позволяет создать все условия для обеспечения проведения планомерной бюджетной политики Варгашинского района.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" за 2016 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено в муниципальной программе; Достигнуто; Отклонение; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района | % | 80 | 81,8 | +1,8 | 1 |
| Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджетов поселений (не более 1 %) | % | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений (не более 4,4 раза) | раз | 4,4 | 3,9 | -0,5 | 1 |
| Доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, в общем объеме дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на соответствующий год | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве бюджетов поселений | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  |
| Доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района | % | 80,6 | 81,8 | 101,5 |
| Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджетов поселений (не более 1 %) | % | 0,9 | 0 | -100,0 |
| Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений (не более 4,4 раза) | раз | 3,5 | 3,9 | 111,4 |
| Доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, в общем объеме дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве бюджетов поселений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 7 | Муниципальная программа подлежит дальнейшей реализации |

Начальник Финансового отдела

Администрации Варгашинского района                                                    В.А. Устьянцева

Славина О.А.

(835233) 2-15-48