КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2013 года № 2

с.Мостовское

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности

при подготовке и проведения культовых мероприятий

« Крещение Господне» на котловане с.Мостовское

В соответствии с постановлением Администрации ( Правительства) Курганской области от 07.08.2006 года № 258 « Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Курганской области». В целях недопущения нарушений по обеспечению безопасности при подготовке культовых мероприятий « Крещение Господне»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведении культовых мероприятий « Крещение Господне» на котловане с. Мостовское ( приложение №1 настоящему постановлению).

- Назначить ответственным за проведением мероприятия « Крещение Господне» Главу Мостовского сельсовета Бородину Светлану Леонидовну.

3.  Настоящее постановление обнародовать  настоящее постановление

в  следующих местах:

-информационный стенд в здании Администрации Мостовского сельсовета;

-доска информации в д. Заложное;

-доски информации в с. Мостовское .

4.  Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Мостовского сельсовета			С.Л.Бородина

приложение к постановлению Администрации

Мостовского сельсовета от 10 января 2013 № 2

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведения культовых мероприятий

« Крещение Господне» на котловане с.Мостовское

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведения культовых мероприятий « Крещение Господне» на котловане с.Мостовское

| № п/п | План мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудовать на берегу водного объекта площадку для установки купели. | 18 января 2013 | Глава Мостовского сельсовета Бородина С.Л. |
| 2 | Глубина купели 1,5 метра | 18 января 2013 | Глава Мостовского сельсовета Бородина С.Л. |
| 3 | Обеспечить безопасный вход и выход из купели | 18 января 2013 | Глава Мостовского сельсовета Бородина С.Л. Участковый Корнюшин Н.Н. (по согласованию) Два спасателя из ГУПСС по Курганской области ( по согласованию). Дежурная бригада скорой помощи( по согласованию) |
| 4 | Обозначить границу места проведения культовых мероприятий | 18 января 2013 | Глава Мостовского сельсовета Бородина С.Л. Депутаты ( по согласованию) |
| 5 | Организовать дежурство медперсонала, спасателей, сотрудников полиции во время проведения мероприятия. | 19 января 2013г с 13 часов до 24 часов. | Глава Мостовского сельсовета Бородина С.Л. Участковый Корнюшин Н.Н. (по согласованию), Два спасателя из ГУПСС по Курганской области ( по согласованию). Дежурная бригада скорой помощи( по согласованию) |
| 6 | Запретить выезд и проезд автотранспортных средств через водные объекты в районе проведения культовых мероприятий. | 19 января 2013 | Участковый Корнюшин Н.Н. (по согласованию) |

Глава Мостовского сельсовета			С.Л.Бородина