КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   25 марта 2016 г.  №  17

с.Шастово

О благоустройстве и улучшению санитарно-экологического состояния

населенных пунктов Шастовского сельсовета.

Рассмотрев санитарно-экологическое состояние населенных пунктов

Шастовского сельсовет и руководствуясь ст.14 Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г,

Постановляю:

1.Создать комиссию в составе:

- Кунгурцева И.Г.. –председатель комиссии

Члены комиссии:

-  Достовалова Л.П.-медработник,  по согласованию

-  Волосникова З.А.- депутат Шастовской сельской Думы, по согласованию

-  Вяткина Г.П.- депутат Шастовской сельской Думы, по согласованию                                              -   Рыбина Г.В.-депутат Шастовской сельской Думы, по согласованию

2.Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территории.

3.Организовать самовывоз твердых бытовых отходов на отведенные места свалок.

4.По окончании месячника комиссии провести рейд по населенным пунктам с

проверкой санитарно-экологического состояния сел.

5.Провести сельские сходы по вопросу благоустройства сел.

6.Провести  конкурсы: «Дом образцового порядка», «Лучшее ветеранское подворье».

7.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

8.Настоящее постановление обнародовать в местах  определенных Уставом.

Глава Шастовского сельсовета:                                           Л.В.Речкина

Приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета

от 25 марта 2016г. № 17 «О благоустройстве и улучшению санитарно-экологического состояния

населенных пунктов Шастовского сельсовета».

ПЛАН

проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести организационную работу с жителями по наведению санитарного порядка и благоустройства на своих улицах и придомовых территориях | с 1 апреля по 15 апреля 2016 г. | Администрация |
| 2. | Организовать санитарную уборку на подведомственных и прилегающих территориях, навести надлежащий порядок, удалить залежи мусора и хлама. | с 1 апреля по 30 апреля 2016 г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений (всех форм собственности), предприниматели, владельцы торговых точек (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременный вывоз мусора силами автотранспорта предприятий, организаций, личного автотранспорта на территорию свалки | с 1 апреля по 30 апреля 2016 г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений (всех форм собственности), предприниматели, владельцы торговых точек, население района (по согласованию) |
| 4. | Провести ремонт и покраску (побелку) фасадов зданий, малых архитектурных форм (скамейки, урны, светильники) |  |  |
| 5. | Привести в эстетический вид помещения торговых предприятий, павильонов, киосков |  |  |
| 6. | Провести снос аварийных и сухостойных деревьев, а так же реконструкцию зеленых насаждений, санитарную подрезку деревьев и кустарников |  |  |
| 7. | Установить урны при входах в общественные и торговые предприятия |  |  |
| 8. | Привлечь молодежь и учащихся на уборку территорий учебных заведений и наведению санитарного порядка около дворов участников ВОВ и престарелых граждан | с 1 апреля по 30 апреля 2016 г. | Администрация школы, руководители домов культуры (по согласованию) |
| 9. | Организовать уборку территории возле памятников и обелисков погибшим воинам | с 1 апреля по 30 апреля 2016 г. | Администрация школы, руководители домов культуры (по согласованию) |
| 10. | Обеспечить работу автотранспорта, тракторов по вывозу мусора на период проведения санитарных дней, организовать очистку и вывоз мусора с мест временного хранения мусора и ТБО в границах сельских поселений | с 1 апреля по 30 апреля 2016 г. | Администрация сельсовета |