КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВЕРХНЕСУЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСУЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 мая 2018 года № 20

с.Верхнесуерское

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнесуерского сельсовета к отопительному сезону  2018-2019 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнесуерского сельсовета к отопительному сезону 2018 – 2019 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Верхнесуерского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнесуерского сельсовета к работе в отопительный сезон 2018 - 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации  Варгашинского района (по согласованию) в пределах своей компетенции обеспечить  методическую  помощь Администрации Верхнесуерского сельсовета,  осуществляющими  функции по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3.Финансовому отделу Администрации Варгашинского района (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и котельно-печного топлива, потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Варгашинского района, в соответствии с утвержденными лимитами потребления.

4.Администрации Верхнесуерского сельсовета и организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) принять участие в реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнесуерского сельсовета  в отопительный сезон 2018 - 2019 годов указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

5.Администрации Верхнесуерского сельсовета, а также Отделу образования Администрации Варгашинского района (по согласованию), Отделу культуры Администрации Варгашинского района (по согласованию), в отношении подведомственных учреждений, в пределах своей компетенции:

1) разработать план мероприятий по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем  водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и спецтехники к работе в отопительный сезон 2018 - 2019 годов;

2) обеспечить контроль за подготовкой  источников теплоснабжения, инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

3) обеспечить в установленном порядке приведение условий договоров энергоснабжения в соответствие с действующим законодательством и реальными величинами потребления энергоресурсов;

4) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, и погашению их кредиторской задолженности перед всеми организациями коммунального комплекса;

5) до начала отопительного периода принять соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и организаций жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности;

6) разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвердить нормы расхода топлива, воды, электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла и довести их до обслуживающего персонала котельных;

7) организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов;

8) при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в зимних условиях руководствоваться организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203, и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года;

9) подготовку к отопительному сезону 2018 – 2019 годов завершить не позднее 14 сентября 2018 года, с оформлением паспортов готовности.

6.Рекомендовать руководителю общества с ограниченной ответственностью «ТермоГаз»:

1) до 1 июня 2018 года, разработать план по подготовке источников теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, к работе в зимний период 2018 - 2019 годов и согласовать план с Администрацией Верхнесуерского сельсовета, на территории которого расположены  перечисленные объекты жилищно-коммунального хозяйства;

2) подготовку к отопительному сезону 2018 - 2019 годов, завершить не позднее 14 сентября 2018 года, паспорта готовности предприятий  представить  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления по строительству, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района в срок до 1 октября 2018 года.

7.Настоящее постановление обнародовать в местах, предусмотренных Уставом Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава  Верхнесуерского  сельсовета                                                    Ю.В.Речкин

- Приложение 1 к постановлению

Администрации Верхнесуерского

сельсовета от 3 мая 2018 года № 20

«О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной

сферы Верхнесуерского сельсовета

к отопительному сезону 2018 - 2019

годов»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ВЕРХНЕСУЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

2018 – 2019 ГОДОВ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное выделение средств бюджетополучателям на оплату тепловой, электрической энергии и газа в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | постоянно | Администрация Верхнесуерского сельсовета, Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (по согласованию). |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований и представление информации о разработке мероприятий в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 08.05.2018 г. | Администрация Верхнесуерского сельсовета. |
| 3. | Разработка и утверждение планов по подготовке к зимнему периоду источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения | до 08.05.2018 г. | Организации коммунального комплекса, расположенные на территории Верхнесуерского сельсовета (по согласованию), Администрация Верхнесуерского сельсовета. |
| 4. | Разработка планов по подготовке к зиме муниципальных учреждений Верхнесуерского сельсовета и представление информации о разработке планов в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района | до 08.05.2018 г. | Отдел образования Администрации Варгашинского района (по согласованию), Отдел культуры Администрации Варгашинского района (по согласованию). |
| 5. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | постоянно | Администрация Верхнесуерского сельсовета, ООО «Термогаз» (по согласованию). |
| 6. | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными скважинами, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально- технических ресурсов, в том числе: емкостями для подпитки тепловых сетей; автономными дизельгенераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла; котельным оборудованием, подпиточными и сетевыми насосами, дымососами; дутьевыми вентиляторами; насосами подачи жидкого топлива | до 14.09.2018 г. | Администрация Верхнесуерского сельсовета, организации, расположенные на территории Верхнесуерского сельсовета, осуществляющие деятельность в сфере коммунального комплекса (по согласованию). |
| 7. | Создание необходимых запасов топлива для теплоснабжающих организаций | до 14.09.2018 г. | Администрация Верхнесуерского сельсовета, ООО «ТермоГаз» (по согласованию). |
| 8. | Установить лимиты потребления коммунальных услуг и котельно- печного топлива в натуральных величинах и стоимостных показателях по муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета Варгашинского района, на 2019 год и представить соответствующие документы в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района | до 01.07.2018 г. | Администрация Верхнесуерского сельсовета. |
| 9. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный сезон 2018 – 2019 годов | до 01.10.2018 г. | Администрация Верхнесуерского сельсовета, Управление строительства. жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (по согласованию). |