РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2013 года  №  51 -р

р.п. Варгаши

О подготовке к празднованию 90-летия образования

Варгашинского района, 120-летнего юбилея р.п.Варгаши

В связи с подготовкой к празднованию 90-летия образования Варгашинского района, 120-летнего юбилея р.п.Варгаши, во исполнение распоряжения Администрации Варгашинского района от 20 мая 2013 года № 309-р «О создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия образования Варгашинского района»»

распоряжаюсь:

- Создать в Администрации Варгашинского поссовета организационный комитет  по подготовке и проведению празднования 90-летия образования Варгашинского района и 120-летнего юбилея р.п.Варгаши и утвердить его состав согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия образования Варгашинского района и 120-летнего юбилея р.п.Варгаши согласно приложению 2.

- Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

Глава Варгашинского поссовета                                                               В.В. Иванов

|  | Приложение 1 к распоряжению Главы Варгашинского поссовета от «29» мая 2013 года № 51-р «О подготовке к празднованию 90-летия образования Варгашинского района, 120-летнего юбилея р.п.Варгаши» |
| --- | --- |

Состав организационного комитета  по подготовке и проведению

празднования 90-летия образования Варгашинского района

и 120-летнего юбилея р.п.Варгаши

| Иванов Владимир Викторович | - Глава Варгашинского поссовета; председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Никитин Кирилл Владимирович | заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений; заместитель председателя организационного комитета; |
| Федосеева Алена Анатольевна | - начальник отдела организационной и правовой работы Администрации Варгашинского поссовета; заместитель председателя организационного комитета; |
| Могильникова Татьяна Павловна | - начальник финансово- экономической службы, главный бухгалтер Администрации Варгашинского поссовета; |
| Кофтунова Лариса Анатольевна | - специалист по вопросам жилищно – коммунального хозяйства и гражданской обороны Администрации Варгашинского поссовета; |
| Щеголеватых Лидия Александровна | - депутат Варгашинской поселковой Думы, председатель комиссии по социальным вопросам, общественному питанию, торговле, бытовому обслуживанию, развитию малого и среднего предпринимательства (по согласованию); |
| Жиркова Людмила Борисовна | - депутат Варгашинской поселковой Думы, председатель комиссии по благоустройству и озеленению территории поселка (по согласованию); |
| Бородина Ирина сергеевна | - депутат Варгашинской поселковой Думы, (по согласованию); |
| Куприна Нина Константиновна | - Почетный гражданин р.п.Варгаши (по согласованию); |
| Ляшутина Екатерина Петровна | - директор МКУ «Центральная библиотека Варгашинского района» (по согласованию); |
| Баскакова Фиала Ивановна | - обозреватель Варгашинской районной газеты «Маяк» (по согласованию) |
| Калинина Наталья Ивановна | - заместитель начальника по кадрам Полиции МО МВД России «Варгашинский» |
| Константинов Виктор Степанович | - настоятель прихода «Успение Пресвятой Богородицы», протоиерей (по согласованию) |

Начальник отдела организационной и правовой

работы Администрации Варгашинского поссовета                             А.А.Федосеева

|  | Приложение 2 к распоряжению Главы Варгашинского поссовета от «29» мая 2013 года № 51-р «О подготовке к празднованию 90-летия образования Варгашинского района, 120-летнего юбилея р.п.Варгаши» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования

90-летия образования Варгашинского района

и 120-летнего юбилея р.п.Варгаши

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственное лицо, исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея Варгашинского района и р.п.Варгаши | Июнь 2013 года |  | Федосеева А.А. |  |  |
| 2 | Утверждение даты проведения торжеств, посвященных юбилею р.п.Варгаши | Июнь 2013 года |  | Оргкомитет |  |  |
| 3 | Подготовка и утверждение списков официальных лиц, почетных гостей, ветеранов, бывших руководителей Варгашинского поссовета, предприятий, учреждений р.п.Варгаши и т.д. | III квартал 2013 года |  | Оргкомитет |  |  |
| 4 | Подготовка и направление адресных поздравлений жителям р.п.Варгаши, внесшим наибольший вклад в развитие поселка | I квартал 2014 года |  | Оргкомитет |  |  |
| 5 | Организация работы по присвоению звания «Почетный гражданин р.п.Варгаши» | I квартал 2014 года |  | Рабочая комиссия |  |  |
| 6 | Подготовка документов по награждениям благодарственными письмами Главы Варгашинского поссовета и почетными грамотами Администрации Варгашинского поссовета | I квартал 2014 года |  | Федосеева А.А. |  |  |
| 7 | Заказ и приобретение подарков, сувениров | I квартал 2014 года |  | Федосеева А.А. |  |  |
| 8 | Организация приобретения и направления приглашений, писем, поздравлений | I квартал 2014 года |  | Федосеева А.А. |  |  |
| 9 | Организация участия населения в мероприятиях, посвященных юбилею Варгашинского района, р.п.Варгаши | Весь период |  | Оргкомитет |  |  |
| 10 | Привлечение спонсорских средств | Весь период |  | Оргкомитет |  |  |
| 11 | Информационное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея | Весь период |  | Оргкомитет |  |  |
| Рекламно-информационная поддержка |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация наружного оформления, заказ и приобретение баннеров с праздничной тематикой, оформление информационных стендов, рекламных щитов | Весь период |  |  | Оргкомитет |  |
| 13 | Праздничного тематическое оформление витрин, зданий, объектов учреждений, организаций и предприятий поселка | I квартал 2014 года |  |  | Оргкомитет |  |
| 14 | Организация и размещение информации, объявлений, фото-отчетов на сайте Администрации района, Варгашинского поссовета, обеспечение их своевременного обновления | Весь период |  |  | Оргкомитет |  |
| 15 | Подготовка, заказ и приобретение: - проспектов, буклетов о р.п.Варгаши; - значков, футболок, папок с юбилейной символикой; - пригласительных билетов, программ | IV квартал 2013 года |  |  | Оргкомитет |  |
| 16 | Открытие специальной рубрики «К юбилею р.п.Варгаши» на страницах Варгашинской районной газеты «Маяк» | Весь период |  |  | Оргкомитет |  |
| 17 | Выпуск видеоролика, диска о р.п.Варгаши (презентации) | III-IV квартал 2013 года |  |  | Оргкомитет |  |
| Строительство, благоустройство и ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Организация и проведение работ по благоустройству территории р.п.Варгаши: освещение, озеленение, уборка территории, наружное оформление | Весь период |  |  | Администрация Варгашинского поссовета |  |
| 19 | Участие в работе административной комиссии Администрации Варгашинского района | Весь период |  |  | Кофтунова Л.А. |  |
| 20 | Оформление паспортов улиц р.п.Варгаши | III квартал 2013 года |  |  | Администрация Варгашинского поссовета |  |
| 21 | Ремонт рекламных щитов, демонтаж пришедших в негодность | Весь период |  |  | Администрация Варгашинского поссовета |  |
| 22 | Установка поклонного креста при въезде в р.п.Варгаши | Сентябрь 2013 |  |  | Приход «Успение Пресвятой Богородицы» |  |
| 23 | Ямочный и капитальный ремонт улично-дорожной сети | Июнь- август |  |  | Никитин К.В., подрядчик (по согласованию) |  |
| 24 | Грейдирование автомобильных дорог улиц поселка | Июнь- август |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт, замена дорожных знаков | Весь период |  |  |  |  |
| 26 | Осмотр (проверка) существующих линий уличного освещения | Весь период |  |  | Никитин К.В., Мордовских Г.А. (по согласованию) |  |
| 27 | Текущий ремонт существующих линий уличного освещения | Весь период |  |  |  |  |
| 28 | Выпиловка аварийных деревьев на улицах | Июнь - август |  |  | Никитин К.В., подрядчик (по согласованию) |  |
| 29 | Организация и проведение субботников | Апрель-май |  |  | Федосеева А.А. |  |
| 30 | Акция «Наш чистый дом» | II-III квартал |  |  | Кофтунова Л.А. |  |
| 31 | Уборка территорий боров | Апрель- июнь |  |  | Федосеева А.А., Кофтунова Л.А. |  |
| 32 | Формирование НПА по хозгруппе | Март- апрель |  |  | Федосеева А.А. |  |
| 33 | Выпиловка кустарников | Май- сентябрь |  |  | Кофтунова Л.А. |  |
| 34 | Выкашивание газонов | Июнь-август |  |  |  |  |
| 35 | Посадка цветов и уход | Май-сентябрь |  |  |  |  |
| 36 | Оформление цветника возле каждого здания (административных и торговых) | Май-сентябрь |  |  | Руководители предприятий, учреждений (по согласованию) |  |
| 37 | Организация и проведение конкурса на лучшее праздничное оформление учреждений, организаций, предприятий к Дню поселка | II-III квартал 2014 года |  |  | Администрация Варгашинского поссовета Руководители учреждений, организаций (по согласованию) |  |
| 38 | Организация и проведение ежегодного конкурса по благоустройству территории Варгашинского поссовета по номинациям: «Двор образцового содержания»; «Подъезд образцового содержания»; «Лучшая дворовая детская площадка»; «Лучшая частная усадьба»; «Лучший (ая) балкон/ лоджия»; «Лучший (ая) цветник/ клумба»; «Самая благоустроенная территория организации»; «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»; «Активный участник движения по благоустройству р.п.Варгаши» | Июнь - Август |  |  | Администрация Варгашинского поссовета Рабочая комиссия |  |
| 39 | Ремонт старой площади | III квартал 2013 года |  |  | Администрация Варгашинского поссовета |  |
| 40 | Закладка аллеи «Почетные граждане р.п.Варгаши» |  |  |  |  |  |
| Культурно-образовательные, спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Конкурс «История моей улицы – история поселка» | Сентябрь 2013 года- июнь 2014 года |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета |
| 42 | Организация и проведение в музеях р.п.Варгаши (МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1»; ГОУ НПО «Профессиональное училище №12») тематических юбилейных выставок, экскурсий | По отдельному графику |  |  |  | Руководители музеев (по согласованию) |
| 43 | Викторина по истории района, поселка для взрослых и детей «Родины себе не выбираем» | I-II квартал 2014 года |  |  |  | МКУ Центральная библиотека (по согласованию) |
| 44 | Конкурс кроссвордов «Я знаю свой родной поселок» |  |  |  |  |  |
| 45 | Фотовыставка «История родного края в фотографиях» | I-II квартал 2014 года |  |  |  | МКУ Центральная библиотека (по согласованию) |
| 46 | Конкурс детского творчества «С любовью к Родине»: - конкурс детских сочинений «Сердцу милый уголок»; - конкурс стихотворений собственного сочинения для детей до 14 лет «Мой родной поселок»; - конкурс детских фотографий: «Удивительное рядом» - конкурс рисунков «Мой край родной» | I-II квартал 2014 года |  |  |  | МКУ Центральная библиотека, Отдел образования (по согласованию) |
| 47 | Краеведческое ориентирование «Узнай свой поселок» | I-II квартал 2014 года |  |  |  | МКУ Центральная библиотека, Отдел образования (по согласованию) |
| 48 | Конкурсно - игровая программа для воспитанников пришкольных лагерей «С днем рождения, любимый поселок» | Июнь 2014 года |  |  |  | МКУ Центральная библиотека, Отдел образования (по согласованию) |
| 49 | Праздник-встреча учащихся образовательных учреждений с почетными гражданами р.п.Варгаши | II квартал 2014 года |  |  |  | МКУ Центральная библиотека (по согласованию) |
| 50 | Акция «Молодежь – юбилею родного поселка» | II квартал 2014 года |  |  |  | Отдел образования (по согласованию) |
| 51 | Акция молодежи по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда «Ветераны – не забыты» | Весь период |  |  |  | Отдел образования (по согласованию) |
| 52 | Рейды милосердий к одиноким престарелым людям, инвалидам | Весь период |  |  |  | Отдел образования (по согласованию) |
| 53 | Мероприятие ко Дню пожилого человека «Нам рано жить воспоминаньями» | Октябрь |  |  |  | Отдел культуры (по согласованию) |
| 54 | Вечер встречи со старожилами «Сторонка родная, где прожиты годы» | 2014 год |  |  |  | Отдел культуры (по согласованию) |
| 55 | Праздник «День молодежи» Акция «Нескучный сад»: - концертная программа; - конкурс граффити с тематикой видов поселка - спортивные состязания; - дискотека | Июнь 2014 года |  |  |  | Отдел культуры (по согласованию) |
| 56 | Торжественное поздравление новобрачных и семей с новорожденными | Август 2014 года |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета |
| 57 | День поселка - Подведение итогов конкурсов; - Церемония присвоения звания «Почетный гражданин р.п.Варгаши» - Работа детской игровой площадки «Приходите в гости к нам»; - Конкурс рисунков на асфальте «Мой дом – поселок Варгаши»; - Выставка фотографий «Не затеряемся на карте»; - Выставка художественных работ «Юбилейная палитра»; - Выставка декоративно-прикладного искусства «Варгашинские самородки»; - Праздничный фейерверк «Звездное небо поселка» | Август |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета Отдел культуры, МКУ Центральная библиотека (по согласованию) |
| 58 | Работа экскурсионного автобуса «Исторический маршрут» (по учреждениям, организациям, предприятиям) | 2014 год |  |  |  | МКУ Центральная библиотека Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 59 | Спартакиада среди учреждений, предприятий, организаций на Приз депутатов Варгашинской поселковой Думы | Май – Август |  |  |  | Администрация Варгашинского поссовета, Отдел по вопросам культуры и спорта (по согласованию) |

Начальник отдела организационной и правовой

работы Администрации Варгашинского поссовета                             А.А.Федосеева

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Начальник отдела организационной и

правовой работы                                                                                                       А.А.Федосеева

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник                                 К.В.Никитин

«____» _____________________ 2013 г.

Начальник отдела организационной и

правовой работы                                                                                                       А.А.Федосеева

«____» _____________________ 2013 г.

Специалист по вопросам жилищно – коммунального

хозяйства и гражданской обороны                                                                         Л.А.Кофтунова

«____» _____________________ 2013 г.