КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2016 года № 467

р.п. Варгаши

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планировании в  Варгашинском районе», постановлением Администрации Варгашинского района от 31 декабря  2015 года № 527 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского района  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Варгашинского района на период до 2020 года на 2017-2020 годы (далее — План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Варгашинского района представлять в отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию по итогам отчетного года о достижении установленных значений целевых показателей и ходе выполнения мероприятий Плана.

3.  Настоящее постановление опубликовать в Варгашинской районной газете «Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от 9 ноября 2016 года № 467

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  Варгашинского района на период до 2020 года на 2017-2020 годы »

- План мероприятий

- по реализации Стратегии социально-экономического развития

- Варгашинского  района на период до 2020 года на 2017-2020 годы

Раздел I. Общие положения

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района до 2020 года на 2017-2020 годы (далее - План) является документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально-экономического развития Варгашинского района  на среднесрочную перспективу,  реализация которых будет способствовать достижению долгосрочных целей развития района, установленных в Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года, утвержденной решением Варгашинской районной Думы от 28 мая 2009 года № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района  на период до 2020 года».

План разработан в соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планировании в  Варгашинском районе», постановлением Администрации Варгашинского района от 31 декабря  2015 года № 527 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского района  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского района».

Раздел II. Стратегические цели и задачи социально-экономического развития Варгашинского района

Основной стратегической целью долгосрочного развития Варгашинского района является повышение благосостояния и качества жизни населения на основе эффективного использования человеческого и инвестиционного потенциалов, обеспечивающих устойчивое развитие Варгашинского района, увеличение продолжительности жизни населения.

В Стратегии перспективы развития Варгашинского района оценивались в рамках двух сценариев: инерционного и инновационного.

Сценарий инновационного социально-ориентированного развития выбран в качестве целевого для экономической политики Варгашинского района и Курганской области в целом, поскольку только он в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития региона.

Перспективы инновационного развития Варгашинского района связаны с модернизацией промышленности, сельского хозяйства, ростом инвестиций в агропромышленное производство путем привлечения средств финансово-промышленных структур, укрепление сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами,  продвижение продукции АПК на рынки других регионов. Важнейшая роль в реализации инновационного сценария развития Варгашинского района отводится развитию малого бизнеса в промышленности, строительстве и инновационных сферах. Сценарий инновационного развития требует значительных объемов инвестиций для реализации ключевых проектов.

Предполагается развитие туристско-рекреационного комплекса, модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающих значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения.

Совокупность текущих условий экономического развития определяет в качестве основной цели реализации Стратегии на период 2017-2020 годов - достижение достойного уровня жизни населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет, повышение конкурентоспособности экономики Варгашинского района на основе формирования благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций; модернизации социальной сферы.

Реализация указанной цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

достижение значений ключевых показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; от 26 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для жизни;

стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории Варгашинского района;

эффективное использование и развитие трудового потенциала Варгашинского района;

сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты;

создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

модернизация образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом потребностей и интересов общества;

сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района;

повышение доступности физкультурно-спортивных услуг;

повышение инвестиционной привлекательности экономики Варгашинского района;

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района;

повышение эффективности муниципального управления и качества предоставляемых муниципальных  услуг.

Раздел III. Целевые показатели Плана и комплекс мероприятий по их достижению.

Глава 1. Демографическая политика

- Задачи:

- улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.

- повышение уровня рождаемости.

- Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных отношений.

- Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рождаемость | случай на 1000. населения | 13,2 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 13,2 | 13,4 | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 2. | Смертность от всех причин | случай на 1000 . населения | 15,5 | 15,5 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 |  |
| 3. | Младенческая смертность | случай на 1000 родившихся живыми | 0 | 8,7 | 7,8 | 7,4 | 6,0 | 4,0 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление мониторинга основных демографических показателей Варгашинского района | ежеквартально | В рамках Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 2. | Пропаганда здорового образа жизни населения через средства массовой информации, проведение межведомственных акций | постоянно | В рамках Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района, ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Варгашинского района; межведомственной комиссии по вопросам демографии при Администрации Варгашинского района | постоянно | В рамках Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 4 | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения и комплексной профилактике неинфекционных заболеваний в Варгашинском районе, эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости | постоянно | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-2019 годы | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района, ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 5 | Участие в реализации сетевого проекта «Школа ответственного родительства», проведение мероприятий по совершенствованию работы с родителями | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района, Отдел образования Администрации Варгашинского района |

Глава 2. Рынок труда

Задачи:

- Создание необходимых условий для обеспечения занятости трудоспособного населения;

- Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Варгашинского района;

- Развитие и совершенствование системы социального партнерства; организация межведомственного взаимодействия по легализации трудовых отношений.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,62 | 1,62 | 1,58 | 1,56 | 1,52 | 1,48 | ГКУ «Центр занятости населения Варгашинского района» (по согласованию) |
| 2 | Ежегодное снижение уровня общего травматизма в организациях Варгашинского района | % | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Администрация Варгашинского района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие в реализации прав граждан на полную продуктивную занятость и обеспечение социальной поддержки безработных граждан | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ «Центр занятости населения Варгашинского района» (по согласованию) |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на содействие профессиональному самоопределению молодежи | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с привлечением средств бюджета Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Отдел образования Администрации Варгашинского района, ГКУ «Центр занятости населения Варгашинского района» (по согласованию) |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на снижение общего уровня производственного травматизма и профзаболеваемости | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» | Администрация Варгашинского района |
| 5. | Организация работы межведомственной рабочей комиссии по снижению неформальной занятости | 2017-2020 годы |  | Администрация Варгашинского района |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам трудовых отношений и неформальной занятости | 2017-2020 годы |  | Администрация Варгашинского района |
| 7. | Реализация территориального трехстороннего соглашения и территориальных отраслевых соглашений | 2017-2020 годы |  | Администрация Варгашинского района |
| 8. | Содействие заключению коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений | 2017-2020 годы |  |  |
| 9. | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности | 2017-2020 годы |  |  |
| 10 | Организация работы и выполнение решений территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | 2017-2020 годы |  | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 11. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в муниципальном образовании на среднесрочную перспективу | 2017-2020 годы |  |  |
| 12. | Организация и проведение ежегодного районного конкурса; содействие участию организаций района в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | 2017-2020 годы |  | Администрация Варгашинского района, организации района (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы и плана мероприятий. | Администрация Варгашинского района |

Глава 3. Повышение уровня жизни населения

Задачи:

- Повышение денежных доходов населения;

- Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда;

- Обеспечение доступности социальных услуг населению;

- Улучшение жилищных условий граждан.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения | % | 19,9 | 20,3 | 20,3 | 20,1 | 19,8 | 19,5 | Администрация Варгашинского района |
| 2. | Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий | рублей | 21561 | 22500 | 23600 | 24700 | 26000 | 27500 | Администрация Варгашинского района |
| 3. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предшествующему году | 90,0 | 97,2 | 99,0 | 100,8 | 101,3 | 101,5 | Администрация Варгашинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий содействия занятости населения Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ «Центр занятости населения Варгашинского района» (по согласованию) |
| 2. | Реализация мероприятий улучшения жилищных условий населения Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы, муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Администрация Варгашинского района |
| 3. | Обеспечение адресного предоставления пособий и социальных льгот; жилищно-коммунальных выплат в соответствии с действующим законодательством | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию), ГКУ «Управление социальной защиты населения № 10» по Варгашинскому району (по согласованию) |

Глава 4. Развитие системы социальной защиты населения

Задачи:

- Повышение доступности и качества социальных услуг через внедрение инновационных технологий, государственных стандартов социального обслуживания;

- Создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;

- Повышение качества социального обслуживания лиц пожилого возраста, инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, обслуживаемых учреждениями социального обслуживания населения от общего числа нуждающихся | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 2. | Доля социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администракции Варгашинского района |
| 3. | Доля семей с детьми, нуждающихся в оказании социальных услуг, в общем числе семей с детьми несовершеннолетнего возраста | % | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы мобильной социальной службы, направленной на получателей социальных услуг, проживающих в отдаленных населенных пунктах района | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию) |
| 2. | Реализация плана мероприятий Варгашинского района («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы | 2017-2020 годы |  | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 3. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» |  |
| 4. | Содействие предоставлению мер социальной поддержки пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми и семьям, нуждающимся в оказании социальных услуг, своевременно и в полном объеме | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы | Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию) |
| 5. | Расширение перечня государственных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Старшее поколение» на 2014 - 2019 годы |  |

Глава 5. Развитие образования

Задачи:

- Развитие системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей;

- Модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;

- Обеспечение высокого качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; развитие системы оценки качества общего образования;

- Улучшение материально-технической и учебно-материальной базы образовательных учреждений.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Доступность дошкольного образования (доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет) | процент | 58,4 | 65,5 | 65,4 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | Отдел образования Администрации Варгашинского района, руководители образовательных учреждений Варгашинского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,0 | 100,0 | Отдел образования Администрации Варгашинского района, руководители образовательных учреждений Варгашинского района |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 61,7 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 65,0 | 70,0 | Отдел образования Администрации Варгашинского района, руководители образовательных учреждений Варгашинского района |
| 4. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 75,00 | 78,00 | Отдел образования Администрации Варгашинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация сети дошкольных образовательных и общеобразовательных муниципальных организаций Варгашинского района | 2017 -2020 гг. | В рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") Курганской области "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" на 2013 - 2018 годы | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администарции Варгашинского района |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных организаций, в том числе создание условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций | 2017-2020гг. | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Комитет по архитектуре и строительству Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 2017-2020 гг. | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 4. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе организация и проведение мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | 2017-2020 гг. | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», муниципальной программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 5. | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения | 2017-2020 гг. | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 6. | Обеспечение участия Варгашинского района в национальных и региональных мониторинговых исследованиях качества общего образования (в том числе по отдельным учебным предметам) и использование их результатов в практике | 2017-2020 гг. | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 7. | Внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения | 2017-2020 гг. | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 8. | Осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности | 2017-2020 гг. | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» ,муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Варгашинского района |

Глава 6. Развитие культуры

Задачи:

- Создание условий для творческой самореализации населения Варгашинского района;

- Сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района;

- Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват населения Варгашинского района библиотечным обслуживанием | процент | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 53,0 | 53,0 | МКУ Центральная библиотека Варгашинского района |
| 2. | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | процент | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | МКУ Центральная библиотека Варгашинского района |
| 3 | Количество культурно-массовых мероприятий для населения | единиц | 5001 | 5020 | 5025 | 5030 | 5040 | 5050 | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 4. | Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях | процент | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 23,0 | 23,0 | МКУ Центр культуры «Современник» |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение и участие в мероприятиях по воспитанию патриотизма, ориентации общества на нравственные идеалы и ценности национальной культуры | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Варгашинского района» | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 2. | Участие в зональных, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Варгашинского района» | МКУ «Варгашинская школа искусств» |
| 3. | Расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Варгашинского района» | МКУ Центральная библиотека Варгашинского района |
| 4. | Комплектование фондов государственных и муниципальных библиотек книгами и периодическими изданиями | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 5. | Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |

Глава 7. Развитие физической культуры и спорта

Задачи:

- Формирование мотивации населения Варгашинского района к ведению здорового образа жизни, систематическим занятиям физкультурой и спортом;

- Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемым всем категориям населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями;

- Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Варгашинского района | процент | 29,6 | 33,5 | 36,0 | 37,0 | 39,5 | 40,0 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями в здоровье и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Варгашинского района | процент | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 20,0 |  |
| 3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | человек | 1671 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 2. | Организация и проведение различных районных соревнований, согласно единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» |  |
| 3. | Подготовка и участие сборных команд Варгашинского района в областных и Всероссийских соревнованиях | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 4. | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных районов Курганской области | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014 – 2019гг |  |

Глава 8. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Задачи:

- Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

- Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;

- Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество согласованных документов территориального планирования/количество проектов документов территориального планирования, согласованных за плановый период | единиц | 4/0 | 5/1 | 5/0 | 5/1 | 6/0 | 7/1 | управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, тран-спорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 2. | Ввод жилья на территории Варгашинского района | кв.метров | 2782 | 3000 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 |  |
| 3. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. | Количество семей, получивших финансовую поддержку на улучшение жилищных условий в рамках муниципальных программ | единиц | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |
| 5. | Обеспеченность населения многоквартирных жилых домов пгт. Варгаши централизован-ными услугами водоснабжения, водоотведения. | процент | 29 19 | 36 24 | 52 31 | 63 50 | 78 77 | 100 100 |  |
| 6. | Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих требованиям безопасности дорожного движения | процент | 11,9 | 7,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие созданию новых малых и средних предприятий по производству стройматериалов и переработке лесопродукции | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» | управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района |
| 2. | Содействие развитию индивидуального жилищного строительства путем проведения информационно-разъяснительной работы о мерах поддержки граждан, в том числе преимуществах льготного ипотечного кредитования через АО «КИЖК» | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы, муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе», «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района |
| 3. | Оказание содействия развитию жилищного строительства путем бесплатного выделения земельных участков льготным категориям граждан | 2017-2020 годы | Реализация положений Закона Курганской области от 6 октября 2011 года №61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» | Администрация Варгашинского района, Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 4. | Строительство очистных сооружений в поселке Варгаши, индивидуальных трубчатых колодцев в сельских поселениях | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Чистая вода» | управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2020 годы | В рамках муниципальных программ поссовета и сельсоветов Варгашинского района | управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |

Глава 9. Развитие промышленности

Задачи:

- Содействие формированию эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса Варгашинского района, ориентированного на интенсивный и инновационный пути развития;

- Организация подготовки высококвалифицированных рабочих массовых профессий и инженерно-технических работников;

- Обновление технологической базы промышленных организаций Варгашинского района.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства | млн. рублей | 442,2 | 465,0 | 655,0 | 740,0 | 800,0 | 840,0 | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 2. | Индекс физического объема производства (в сопоставимых ценах, к предыдущему году) | % | 61,9 | 102,6 | 136,4 | 108,8 | 105,9 | 102,1 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Системный мониторинг деятельности промышленных предприятий | 2017-2020 годы |  | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 2. | Поддержка малого и среднего предпринимательства в промышленной сфере | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы |  |
| 3. | Содействие организациям в подготовке и участии в выставочно-ярмарочной деятельности | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы» |  |
| 4. | Экономический анализ деятельности градообразующего предприятия моногорода пос. Варгаши | 2017-2020 годы |  |  |

Глава 10. Развитие агропромышленного комплекса

Задачи:

- Развитие собственной переработки сельхозпродукции на предприятиях АПК;

- Расширение посевных площадей за счет привлечения инвесторов в районе;

- Рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции;

- Техническое и технологическое перевооружение агропромышленного комплекса.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,1 | 100,6 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, сельхозтоваро-производители района (по согласованию) |
| 2. | Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн. рублей | 113,4 | 115,0 | 126,5 | 144,6 | 157,0 | 171,0 |  |
| 3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процент | 29,1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 4. | Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни | тыс.га. | 0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация и техническое перевооружение перерабатывающих производств | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» на 2013-2020 годы | Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, сельхозтоваропроизводители района (по согласованию) |
| 2. | Привлечение инвесторов для вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | 2017-2020 годы |  |  |
| 3. | Создание условий сельхозтоваропризводителям агропромышленного комплекса для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства. | 2017-2020 годы |  |  |
| 4. | Развитие малых форм хозяйствования, поддержка начинающих фермеров | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы» | Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района |

Глава 11. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи:

- Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг).

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | процент | 30,3 | 31 | 31,3 | 31,6 | 32,0 | 32,5 | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 2. | Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района | процент | +16,5 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 |  |
| 3. | Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района | процент | -10,6 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по повышению информированности населения Варгашинского района о мероприятиях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Популяризация предпринимательской деятельности и развитие молодежного предпринимательства в Варгашинском районе | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 2. | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение результативности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 3. | Организация работы районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 4. | Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение качества государственного регулирования путем проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |

Глава 12. Инвестиционная политика

Задачи:

- Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Варгашинского района;

- Создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 216,3 | 154,6 | 273,0 | 371,0 | 394,8 | 407,0 | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в процентах к предыдущему году | 60,2 | 67,4 | 168,2 | 130,0 | 102,1 | 100,0 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы | Правительство Курганской области (по согласованию), Администрация Варгашинского района |
| 2. | Информационное обеспечение участников инвестиционной деятельности в Варгашинском районе | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 3 | Проведение и участие в форумах, выставках, ярмарках, направленных на продвижение инвестиционного потенциала Варгашинского района, инвестиционных проектов, продукции и услуг предприятий | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы |
| 3. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» | Администрация Варгашинского района и ее функциональные органы |

Глава 13. Формирование доходной части бюджета

Задачи:

- Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений;

- Повышение эффективности налоговой системы;

- Стимулирование динамичного развития налогового потенциала;

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета | процент | 26,9 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 28,0 | 28,2 | Администрация Варгашинского района совместно с Администрациями поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 2. | Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов | процент | 65,3 | 67,5 | 70,0 | 72 | 73,5 | 75 |  |
| 3. | Сумма недоимки по налогам и сборам, поступающим в консолидированный бюджет Варгашинского района | тысяч рублей | 2297,2 | 2600,5 | 2500,0 | 2400,0 | 2300,0 | 2200,0 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Систематический мониторинг и анализ поступлений собственных доходов бюджета | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" | Финансовый отдел Администрации Варгашинского района, главные распорядители средств бюджета Варгашинского района |
| 2. | Организация работы по увеличению собственных доходов бюджета: вовлечение сельскохозяйственных земель и земель населенных пунктов в оборот; повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" | Администрация Варгашинского района совместно с Администрациями поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 3. | Эффективное управление единым счетом бюджета Варгашинского района | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" | Финансовый отдел Администрации Варгашинского района |
| 4. | Организация работы районной межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов бюджета Варгашинского района по снижению налоговой задолженности | 2017-2020 годы |  | Финансовый отдел Администрации Варгашинского района |
| 5. | Усиление работы по выявлению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | 2017-2020 годы |  | Администрация Варгашинского района совместно с Администрациями поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 6. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы» | Администрация Варгашинского района совместно с Администрациями поселений Варгашинского района (по согласованию) |

Глава 14. Охрана окружающей среды

Задачи:

- Осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;

- Создание условий для организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- Создание условий для бесперебойного, качественного и рационального водоотведения, развитие канализационных сетей, строительство и реконструкции очистных сооружений,

- Освоение имеющихся в районе минерально-сырьевых ресурсов.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность поселка Варгаши контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов | процент | 42 | 71 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация поссовета (по согласованию), частные операторы, оказывающие услугу по сбору и транспорти-ровке твердых коммунальных отходов (по согласованию) |
| 2. | Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов от общей численности населения | процент | 18 | 37 | 45 | 76 | 89 | 100 | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 3. | Количество (единиц) и площадь (га) обустроенных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов | единиц/га | 35/26,81 | 35/26,81 | 26/31,4 | 26/31,4 | 26/31,4 | 26/31,4 | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 4. | Количество хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющих лицензии на данный вид деятельности | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Частные операторы, оказывающие услуги по сбору и транспорти-ровке твердых коммунальных отходов (по согласованию) |
| 5. | Объем ликвидируемых несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов | куб.м. | 64 | 70 | 40 | 19 | 0 | 0 | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 6. | Количество жителей, участвующих в общественных экологических акциях, эколого-просветительных мероприятиях | тысяч человек | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | Администрация Варгашинского района, Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов | 2017-2020 годы | В рамках муниципальных программ «Создание условий, организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора» поссовета и сельских поселений Варгашинского района | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 2. | Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов жилых домов поселка Варгаши | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы Курганской области «Чистая вода», муниципальной программы Варгашинского поссовета "Создание условий, организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории Варгашинского поссовета" | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок коммунальных отходов и предупреждение их образования | 2017-2020 годы | В рамках муниципальных программ благоустройства территорий поссовета и сельских поселений Варгашинского района | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 4. | Проектирование и строительство канализационной системы и очистных сооружений в пгт. Варгаши | 2017-2020 годы | В рамках муниципальной программы Варгашинского поссовета «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета» | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 5. | Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения | 2017-2020 годы | В рамках муниципальных программ благоустройства территорий поссовета и сельских поселений Варгашинского района | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 6. | Осуществление комплекса мер противопожарной безопасности лесов в границах поселений и территорий, граничащих с землями лесного фонда | 2017-2020 годы | В рамках муниципальных программ благоустройства территорий поссовета и сельских поселений Варгашинского района | Администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |
| 7. | Оказание содействия недропользователям при оформлении ими земельных участков для разработки месторождений полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ. | 2017-2020 годы | В рамках государственной программы «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Администрация Варгашинского района, администрации поселений Варгашинского района (по согласованию) |